## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Complementar la información presente en los diagnósticos específicos de cada programa sobre las necesidades de servicios de asistencia social en el Estado. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar en coordinación con la Dirección de Pleaneción los diagnósticos existentes de la Evaluación 2017. | Generar mesas de trabajo con la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco y Subdirección General de Seguridad Alimentaria, para revisar los diagnósticos existentes de la evaluación 2017. | 2019-10-21 | 2019-10-30 23:00 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 26/06/2020 | 100 | En proceso de realización y en agenda con planeación.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Complementar la información presente en los diagnósticos específicos de cada programa sobre las necesidades de servicios de asistencia social en el Estado. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar en coordinación con la Dirección de Pleaneción los diagnósticos existentes de la Evaluación 2017. | Generar mesas de trabajo con la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco y Subdirección General de Seguridad Alimentaria, para revisar los diagnósticos existentes de la evaluación 2017. | 2019-10-21 | 2019-10-30 23:00 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 26/06/2020 | 100 | Se actualizaron los Diagnósticos específicos de cada programa.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Desarrollar una guía para la elaboración de documentos diagnósticos de servicios de asistencia social y/o proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar una guía técnica para la elaboración del diagnostico de servicios y/o proyectos, en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, el Departamento de Desarrollo Institucional y Departamento Desarrollo de Proyectos adscritos a la Dirección de Planeación Institucional. | Generar mesas de trabajo con la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco y Subdirección General de Segurar Alimentaria, para la elaboración de la guía técnica de acuerdo a la recomendación de la evaluación 2017. | 2019-10-21 | 2019-10-30 23:00 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 25/11/2020 | 100 | En proceso de realización y en agenda con planeación.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Desarrollar una guía para la elaboración de documentos diagnósticos de servicios de asistencia social y/o proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar una guía técnica para la elaboración del diagnostico de servicios y/o proyectos, en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, el Departamento de Desarrollo Institucional y Departamento Desarrollo de Proyectos adscritos a la Dirección de Planeación Institucional. | Generar mesas de trabajo con la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco y Subdirección General de Segurar Alimentaria, para la elaboración de la guía técnica de acuerdo a la recomendación de la evaluación 2017. | 2019-10-21 | 2019-10-30 23:00 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 25/11/2020 | 100 | Se elaboró una Guía Técnica para la elaboración de documentos diagnósticos de servicios de asistencia social y/o proyectos de asistencia social.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar un mapa de procesos que resuma las actividades clave en la gestión del fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar un manual de procesos de la gestión del FAM, en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Recurso Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, una vez elaborado y validado dicho manual se presentara al comité de proyectos para su autorización. | 1.- Generar mesas de trabajo en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Recurso Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco. | 2019-10-21 | 2019-11-29 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 20/05/2022 | 100 | En proceso de realización y en agenda con planeación y con la dirección de finanzas y se elaboró un Manual de la Gestión del FAM.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar un mapa de procesos que resuma las actividades clave en la gestión del fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar un manual de procesos de la gestión del FAM, en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Recurso Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, una vez elaborado y validado dicho manual se presentara al comité de proyectos para su autorización. | 1.- Generar mesas de trabajo en coordinación con la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Recurso Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco. | 2019-10-21 | 2019-11-29 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 20/05/2022 | 100 | Se elaboro Manual de Gestión del FAM
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar lineamientos que permitan establecer una rúbrica de evaluación de los proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Someter a validación ante el comité de proyectos del Sistema DIF Jalisco, para obtener la actualización de la rubrica mediante la "Metodología para la ponderación de distribución de recursos de proyectos y gastos controlados de asistencia social a fin de efectuar su validación técnica." | Solicitar la actualización de la rubrica ante el comité de proyectos del Sistema DIF Jalisco del documento Metodología para la ponderación de distribución de recursos de proyectos y gastos controlados de asistencia social, a fin de efectuar su validación técnica. | 2019-08-26 | 2019-09-26 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 25/11/2020 | 100 | Trabajamos con los 125 municipios del estado y la distribución de los apoyos se encuentra en procesos hasta la validación de los padrones de beneficiarios.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar lineamientos que permitan establecer una rúbrica de evaluación de los proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Someter a validación ante el comité de proyectos del Sistema DIF Jalisco, para obtener la actualización de la rubrica mediante la "Metodología para la ponderación de distribución de recursos de proyectos y gastos controlados de asistencia social a fin de efectuar su validación técnica." | Solicitar la actualización de la rubrica ante el comité de proyectos del Sistema DIF Jalisco del documento Metodología para la ponderación de distribución de recursos de proyectos y gastos controlados de asistencia social, a fin de efectuar su validación técnica. | 2019-08-26 | 2019-09-26 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 25/11/2020 | 100 | Se elaboró una Guía para la elaboración de proyectos con los lineamentos que permitan establecer una rúbrica de evaluación de proyectos de asistencia social.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Realizar un estudio que permita identificar la aportación de los grupos sociales en la gestión del fondo o de los proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Gestionar con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana una Evaluación de los Procesos del Diseño con enfoque de Participación Ciudadana, respecto a los Programas de Seguridad Alimentaria. | Gestionar y generar mesas de trabajo con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana para solicitar una Evaluación respecto a los Programas de Seguridad Alimentaria. | 2019-12-16 | 2020-12-16 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 29/10/2020 | 100 | En proceso la mesas de trabajo con la Contraloría Social para conjuntar la información que demuestre que efectivamente los programas de seguridad alimentaria son evaluados por los ciudadanos a través de las acciones de la contraloría social.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Realizar un estudio que permita identificar la aportación de los grupos sociales en la gestión del fondo o de los proyectos de asistencia social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Gestionar con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana una Evaluación de los Procesos del Diseño con enfoque de Participación Ciudadana, respecto a los Programas de Seguridad Alimentaria. | Gestionar y generar mesas de trabajo con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana para solicitar una Evaluación respecto a los Programas de Seguridad Alimentaria. | 2019-12-16 | 2020-12-16 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 29/10/2020 | 100 | Se realizo un estudio para identificar la aportación de los grupos sociales en la gestión del FAM o de los proyectos de asistencia social.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Incluir en los procesos de gestión del fondo elementos asociables a la participación de grupos sociales. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar en el manual de procesos de la gestión del FAM las acciones que realiza el comité social | Mesa de trabajo con la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, para la corrección del Manual de Procesos de la Gestión del FAM. | 2019-09-17 | 2019-09-30 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 20/05/2022 | 100 | En proceso de trabajo la formalización de una guía para las acciones de la Contraloría Social.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Incluir en los procesos de gestión del fondo elementos asociables a la participación de grupos sociales. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar en el manual de procesos de la gestión del FAM las acciones que realiza el comité social | Mesa de trabajo con la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, para la corrección del Manual de Procesos de la Gestión del FAM. | 2019-09-17 | 2019-09-30 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 20/05/2022 | 100 | Se elaboro un Manual de Gestión del FAM
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar indicadores internos que permitan registrar y sistematizar las actividades asociadas a la participación ciudadana. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incluir el indicador propuesto dentro de la MIR de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria. | Incluir el indicador de participación cuidadana dentro de la MIR 2020 | 2019-08-19 | 2019-11-25 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | En proceso con la Dirección de Planeación para la validación del indicador.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Elaborar indicadores internos que permitan registrar y sistematizar las actividades asociadas a la participación ciudadana. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incluir el indicador propuesto dentro de la MIR de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria. | Incluir el indicador de participación cuidadana dentro de la MIR 2020 | 2019-08-19 | 2019-11-25 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | Se incluyó en la MIR 2020 indicador de participación ciudadana,
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Realizar un análisis sobre la pertinencia de las metas planteadas en la MIR Federal para futuros ejercicios. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | MIR 2020 firmada y autorizada por las autoridades competentes. | Generar mesa de trabajo con distintas Instituciones Gubernamentales tal como, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Secretaria de Hacienda del Estado Jalisco, Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, para futuras adecuaciones. | 2019-08-26 | 2019-12-16 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | En proceso con la Dirección de Planeación de validación y firma.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Realizar un análisis sobre la pertinencia de las metas planteadas en la MIR Federal para futuros ejercicios. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | MIR 2020 firmada y autorizada por las autoridades competentes. | Generar mesa de trabajo con distintas Instituciones Gubernamentales tal como, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Secretaria de Hacienda del Estado Jalisco, Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Dirección de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco, para futuras adecuaciones. | 2019-08-26 | 2019-12-16 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | Se recabaron las firmas para la MIR 2020 de nuestras autoridades.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Incluir información adicional en los indicadores de asistencia social planteados en la plataforma MIDE Jalisco | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Gestionar con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana la actualización del indicador MIDE de acuerdo a las necesidades de los programas alimentarios. | Mesas de trabajo y gestión ante la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana con el fin de actualizar el indicador MIDE de acuerdo a las necesidades de los programas alimentarios. | 2020-01-15 | 2020-06-30 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | En proceso de actualización , estamos en espera de la confirmación de evidencia.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social (FAM-AS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 103 | PAE2018-E07-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Incluir información adicional en los indicadores de asistencia social planteados en la plataforma MIDE Jalisco | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Gestionar con la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana la actualización del indicador MIDE de acuerdo a las necesidades de los programas alimentarios. | Mesas de trabajo y gestión ante la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana con el fin de actualizar el indicador MIDE de acuerdo a las necesidades de los programas alimentarios. | 2020-01-15 | 2020-06-30 | Subdirección General de Seguridad Alimentaria | 19/03/2020 | 100 | Se actualizó el indicador MIDE de los programas alimentarios.