## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico integral y reformular la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP). | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se elabora un diagnóstico colaborativo actualizado y se diseñará la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) 2026-2029 con base en los hallazgos derivados de los docuementos de análisis. | Coordinar y gestionar los diagnósticos municipales | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección de Proyectos Municipales / Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico integral y reformular la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP). | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se elabora un diagnóstico colaborativo actualizado y se diseñará la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) 2026-2029 con base en los hallazgos derivados de los docuementos de análisis. | Integrar un documento con la identificación de problemas y/o violencias. | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección de Proyectos Municipales | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico integral y reformular la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP). | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se elabora un diagnóstico colaborativo actualizado y se diseñará la estructura programática del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) 2026-2029 con base en los hallazgos derivados de los docuementos de análisis. | Propuesta de estructura programática para PECP 2026-2029 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Establecer mecanismos normativos y operativos para la gestión, actualización y publicación de la información del PECP. | Mejorar los procesos o la forma de operación de la intervención | Se diseñarán y propondrán los mecanismos normativos y operativos para la gestión, actualización y publicación de la información del PECP 2026-2029; mismos que se someterán a consideración de las dependencias y entidades corresponsables de su implementación y seguimiento. | Informar a las dependencias integrantes de la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz los resultados del informe de la evaluación del PECP 2022. | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Dirección General de Participación Ciudadana | 30/06/2026 | 100 | Se informó y compartió a las personas enlaces de la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz los resultados de la evaluación a la Programa Estatal de Cultura de Paz 2022 y se compartió la liga pública para su consulta.
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Establecer mecanismos normativos y operativos para la gestión, actualización y publicación de la información del PECP. | Mejorar los procesos o la forma de operación de la intervención | Se diseñarán y propondrán los mecanismos normativos y operativos para la gestión, actualización y publicación de la información del PECP 2026-2029; mismos que se someterán a consideración de las dependencias y entidades corresponsables de su implementación y seguimiento. | Elaborar una propuesta de mecanismo de gestión y poner a consideración de las dependencias estatales involucradas su periodo de actualización y publicación. | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Fortalecer la implementación y el sistema de monitoreo del PECP mediante la estandarización operativa y el rediseño de indicadores. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Se prevé establecer un esquema de seguimiento y monitoreo con indicadores pertinentes en la actualización del PECP 2026-2029, en coordinación con las dependencias y entidades responsables. | Propuesta de un esquema de seguimiento y monitoreo que permita evaluar los avances de las acciones y estrategias por implementar en el PECP 2026-2029, a través de indicadores pertinentes. | 2026-09-30 | 2027-02-28 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Fortalecer la implementación y el sistema de monitoreo del PECP mediante la estandarización operativa y el rediseño de indicadores. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Se prevé establecer un esquema de seguimiento y monitoreo con indicadores pertinentes en la actualización del PECP 2026-2029, en coordinación con las dependencias y entidades responsables. | Aprobación del esquema de seguimiento y monitoreo que permita evaluar los avances de las acciones y estrategias por implementar en el PECP 2026-2029, a través de indicadores pertinentes. | 2026-09-30 | 2027-03-31 01:00 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Definir de manera explícita la estructura conceptual y causal del PECP. | Reorientar sustancialmente el programa | La actualización del PECP 2026-2029 se sustentará en diagnósticos vigentes, empleando una metodología transversal que incorpore la visión territorial y enfoques multidimensionales. | Sistematización de datos obtenidos de las dependencias estatales en correlación con los hallazgos de los proceso de gobernanza participativa en territorio. | 2026-09-30 | 2026-12-31 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Definir de manera explícita la estructura conceptual y causal del PECP. | Reorientar sustancialmente el programa | La actualización del PECP 2026-2029 se sustentará en diagnósticos vigentes, empleando una metodología transversal que incorpore la visión territorial y enfoques multidimensionales. | Documento o reporte que desarrolle la lógica causal del PECP | 2026-09-30 | 2026-12-31 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Fortalecer la institucionalización, gobernanza y enfoque transversal del PECP mediante la integración de enfoques estratégicos y la creación de una instancia formal de coordinación. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Se integra e instala formalmente la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz del Estado de Jalisco, como instancia de coordinación para fortalecer la gobernanza, articulación interinstitucional, seguimiento y transversalización del PECP 2026-2029. | Se realizó la convocatoria a las dependencias y entidades integrantes de la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Fortalecer la institucionalización, gobernanza y enfoque transversal del PECP mediante la integración de enfoques estratégicos y la creación de una instancia formal de coordinación. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Se integra e instala formalmente la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz del Estado de Jalisco, como instancia de coordinación para fortalecer la gobernanza, articulación interinstitucional, seguimiento y transversalización del PECP 2026-2029. | Se instaló la Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Diseñar un modelo integral de planeación programática del PECP. | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se diseña e implementa de la ruta de trabajo para la construcción del PECP 2026-2029 | Elaboración de la ruta de construcción del PECP | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección de Proyectos Municipales | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Diseñar un modelo integral de planeación programática del PECP. | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se diseña e implementa de la ruta de trabajo para la construcción del PECP 2026-2029 | Coordinación y vinculación institucional para implementar los procesos participativos en territorio. | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Mesa Interinstitucional de Cultura de Paz y Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance
Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | El Programa Estatal de Cultura de Paz busca impulsar condiciones orientadas al bienestar colectivo, para que las personas en Jalisco se relacionen en dignidad, libertad e igualdad, mediante acciones de corresponsabilidad entre el Estado y los diversos actores sociales. | El Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco tiene como fin establecer las directrices que deberán seguir las entidades del estado para la elaboración e implementación de acciones en materia de cultura de paz, así como los instrumentos e indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación de las mismas. | Evaluación de Diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz en Jalisco | La Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz (PECP) se desarrolla en el marco del sistema estatal de planeación, monitoreo y evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gestión pública basada en resultados. El estudio tiene como propósito analizar la consistencia interna del programa, su pertinencia frente a la problemática pública que busca atender y su alineación con el marco normativo y estratégico vigente, generando evidencia técnica que contribuya a la mejora de su diseño y a la toma de decisiones. | Evaluar el diseño del Programa Estatal de Cultura de Paz con la finalidad de analizar su consistencia y pertinencia para el impulso de la Cultura de Paz en Jalisco. Realizar una evaluación de diseño al Programa Estatal de Cultura de Paz del periodo 2020 al 2024, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2025. | 191 | PAE2025-E09-AM01 | 2025-12-12 | 2026-03-20 01:00 | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana | Claudia Patricia Arteaga Arroniz | 33-3819-2300 | claudia.arteaga@jalisco.gob.mx | Diseñar un modelo integral de planeación programática del PECP. | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Se diseña e implementa de la ruta de trabajo para la construcción del PECP 2026-2029 | Elaboración de documentos que permitan identificar la etapas metodológicas del proceso de construcción del PECP 2026-2029 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Dirección General de Participación Ciudadana | Sin Avance | Sin Avance