## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda documentar estudios y diagnósticos para robustecer la comprensión del problema público atendido por el programa y su lógica causal. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Por medio del estudio/diagnóstico se podrá identificar la problemática social a la cual contribuye el programa | Estudio/Diagnóstico acerca del problema público que atiende el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 16/06/2017 | 100 | Por medio de un Estudio “Táctica Informativa. Información para emprender” se determinó el programa público que atiende el programa FOJAL Emprende
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda realizar un estudio de diagnóstico ex profeso para el diseño del programa que lo diferencie de otras entidades públicas y privadas a nivel federal y estatal. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Panorama general de la oferta crediticia de otras entidades, para determinar la competitividad del programa | Estudio/Diagnóstico en el que se muestre la diferenciación del programa en relación con otras instituciones | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 16/06/2017 | 100 | Por medio del estudio denominado “Programas y/o instrumentos de apoyo financiero para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en México. Comparativo por entidad federativa 2016” se muestra la diferenciación del programa con otras instituciones.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda generar documentos que evidencien los cálculos de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuados por el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel municipal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel municipal a la cual va dirigido el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | Se determina que la evidencia del cálculo de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuado para el programa “Fojal Emprende” se establecerán en el documento llamado “Manual maestro de Financiamiento y Crédito” el cual estará completo en el mes de noviembre.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda generar documentos que evidencien los cálculos de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuados por el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel municipal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel municipal a la cual va dirigido el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | El documento que evidencia el cálculo de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuado para el programa “Fojal Emprende” se establecerán en el documento "Reglas de Operación” el cual estará completo en el mes de marzo 2018.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda generar documentos que evidencien los cálculos de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuados por el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel municipal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel municipal a la cual va dirigido el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | Se cuentan con un sistema operativo que genera los datos primordiales para determinar los cálculos de la población.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda vincular el programa con entidades públicas y privadas que complementen su intervención. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Ampliar el panorama del programa para atender a un sector más amplio y ser más específicos y eficientes en la intervención | Identificar las instituciones con las cual se puede vincular este programa y efectuar convenios de colaboración | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 11/10/2017 | 100 | Fojal celebró un convenio de colaboración con el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), en apoyo a comerciantes por la construcción de la Línea 3 y la aplicación y modernización de la Línea 1 del Tren Ligero.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda evaluar la pertinencia de ofrecer tasas de interés y comisiones por apertura más bajas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Ser competitivos en el mercado de acuerdo con la tasa de interés que ofrece el programa | Mejorar las tasas de interés | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 16/06/2017 | 100 | Mejora de las tasas de interés
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda expandir los servicios del programa a la capacitación y asesoría de las MIPYMES. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Preparar a los solicitantes o beneficiados del programa para que cuenten con mayores herramientas para los negocios, antes y después de la obtención del crédito para tener éxito | Proporcionar al beneficiado del programa, capacitación y asesoría por niveles de acuerdo a su formación y etapa de crecimiento de la empresa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 26/01/2018 | 100 | El crédito Fojal Emprende, puede tramitarse concluyendo los niveles (1, 2 y 3) de la Academia Fojal, con el fin de que el emperendedor y/o empresario fortalezca sus conocimientos, habilidades y actitudes en relación con el empoderamiento, las finanzas y los temas de negocios, así como herramientas que facilitan dicho proceso.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda sistematizar las experiencias de los funcionarios del programa para robustecer la documentación que fundamenta su intervención. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar los procesos y la información derivada del trabajo de los funcionarios para lograr la sistematización de FOJAL Emprende | Documentar las experiencias de los funcionarios del programa y sistematizar | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 31/12/2017 | 100 | Derivado de la necesidad del mercado al cual el Programa de Financiamiento Fojal Emprende va dirigido, surge la creación las “Políticas de Financiamiento y Crédito para Programas de Primer Piso de Fojal”, así como el proceso de otorgamiento del crédito.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda diseñar estrategias de difusión de los logros del programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Campañas de difusión para dar a conocer el programa y sus resultados ante el tejido empresarial | Campaña de difusión de los logros del programa en medios locales de comunicación masiva | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 31/12/2017 | 100 | El Fojal, en apego a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios, disminuyó en un 50% sus gastos de comunicación. En virtud de lo anterior el Fojal se enfocó en tener publicidad en redes sociales, en lugar de publicidad en prensa, televisión y radio.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda recuperar los estudios e información disponibles para replantear la cuantificación de la población potencial y objetivo en Jalisco. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar los estudios de información acerca de la población potencial y objetivo en Jalisco | Recopilar la información existente en estudios para cuantificar la población potencial y objetivo en Jalisco | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 16/06/2017 | 100 | Los estudios disponibles para replantear la cuantificación de la población potencial y objetivo en el estado de Jalisco, son los que se enlistan a continuación: *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos Económicos, 2014. *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda, 2010. *Programas y/o Instrumentos de Apoyo Financiero para Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, 2016. *Manual Maestro de Financiamiento y Crédito"
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda generar documentos que evidencien los cálculos de la población potencial y objetivo en el Estado efectuados por el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel estatal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel estatal a la cual va dirigido el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | El documento que evidencia el cálculo de la población potencial y objetivo a nivel estatal, para atender las necesidades del mercado meta para el programa “Fojal Emprende” se establecerán en el documento llamado “Reglas de Operación” el cual estará completo en el mes de marzo.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda generar documentos que evidencien los cálculos de la población potencial y objetivo en el Estado efectuados por el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel estatal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel estatal a la cual va dirigido el programa | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | En las Reglas de Operación de los Programas de Primer Piso del Fojal 2018, se determina la población potencial del programa Fojal Emprende.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda sistematizar las experiencias de vinculación intergubernamental o intersectorial para robustecer la intervención del programa y evitar duplicidades. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar los procesos de vinculación de otras instituciones con el programa, para la sistematización de la vinculación y evitar duplicidades | Documentar el proceso de vinculación y sistematizarlo | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | Fojal esta en proceso de vinculación con instituciones tanto públicas como privadas, buscando fortalecer el programa Fojal Emprende, para de esta manera ampliar el segmento de mercado del programa.
Fojal Emprende | Programa de Crédito para emprendedores tradicionales, para iniciar una micro o pequeña empresa. Se vincula con el Modelo de Incubación Tradicional de Negocios de la Academia Fojal. | Impulsar a los emprendedores o empresarios del Estado para la creación y desarrollo de ideas de negocio y micro-negocios tradicionales. | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015 | Se identifican áreas de oportunidad para mejorar las funciones de Emprende. Por ejemplo, la generación de una bolsa de trabajo o de un programa de vinculación entre FOJAL y universidades para encontrar candidatos a empleos temporales, no especializados, que podrían subsanar las necesidades urgentes de las empresas beneficiarias de créditos; el seguimiento de casos de empresas que han sido beneficiadas con crédito y capacitación; la organización de eventos en donde se expongan los casos de éxito de las empresas beneficiadas por Emprende; la difusión de casos de éxito a través de publicaciones; la ampliación de modalidades de pago de los créditos; la generación de un directorio de empresas apoyadas por FOJAL; el aumento en los montos de los préstamos otorgados; la individualización de los casos de acuerdo con las garantías prendarias; la impartición de cursos de capacitación empresarial; el mejoramiento de la comunicación entre el FOJAL y los emprendedores para la difusión de actividades del fideicomiso. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa Emprende para atender el problema público de dar acceso al financiamiento e impulsar la creación, innovación de las MIPyMES. | 42 | PAE2015-E05-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial | Coordinación de Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional Fojal | Lic. Michelle Esmenjaud Paredes | 36155557 | michelle.esmenjaud@red.jalisco.gob.mx | Se recomienda sistematizar las experiencias de vinculación intergubernamental o intersectorial para robustecer la intervención del programa y evitar duplicidades. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar los procesos de vinculación de otras instituciones con el programa, para la sistematización de la vinculación y evitar duplicidades | Documentar el proceso de vinculación y sistematizarlo | 2016-10-17 | 2017-10-30 23:00 | Cumplimiento Regulatorio y Enlace Institucional | 30/04/2018 | 100 | El programa Fojal Emprende tiene vinculación con otras instituciones para generar programas específicos, dicho proceso se tiene documentado y sistematizado.