## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Realizar vinculación con otras instituciones de gobierno para ofrecer a las empresas beneficiarias capacitación y acompañamiento. | Modificar apoyos del programa | Otorgar apoyo integral a través de otras depedencias como FOJAL e IJALDEM. | Vincular a otras instituciones, haciendo extensa la invitación que dichas instituciones hagan sobre capacitación (a través de medios electrónicos, o llamadas telefónicas, etc.); cuando sea de conocimiento del CEPE tales capacitaciones. | 2017-08-01 | 2017-10-31 23:00 | Área de Sistemas, de Análisis, Regional y Coordinación de Análisis Económico. | 19/10/2017 | 100 | Se envió vía correo electrónico a los beneficiarios BIENEMPLEO, la invitación a cursos y talleres impartidos por IJALDEM, INADEM Y FOJAL. Al mismo tiempo se aplicó una encuesta, también vía electrónica, para conocer el interés de dichos beneficiarios. La fecha de envío fue el 14 de agosto de 2017.
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Realizar vinculación con otras instituciones de gobierno para ofrecer a las empresas beneficiarias capacitación y acompañamiento. | Modificar apoyos del programa | Otorgar apoyo integral a través de otras depedencias como FOJAL e IJALDEM. | Vincular a otras instituciones, haciendo extensa la invitación que dichas instituciones hagan sobre capacitación (a través de medios electrónicos, o llamadas telefónicas, etc.); cuando sea de conocimiento del CEPE tales capacitaciones. | 2017-08-01 | 2017-10-31 23:00 | Área de Sistemas, de Análisis, Regional y Coordinación de Análisis Económico. | 19/10/2017 | 100 | Envío de información sobre capacitaciones y talleres (Septiembre 20147) a los beneficiarios BienEmpleo.
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Realizar vinculación con otras instituciones de gobierno para ofrecer a las empresas beneficiarias capacitación y acompañamiento. | Modificar apoyos del programa | Otorgar apoyo integral a través de otras depedencias como FOJAL e IJALDEM. | Vincular a otras instituciones, haciendo extensa la invitación que dichas instituciones hagan sobre capacitación (a través de medios electrónicos, o llamadas telefónicas, etc.); cuando sea de conocimiento del CEPE tales capacitaciones. | 2017-08-01 | 2017-10-31 23:00 | Área de Sistemas, de Análisis, Regional y Coordinación de Análisis Económico. | 19/10/2017 | 100 | Envío de la información sobre los talleres impartidos por IJALDEM para ocutbre y noviembre.
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Elegir a una muestra de beneficiarios y darles seguimiento con la finalidad de determinar el adecuado funcionamiento de los procesos y conocer el impacto que ha tenido para ellos su participación en el Programa BienEmpleo (BE). | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Conocer de forma más detallada el impacto, sin embargo, la muestra sería pequeña en relación al total, debido a la falta de personal para dar seguimiento, | Aplicación de una encuesta al final de la aplicación del recurso a una muestra representativa de beneficiarios. | 2017-03-06 | 2017-08-31 | Área de Análisis, Regional y Coordinación de Análisis Económico. | 23/03/2017 | 100 | Se envió encuesta para medir los impactos de los apoyos otorgados a los beneficiarios.
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Elaborar una estrategia para registrar los apoyos que contribuyan a incrementar las ventas y la productividad de las empresas beneficiarias. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Cuantificar otros impactos sugeridos por la evaluadora. | Cuantificar impacto en ventas a una muestra de los beneficiarios bienempleo 2016. | 2017-03-01 | 2017-08-31 | Área de Análisis, Regional y Coordinación de Análisis Económico. | 23/03/2017 | 100 | Se envio, vía correo electrónico, la liga a las convocatorias INADEM, éstas se abrirán proximamente. Dichas convocatorias van dirigidas a impactar las ventas, productividad, competitividad, etc. de las empresas.
BienEmpleo en apoyo a micro y pequeña empresa manufacturera, de transformación y turismo rural en Jalisco | Este programa otorga recursos económicos a proyectos productivos de la Micro y Pequeña empresa (físicas o morales) formalmente constituidas en todos los municipios de Jalisco, incentivando a que éstas realicen inversiones y a su vez, mantengan y generen nuevos empleos. Las empresas deben tener, al menos, un año de haberse dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está dirigido a la Industria manufacturera, de Transformación y de Turismo Rural; para el turismo rural se apoya a los pueblos considerado mágicos. Los rubros de apoyo son: Maquinaria y Equipo productivo (Nuevo), Equipo de Cómputo (Nuevo) e Infraestructura Productiva. El máximo monto de apoyo otorgado es hasta el 80%. Los porcentajes máximos de apoyo por rubro son los siguientes: Maquinaria y Equipo Productivo.* 80% Equipo de Cómputo.* 50% Infraestructura Productiva. 30% | Propiciar la generación y conservación de empleos formales a través del impulso de la Inversión productiva a micro(de 1 a 10 trabajadores formales) y pequeñas (de 11 a 50 trabajadores formales) empresas, impulsando el desarrollo económico y sectorial de todas las regiones del Estado. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa Social Bienempleo en Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El programa BE tiene identificado el problema que intenta mitigar, cuenta con una definición de su población objetivo y los mecanismos para garantizar la llegada de incentivos a su población objetivo, además, el programa logra establecer elementos normativos claros y bien diseñados gracias a la observancia de ejercicios anteriores y el programa ha detectado cuellos de botella que ha ido solucionado. Si bien es cierto que el programa marcha bien, de acuerdo a las metas y a los objetivos establecidos en sus procesos de planeación, hay áreas de oportunidad en las que el programa puede mejorar como la identificación y cuantificación de su población potencial con mayor precisión a través de conocer las condiciones de informalidad laboral dentro de las MYPES en Jalisco, así como el reporte, búsqueda y sistematización del impacto de otros programas tanto nacionales como internacionales en la generación de empleo formal; la sistematización de este tipo de estudios permitirá construir diagnósticos más sólidos que servirán para generar sinergias con otros programas y con otras dependencias gubernamentales o acciones de gobierno. | Determinar la pertinencia de la lógica de intervención y los instrumentos del Programa BienEmpleo de apoyo a micro y pequeñas empresas de Jalisco así como la lógica de la ejecución operativa y la implementación de sus procesos para atender el problema público de la insuficiencia en la creación de empleos formales. | 43 | PAE2015-E14-AM01 | 2016-07-14 | 2016-08-31 | Consejo Estatal de Promoción Económica | Unidad Interna de Evaluación del CEPE | Mtra. Sugei Mizoki Alejandro Palma | 36782072 | sugei.alejandro@red.jalisco.gob.mx | Generar una estrategia que permita captar (medir) la satisfacción de los beneficiarios. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incrementar la satisfacción de los beneficiarios, en cuanto al cumplimiento de los objetivos de BienEmpleo. | Se aplicará encuesta a una muestra siginificativa de beneficiarios BienEmpleo para conocer su grado de satisfacción respecto al programa. Ésta se enviará por correo electrónico al finalizar la aplicación de recursos. No depende del CEPE la contestación de dicha encuesta. | 2017-03-01 | 2017-03-30 23:00 | Área de Sistemas y Coordinación de Análisis Económico. | 23/03/2017 | 100 | Se envió mediante correo electrónico encuesta de satisfacción.