## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Es importante establecer un calendario oficial y a un corto plazo, para que las reglas de operación del programa se emitan en etapa temprana del año, para que del mismo modo se comiencen a integrar los expedientes y se agilicen los tramites. Sin embargo, vale la pena resaltar que aún cuando no se ha emitido el documento, se establece contacto con los municipios para que comiencen a plantear sus propuestas y medir su factibilidad socioeconomica a través del Banco de Proyectos Jalisco. | Integración de un calendario oficial en el proyecto de Reglas de Operación 2019 | 2018-10-31 23:00 | 2018-11-30 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Las propuestas de proyectos serán desarrolladas a través de los Subcomités de Planeación Regional. | Agregar un apartado que contemple la participación de los Subcomités de Planeación Regional, en la propuesta de Reglas de Operación del Programa FONDEREG 2019. | 2018-10-31 23:00 | 2018-11-30 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incorporar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de diseño, seguimiento y evaluación del Programa | Agregar un apartado al proyecto de Reglas de Operación FONDEREG 2019, que contemple ejercicios de participación ciudadana en su desarrollo. | 2018-10-31 23:00 | 2018-11-30 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Emitir una recomendación de ampliación de la plantilla y asignación de recursos materiales y tecnológicos para la nueva administración. | Se emitirá una recomendación a la Administración entrante exponiendo las necesidades y problemáticas que enfrentan las sedes regionales de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación. | 2018-10-31 23:00 | 2018-11-30 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Generar una propuesta de modelo de ministraciones y reporte de avances físicos en la ejecución de los proyectos. | Se efectuara un cambio en el apartado de porcentajes de ministraciones de recursos a los municipios, contra los avances físicos, en la propuesta del proyecto de Reglas de Operación FONDEREG 2019. | 2018-10-31 23:00 | 2018-11-30 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional | Es un programa destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, La aportación de los recursos, tanto estatal como municipal, se establece de acuerdo al grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población. | Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado, utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional. | Evaluación de procesos al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2017 | 1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional. 4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Determinar la pertinencia de la ejecución operativa y la implementación de los procesos para cumplir los objetivos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional y atender el problema público de grandes diferencias en el desarrollo regional del Estado en términos de las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo productivo, así como equipamiento de infraestructura. | 82 | PAE2017-E04-AM01 | 2017-10-24 | 2018-04-09 | Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Dirección General de Inversión Pública Subseplan | Lic. Raúl Ríos Domínguez | 3819-2380 | raul.rios@jalisco.gob.mx | Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar la Matriz de Indicadores del programa con la Metodología del Marco Lógico. | Implementación de un taller dentro del área responsable para desarrollar una mejor propuesta. | 2018-07-09 | 2018-08-31 | Dirección General de Inversión Pública | Sin Avance | Sin Avance