## Report
Dependencia: | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa: | Desayunos escolares
Tipo de evaluación: | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Desayunos Escolares, para el Ejercicio Fiscal 2013
Año de la evaluación: | 2013
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3023
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
1 | Publicar Reglas de Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” conforme a la EIASA. | Se publicaron en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 1 de abril de 2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. Reglas de operación 2014 Programa de Desayunos Escolares . Publicadas en el Periódico Oficial “El Estadio de Jalisco” En Abril de 2014. Se pueden consultar en el siguiente link http://bit.ly/1LEX2bK [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
2 | Modificar la redacción de población objetivo en las reglas de operación. | La población objetivo está señalada en las reglas de operación. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. Las Reglas de Operación 2014 Programa de Desayunos Escolares, Publicadas en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en Abril del 2014 lo contemplan en su apartado número 6 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
3 | Determinar claramente la diferencia entre Propósito y Fin en el proyecto de reglas. | Determinar claramente el propósito en el proyecto. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. Las Reglas de Operación están alineadas a la MIR propósito y fin. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
4 | Contemplar un componente para cada modalidad en el proyecto 2014 | El proyecto 2014 establece dos componentes de manera separada. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Hoja principal Proyecto 3 Desayunos Escolares 2014 con dos modalidades, desayuno frío y desayuno caliente [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2014
5 | Publicar en la página oficial del Sistema DIF Jalisco. | Se subirán en la página de internet del DIF Jalisco | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. Si se publicó en pag. SIEM Alimentaria [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
8 | Coordinar los procesos administrativos con los operativos. | Realizar una reunión y tener un acercamiento con las áreas a fin de homologar los manuales y definir las actividades que se realizarán. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Se realizó licitación el 11 de noviembre de 2013 mismo dato que puede ser consultado en la Página de la Secretaría de Administración: Se puede consultar en el siguiente link: http://bit.ly/1Gzk8BI [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
9 | Se aplican dentro del marco jurídico, las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las condiciones de contrato hacia los proveedores. | Aplicar las sanciones correspondientes según el incumplimiento en coordinación con el área jurídica. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. La Dirección Jurídica ha aplicado las sanciones correspondientes por incumplimiento de los proveedores a través de oficios emitidos por dicha Dirección apegándose a lo pactado previamente en el contrato. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
12 | Descentralizar los procesos de planeación del programa. | En las capacitaciones y supervisiones se tomarán en cuenta las sugerencias y recomendaciones del personal del área de alimentaria del SMDIF. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Acta de Capacitación Desayunos Escolares 2015 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-11-2015
14 | Evitar cruce en las fechas de los programas de Dirección Alimentaria. | Se establecerá un calendario: Desayunos Escolares: Septiembre – Octubre; PAAD: Noviembre – Diciembre; Nutrición Extraescolar: Enero – Febrero | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. Se publican, en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha del 31 de marzo de 2015 las Reglas de Operación de los Programas: Desayunos escolares y Programa Ayuda Alimentaria Directa [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
15 | Promover la participación de madres trabajadoras | Fomentar la participación a través de los comités de padres de familia. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado.En las ROP 2014 del Programa de Desayunos Escolares, Publicadas en el P. O. “El Estado de Jalisco” en abril de 2014, se establece en Causas de Incumplimiento. Retención y suspensión de recursos que en caso de que el plantel requiera que una persona sea la encargada de preparar el desayuno, el comité de padres puede asignar una gratificación convenida entre padres de familia y Comité. Se ha promovido, y se ha fomentado la participación de las madres otorgando esta alternativa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
16 | Establecer en reglas de operación 2014 la recomendación de la inclusión de todos los niños que acuden al plantel. | En Reglas de Operación 2014 se establece la recomendación de la inclusión de todos los niños que acuden al plantel. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Solventado. En las Reglas de Operación 2014 Programa de Desayunos Escolares, Publicadas en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” en Abril del 2014 se establece como población objetivo a niños , niñas y adolescentes inscritos en planteles educativos, los SMDIF deberían integrar a todos en su padrón de beneficiarios. Ya que el desayuno se puede otorgar a todos los niños. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-05-2015
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.