## Report
Dependencia: | Secretaría de Turismo
Programa: | Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado (Recorramos Jalisco)
Tipo de evaluación: | Evaluación de Diseño y Resultados del Programa Social Recorridos gratuitos al interior del Estado (Recorramos Jalisco), para el Ejercicio Fiscal 2015
Año de la evaluación: | 2015
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3956
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
218 | Publicar las ROP donde se incluirá la definición de población potencial y objetivo, los procedimientos de elección y las metas. | Redactar reglas de operación, siguiendo la guía de la SUBSEPLAN. | 31-05-2016 | 29-09-2016 | Reglas de operación elaboradas de acuerdo a la guía de SUBSEPLAN. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-12-2016
218 | Publicar las ROP donde se incluirá la definición de población potencial y objetivo, los procedimientos de elección y las metas. | Revisión y validación de las ROP | 02-10-2016 | 28-02-2017 | Se enviaron a Subseplan para revisión y se recibieron observaciones para consideración. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2017
218 | Publicar las ROP donde se incluirá la definición de población potencial y objetivo, los procedimientos de elección y las metas. | Publicación de las ROP en el Periódico Oficial | 01-03-2017 | 29-04-2017 | Publicación de las ROP. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-03-2017
222 | Analizar las experiencias previas a nivel nacional y/o internacional para el sustento lógico de las acciones del Programa. | Analizar los modelos de estudio que permitan dar sustento lógico al programa. | 14-08-2016 | 14-08-2016 | Redacción final de la investigación de los 3 modelos de estudio. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-12-2016
222 | Analizar las experiencias previas a nivel nacional y/o internacional para el sustento lógico de las acciones del Programa. | Analizar la problemática que busca resolver el Programa y diagnosticar la pertinencia de su intervención. | 23-10-2016 | 14-11-2016 | Documento que analiza la magnitud del problema que busca resolver el programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 27-03-2017
222 | Analizar las experiencias previas a nivel nacional y/o internacional para el sustento lógico de las acciones del Programa. | Elegir de 3 a 5 modelos de estudio que permitan analizar experiencias previas a nivel nacional y/o internacional y que den sustento lógico a las acciones realizadas por el programa. | 30-06-2016 | 14-07-2016 | Se han elegido 3 países como modelos: Argentina, Perú y Uruguay. Se adjunta documento. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 03-11-2016
222 | Analizar las experiencias previas a nivel nacional y/o internacional para el sustento lógico de las acciones del Programa. | Aplicación de encuestas. | 21-08-2016 | 23-10-2016 | Se obtuvo de CONEVAL el estudio referente a las Líneas de Bienestar, y a partir de él se considera qué familias tienen el problema que el Programa busca resolver. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 24-03-2017
222 | Analizar las experiencias previas a nivel nacional y/o internacional para el sustento lógico de las acciones del Programa. | Establecer una estrategia de investigación local sobre la problemática que busca resolver el Programa. | 14-08-2016 | 21-08-2016 | Documento Plan de Acción para la investigación local sobre la problemática de la población objetivo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-12-2016
223 | Definir la población potencial y objetivo que determine la orientación del Programa y las metas finales que deberá cumplir. | Definir la población potencial y objetivo. | 31-07-2016 | 29-04-2017 | SE HA DEFINIDO LA POBLACION POTENCIA Y OBJETIVO A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROGRAMA, Y SE INCLUYÓ EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-03-2017
225 | La estrategia de cobertura del Programa se ampliará a mediano y largo plazo. | Definir estrategia a mediano y largo plazo alineada con la MIR | 14-08-2016 | 29-04-2017 | Se ha definido la estrategia para el programa a mediano y largo alcance. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 19-12-2017
237 | Actualizar el formato de monitoreo donde se incluyan cuestiones como la posibilidad de que el beneficiario vuelva a visitar el destino en el futuro o lo recomiende a sus conocidos | Mejorar el formato de encuestas de evaluación de los beneficiarios de tal forma que los resultados que arrojen sean más representativos. | 04-09-2016 | 29-09-2016 | Se tiene la modificación de la encuesta de evaluación para ser usada en 2017. Aún está en validación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-12-2016
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.