## Report
Dependencia: | Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Programa: | Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos
Tipo de evaluación: | Evaluación Específica del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos, para el Ejercicio Fiscal 2015
Año de la evaluación: | 2015
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3966
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
392 | Adaptar a los Términos de Referencia de las evaluaciones multiprograma donde se consideren elementos suficientes que permitan al evaluador externo identificar las diferencias en los programas, y contemplarlas en la valoración que se haga de ellos. | Elaborar los TdR para la realización de la Evaluación de Consistencia de Programas Públicos contemplando elementos que permitan al evaluador externo identificar las diferencias en los programas. | 31-03-2016 | 30-09-2016 | Se elaboró un modelo de Términos de Referencia para la evaluación de Consistencia de Programas Públicos 2016, que contiene los elementos suficientes para que las entidades evaluadoras externas identifiquen las diferencias en los programas públicos dentro de las implicaciones evaluativas, de diseño y operación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-11-2016
394 | Agregar un apartado en la plataforma del Sistema de Programas Públicos a través del cual se muestren los documentos estratégicos de planeación y operación con los que debe contar cada una de las intervenciones públicas. | Revisar y en su caso modificar la plataforma del Sistema de Programas Públicos con la finalidad de que muestre los instrumentos de planeación y operación que deben tener disponibles de cada una de las intervenciones públicas. | 02-10-2016 | 30-01-2017 | Se actualizó la plataforma del Sistema de Monitoreo de Programas Públicos con la finalidad de que dicha plataforma permita mostrar al ciudadano los instrumentos existentes de planeación y operación de las intervenciones públicas. Estos instrumentos pueden ser consultados por el ciudadano en el Sistema de Monitoreo de Programas Públicos en el siguiente vínculo: https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos#dependencias [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-06-2017
394 | Agregar un apartado en la plataforma del Sistema de Programas Públicos a través del cual se muestren los documentos estratégicos de planeación y operación con los que debe contar cada una de las intervenciones públicas. | Identificar los instrumentos de planeación y operación que debe tener cada una de las intervenciones públicas. | 01-10-2016 | 31-01-2017 | Se brindó acompañamiento y asesoría a los enlaces de las dependencias del gobierno del estado a fin de que estos pudieran identificar los instrumentos de planeación y operación que deben tener disponibles públicamente las intervenciones públicas que operan sus dependencias. Estos instrumentos ya pueden ser consultados por el ciudadano en el Sistema de Monitoreo de Programas Públicos en el siguiente vínculo: https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos#dependencias [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-06-2017
396 | Conformar un banco de proyectos de investigación evaluativa y para la toma de decisiones a partir de las necesidades de investigación de las dependencias, para que estudiantes de posgrado en temas afines a las políticas públicas participen en su realización como investigadores-consultores externos de los entes públicos, y que éstos sean aceptados por las juntas académicas de posgrados como proyectos de investigación para la obtención del grado. | Elaborar el proyecto que permita a los alumnos de posgrado de instituciones públicas y privadas en el estado, participar con los entes del gobierno a través de proyectos de investigación o evaluación. | 03-10-2016 | 30-03-2018 | El compromiso expiró. Se anula y da por concluida la Agenda. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 06-10-2021
396 | Conformar un banco de proyectos de investigación evaluativa y para la toma de decisiones a partir de las necesidades de investigación de las dependencias, para que estudiantes de posgrado en temas afines a las políticas públicas participen en su realización como investigadores-consultores externos de los entes públicos, y que éstos sean aceptados por las juntas académicas de posgrados como proyectos de investigación para la obtención del grado. | Celebrar convenios con las Universidades que ofertan posgrados en políticas públicas o temas afines para que los estudiantes participen en la elaboración de proyectos de investigación sobre programas o evaluación de políticas públicas. | 03-10-2016 | 30-03-2018 | El compromiso expiró. Se anula y da por concluida la Agenda. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 06-10-2021
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.