## Report
Dependencia: | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa: | Espacios alimentarios
Tipo de evaluación: | Evaluación de Diseño y Resultados del Programa Social Espacios Alimentarios, para el Ejercicio Fiscal 2015
Año de la evaluación: | 2015
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3962
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
252 | Hacer Reglas de Operación. | Se realizaran reglas de operación para las dos modalidades en 2016. 1.-Comedores Asistenciales para adultos mayores . 2.-Comedores Comunitarios. | 01-01-2016 | 30-03-2016 | Se realizaron las Reglas de Operación para las dos modalidades en 2016, como recomendó el evaluador [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-11-2016
253 | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Para la modalidad de Comedores Asistenciales para adultos mayores: *Se aplicará la encuesta de percepción y satisfacción inicial y final en el mes de septiembre y diciembre de 2016. *Se elaborará una base de datos. *Los resultados de dicha evaluación se informarán a los municipios en una capacitación en el mes de junio de 2017. | 01-09-2016 | 31-07-2017 | Se aplicó la encuesta de percepción y satisfacción inicial y final en el mes de septiembre y diciembre de 2016 y los resultados se presentaron a los municipios, al presente se adjunta la encuesta y la presentación que se presentaron. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-08-2017
253 | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Aplicación, captura y difusión de las encuestas de satisfacción a los municipios de la modalidad de Comedores Comunitarios. | 01-02-2017 | 31-12-2017 | Se envío a los SMDIF el resultado de sus encuestas, ademas de realizar una base de datos con los resultados [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.