## Report
Dependencia: | Secretaría de Educación
Programa: | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Tipo de evaluación: | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014
Año de la evaluación: | 2014
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/4740
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
276 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Definir estructura del documento | 29-08-2016 | 30-10-2016 | Se cuenta con una estructura del documento [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
276 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Recabar la información requerida | 29-08-2016 | 30-10-2016 | Se recabo la información necesaria [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
276 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Redactar el documento | 29-08-2016 | 30-10-2016 | En este partado del documeto se describe explicitamente los objetivos del FONE. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-10-2016
277 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Definir estructura del documento | 01-10-2016 | 30-10-2016 | Definido la estructura del docuemnto [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
277 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Recabar la información requerida | 01-10-2016 | 30-10-2016 | Se recabo la información necesaria [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
277 | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Redactar el documento | 01-10-2016 | 30-10-2016 | En este apartado del documento se observan los criterios de asignación y distribución presupuestal. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-10-2016
278 | Documentar los procesos e incluirlos en el documento normativo del Fondo. (Documentar los procesos y evidenciarlos en el portal web) | Integrar en un documento los procedimientos de recepción, asignación, distribución y operación del FONE. | 03-10-2016 | 30-11-2016 | Se integra al documento los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
279 | Documentar el mecanismo de planeación. | Integrar al documento el procedimiento de planeación | 03-10-2016 | 30-11-2016 | Se integra al documento el procedimiento de planeación [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
280 | Documentar los mecanismos para el seguimiento. | Integrar al documento los medios para el seguimiento. | 03-10-2016 | 30-11-2016 | Se integra al documento los medios para el seguimiento [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2016
281 | Integrar al documento el mecanismo de validación | integrar al documento el mecanismo de validación. | 02-11-2016 | 29-12-2017 | Se documeta el mecanismo de validación, el cual se denomina “Sistema de Formulación y Seguimiento de Programas Presupuestarios” [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-02-2018
282 | Crear un apartado para el FONE en la página de transparencia de Secretaría de Educación del Estado. | Generar la liga y el espacio en la web para subir las evidencias generadas. | 02-11-2016 | 29-12-2017 | Se publica la información respecto al FONE y la MIR, Dentro del portal de Transparencia conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 06-02-2018
284 | Exponer la MIR del federal en línea | Exponer la MIR del federal en línea | 25-11-2016 | 29-12-2017 | Se publica la información respecto al FONE y la MIR, Dentro del portal de Transparencia conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 06-02-2018
285 | Replantear la meta del indicador | Replanteamiento de la meta del indicador | 01-12-2016 | 29-12-2017 | Se revisó y se replanteo la meta del indicador [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-02-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.