## Report
Dependencia: | Secretaría de Movilidad
Programa: | Operativo salvando vidas
Tipo de evaluación: | Evaluación de Resultados del Operativo Salvando Vidas, para el Ejercicio Fiscal 2014
Año de la evaluación: | 2014
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3037
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
18 | Diseñar el marco lógico del programa | Se diseñará el marco lógico del programa salvando vidas | 01-02-2015 | 30-11-2015 | Se elaboró y validó la matriz de marco lógico en los programas presupuetarios. Programa 487 Salvando Vidas. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-06-2016
20 | Generar indicadores | Se diseñarán indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación | 01-02-2015 | 30-11-2015 | Se diseñaron indicadores de cumplimiento de programa. Informes mensuales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
21 | Sistematización de información | Se diseñará e implementará un modelo para captura y sistematización de información | 01-02-2015 | 30-11-2015 | Se contrató al proveedor y el sistema se encuentra en estos momentos en la etapa 3 donde se están realizando pruebas para saber si cumple con los requerimientos recomendados. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
22 | Dar a conocer públicamente los resultados y la metodología | Se publicará y actualizará periódicamente la información relativa al programa salvando vidas de manera electrónica. | 01-02-2015 | 30-11-2015 | La información del Programa Salvando Vidas relativa a: pruebas de alcoholimetría aplicadas, conductores retenidos, sanción económica, edad y género de los retenidos. Así como la correspondiente a accidentes viales, muertos y muertos con presencia de alcohol se encuentra publicada en el Portal de la Secretaría de Movilidad. La información se encuentra en semov.jalisco.gob.mx en las pestañas de Estadística y Salvando Vidas. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-05-2015
23 | Metodología que mida el impacto del programa | Se diseñará y aplicará una metodología con validez internacional para medir el impacto del programa | 01-02-2015 | 30-11-2015 | Se gestionó en el Centro Estatal Contra Las Adicciones en Jalisco (CECAJ), la aplicación de reactivos para conocer el impacto. Hasta el momento se desconocen los resultados. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.