## Report
Dependencia: | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
Programa: | Fojal Emprende
Tipo de evaluación: | Evaluación de Diseño del Programa social FOJAL Emprende, para el Ejercicio Fiscal 2015
Año de la evaluación: | 2015
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/6616
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
312 | Por medio del estudio/diagnóstico se podrá identificar la problemática social a la cual contribuye el programa | Estudio/Diagnóstico acerca del problema público que atiende el programa | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Por medio de un Estudio “Táctica Informativa. Información para emprender” se determinó el programa público que atiende el programa FOJAL Emprende [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
313 | Panorama general de la oferta crediticia de otras entidades, para determinar la competitividad del programa | Estudio/Diagnóstico en el que se muestre la diferenciación del programa en relación con otras instituciones | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Por medio del estudio denominado “Programas y/o instrumentos de apoyo financiero para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en México. Comparativo por entidad federativa 2016” se muestra la diferenciación del programa con otras instituciones. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
314 | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel municipal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel municipal a la cual va dirigido el programa | 17-10-2016 | 30-10-2017 | El documento que evidencia el cálculo de la población potencial y objetivo a nivel municipal efectuado para el programa “Fojal Emprende” se establecerán en el documento "Reglas de Operación” el cual estará completo en el mes de marzo 2018. [valor:En proceso Avance de 50%] | 90 | 30-04-2018
315 | Ampliar el panorama del programa para atender a un sector más amplio y ser más específicos y eficientes en la intervención | Identificar las instituciones con las cual se puede vincular este programa y efectuar convenios de colaboración | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Fojal celebró un convenio de colaboración con el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), en apoyo a comerciantes por la construcción de la Línea 3 y la aplicación y modernización de la Línea 1 del Tren Ligero. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 11-10-2017
316 | Ser competitivos en el mercado de acuerdo con la tasa de interés que ofrece el programa | Mejorar las tasas de interés | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Mejora de las tasas de interés [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
317 | Preparar a los solicitantes o beneficiados del programa para que cuenten con mayores herramientas para los negocios, antes y después de la obtención del crédito para tener éxito | Proporcionar al beneficiado del programa, capacitación y asesoría por niveles de acuerdo a su formación y etapa de crecimiento de la empresa | 17-10-2016 | 30-10-2017 | El crédito Fojal Emprende, puede tramitarse concluyendo los niveles (1, 2 y 3) de la Academia Fojal, con el fin de que el emperendedor y/o empresario fortalezca sus conocimientos, habilidades y actitudes en relación con el empoderamiento, las finanzas y los temas de negocios, así como herramientas que facilitan dicho proceso. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-01-2018
318 | Documentar los procesos y la información derivada del trabajo de los funcionarios para lograr la sistematización de FOJAL Emprende | Documentar las experiencias de los funcionarios del programa y sistematizar | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Derivado de la necesidad del mercado al cual el Programa de Financiamiento Fojal Emprende va dirigido, surge la creación las “Políticas de Financiamiento y Crédito para Programas de Primer Piso de Fojal”, así como el proceso de otorgamiento del crédito. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
319 | Campañas de difusión para dar a conocer el programa y sus resultados ante el tejido empresarial | Campaña de difusión de los logros del programa en medios locales de comunicación masiva | 17-10-2016 | 30-10-2017 | El Fojal, en apego a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios, disminuyó en un 50% sus gastos de comunicación. En virtud de lo anterior el Fojal se enfocó en tener publicidad en redes sociales, en lugar de publicidad en prensa, televisión y radio. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-12-2017
320 | Identificar los estudios de información acerca de la población potencial y objetivo en Jalisco | Recopilar la información existente en estudios para cuantificar la población potencial y objetivo en Jalisco | 17-10-2016 | 30-10-2017 | Los estudios disponibles para replantear la cuantificación de la población potencial y objetivo en el estado de Jalisco, son los que se enlistan a continuación: *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos Económicos, 2014. *Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda, 2010. *Programas y/o Instrumentos de Apoyo Financiero para Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, 2016. *Manual Maestro de Financiamiento y Crédito" [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
321 | Identificar a la población potencial y objetivo a nivel estatal, para poder atender las necesidades de nuestro mercado meta | Calcular la población potencial y objetivo a nivel estatal a la cual va dirigido el programa | 17-10-2016 | 30-10-2017 | El documento que evidencia el cálculo de la población potencial y objetivo a nivel estatal, para atender las necesidades del mercado meta para el programa “Fojal Emprende” se establecerán en el documento llamado “Reglas de Operación” el cual estará completo en el mes de marzo. [valor:En proceso Avance de 50%] | 90 | 30-04-2018
322 | Documentar los procesos de vinculación de otras instituciones con el programa, para la sistematización de la vinculación y evitar duplicidades | Documentar el proceso de vinculación y sistematizarlo | 17-10-2016 | 30-10-2017 | El programa Fojal Emprende tiene vinculación con otras instituciones para generar programas específicos, dicho proceso se tiene documentado y sistematizado. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-04-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.