## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Programa: | Mochilas con los útiles
Tipo de evaluación: | Evaluación de Resultados del Programa Social Mochilas con los útiles, para el Ejercicio Fiscal 2014
Año de la evaluación: | 2014
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3027
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
26 | Incorporar los siguientes objetivos específicos para el programa en sus Reglas de Operación: Contribuir al ingreso familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes que cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas del Estado de Jalisco. Propiciar condiciones de equidad entre los estudiantes en los niveles de educación básica del Estado, para que cuenten de manera homogénea con los materiales escolares básicos. | Incorporación en las ROP del programa los dos objetivos específicos recomendados por el Evaluador. | 01-01-2015 | 31-01-2015 | El objetivo sobre contribuir al ingreso familiar se añadió en dentro del objetivo general del programa en las ROP 2015 publicadas el 31 de enero. El objetivo sobre propiciar condiciones de equidad se añadió como objetivo específico en las ROP 2015 publicadas el 31 de enero. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
27 | Generar un acuerdo entre los titulares de SEDIS y la SEPAF (Dependencia encargada de los procesos de adquisición) para elaborar un calendario que permita planear adecuadamente las adquisiciones de las mochilas y los útiles escolares para que sean entregados a tiempo a los beneficiarios. | Establecimiento de un calendario y diagrama de las actividades con la SEPAF relacionadas con la compra-recepción de materiales para el programa Mochilas con los útiles. | 01-01-2015 | 31-08-2015 | Se cuenta con las actas de entrega-recepción donde se indica el número de mochilas y útiles entregados antes o durante la primera semana del ciclo escolar y que es firmada por los Municipios del estado. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 02-06-2016
27 | Generar un acuerdo entre los titulares de SEDIS y la SEPAF (Dependencia encargada de los procesos de adquisición) para elaborar un calendario que permita planear adecuadamente las adquisiciones de las mochilas y los útiles escolares para que sean entregados a tiempo a los beneficiarios. | Solicitud de listas de útiles escolares por grado a la SEP del ciclo 2015-2016, para conocer los materiales a solicitar en la convocatoria de proveedores. | 01-01-2015 | 31-01-2015 | En Enero del 2015 la Coordinación del Programa obtuvo la información con la lista de útiles escolares de la SEP por grado escolar de educación básica. El concurso de licitación se lanzó con el tiempo de anticipación suficiente para recibir los productos de los proveedores para entregarlos antes o durante la primera semana de clases del ciclo escolar. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
28 | Socializar entre todos los funcionarios involucrados el “Manual de procesos y flujogramas del programa". | Nombramiento de enlaces municipales por parte de SEDIS y de cada Municipio. | 01-03-2015 | 30-06-2015 | Cada Municipio que ha firmado convenio con el programa ha asignado a un enlace, y la SEDIS ha asignado otro enlace, quienes serán la vía de comunicación para la organización de la entrega de Mochilas. Directorio de enlaces Municipales de la SEDIS, asignados por parte de los Coordinadores regionales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
28 | Socializar entre todos los funcionarios involucrados el “Manual de procesos y flujogramas del programa". | Organización de cursos de capacitación operativa a enlaces Municipales y de la SEDIS. | 01-02-2015 | 30-04-2015 | Durante el mes de Marzo se realizaron capacitaciones al personal operativo del programa, así como a los enlaces Municipales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
29 | Evaluar anualmente el desempeño de los proveedores contratados, además de establecer penalizaciones por el incumplimiento en los tiempos de entrega y calidad de los productos. | Establecimiento de un calendario con SEPAF con fecha límite de entrega de las mochilas y útiles solicitados en la licitación. | 31-03-2015 | 31-08-2015 | Se generaron las bases para la licitación de la adquisición de mochilas para estudiantes de educación básica del programa mochilas con los útiles de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco 2015, mediante Licitación Pública Local LPL03/2015. Se especifica en el punto 11 las sanciones por incumplimiento de los participantes. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 18-02-2015
29 | Evaluar anualmente el desempeño de los proveedores contratados, además de establecer penalizaciones por el incumplimiento en los tiempos de entrega y calidad de los productos. | Generación de candados para garantizar la calidad de los materiales entregados por los proveedores. | 01-05-2015 | 31-07-2015 | Se estableció en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2015 y 2016 las características que las mochilas deben tener de acuerdo al grado escolar, esto para garantizar la calidad de los materiales de la misma, [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 29-06-2016
30 | Modificar las Reglas de Operación del Programa para generar un Protocolo Único de entrega de Mochilas con los Útiles para los municipios. Socializar la información sobre la importancia de la labor que realizan los Directores y Maestros en la operación del programa. | Especificación en las ROP la forma en que se entregarán las mochilas y útiles, unificando dicho proceso en todos los municipios. | 01-01-2015 | 31-01-2015 | En la sección 8.2.2 de las ROP 2015 del Programa Mochilas con los Útiles se especifica que la entrega se realizará exclusivamente en las escuelas, y bajo ninguna circunstancia se hará en un lugar distinto a este. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
30 | Modificar las Reglas de Operación del Programa para generar un Protocolo Único de entrega de Mochilas con los Útiles para los municipios. Socializar la información sobre la importancia de la labor que realizan los Directores y Maestros en la operación del programa. | Generación de material de difusión donde se informe y resalte la importancia de la labor de maestros y directores para la operación y beneficio del programa. | 01-12-2015 | 30-06-2016 | Se diseñó infografía para colocar en las escuelas en la que se socialice la labor de los participantes en el programa Mochilas con los Útiles [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 12-07-2016
32 | Gestionar ante la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco una base de datos de la matrícula escolar y actualizarla de manera anual en el periodo de preinscripciones a educación básica. | Validación de matrícula por parte de los Municipios. | 01-02-2015 | 30-06-2015 | La Dirección encargada de la Coordinación del Programa solicitó la matrícula de educación básica del estado a la Secretaría de Educación Jalisco. Cuando la recibió, envió la información a cada municipio, desglosada por grado para que validaran, o en su defecto, actualizaran la información. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
33 | Generar un mecanismo permanente de involucramiento de los funcionarios técnicos y operativos de la SEDIS que participan en las diversas fases del programa. | Cursos de capacitación operativa a enlaces Municipales y personal de la SEDIS | 01-02-2015 | 30-04-2015 | Durante el mes de Marzo se realizaron capacitaciones al personal operativo del programa, así como a los enlaces Municipales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
34 | Homologar los indicadores establecidos tanto en las Reglas de Operación como en la MIR y contemplarlos en ambos instrumentos normativos del programa. | Homologación de los indicadores plasmados en las ROP y en la MIR del programa. | 01-01-2015 | 31-08-2015 | Dos de los indicadores plasmados en las ROP no están integrados en la MIR 2015 del programa. Los indicadores “Porcentaje de padres de familia que consideran que el apoyo recibido fue fundamental para que sus hijos continuaran dentro del sistema educativo” y “Porcentaje de padres de familia que consideraron que el apoyo recibido mejoró su economía familiar”, por su naturaleza medirían el propósito del programa y fin del programa bajo la metodología de MML. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2015
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.