## Report
Dependencia: | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa: | Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Tipo de evaluación: | Evaluación específica de desempeño al programa presupuestario Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables 2015
Año de la evaluación: | 2015
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/6757
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
407 | Fortalecer la coordinación con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para encontrar mecanismos que permitan exponer las necesidades y retos institucionales para avanzar en un enfoque más orientado a resultados | Se realizará una reunión con la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Finanzas con la finalidad de exponer los resultados de la evaluación y las recomendaciones realizadas a la MIR con forme a la Metodología del Marco Lógico. | 01-03-2017 | 31-08-2017 | Se realizó la reunión con el personal de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y con la Dirección de Programación de la Subsecretaría de Finanzas, además del área de Planeación del Sistema DIF Jalisco, en la cual se expuso los resultados de la Evaluación de 2015 y las recomendaciones para fortalecer la coordinación interinstitucional. Como evidencias se adjunta: Oficio de invitación Lista de asistencia Presentación Ficha de evidencias [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2017
409 | La MIR que se reporta a Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se incluya el Componente que se refiere al servicio de estancia infantil para menores de 6 años, en lugar del Componente que se refiere a la certificación de los empleados que colaboran en los centros de desarrollo infantil, y que a éste se le dé seguimiento de manera interna pues es una actividad intermedio que se realizan para poder otorgar los bienes. | Se agregará en la MIR 2017 en el Componente 7,el indicador: Total de los servicios de niñas y niños que asisten a los Centros de Atención Infantil en el SEDIF y en los SMDIF. | 31-03-2017 | 30-06-2017 | Se agrego en la MIR 2017, el componente de: Educación inicial y preescolar en los centros de atención infantil otorgadas, en este componente se establecieron además indicadores de resultados y cobertura, dentro de este se podrá visualizar el total de los servicios y acciones que se trabajan en los CAIS, se anexa ficha de evidencias y la liga donde se consultar la MIR: http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/MIR%20Sistema%20DIF%202017_2.pdf [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
410 | Se incluirá en la MIR que se reporta a Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas preferentemente indicadores de resultados y dar seguimiento interno a los indicadores de cobertura. | Agregar en la MIR 2017 indicadores de Resultados con respecto a apoyos y servicios. | 01-01-2017 | 30-06-2017 | En la MIR 2017 se agrego indicadores de resultados para el otorgamiento de apoyos y servicios, al presente se adjunta ficha de evidencias y la liga donde se puede visualizar la MIR: http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/MIR%20Sistema%20DIF%202017_2.pdf [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-06-2017
411 | Cada vez que se revise la MIR en la etapa de programación de cada ejercicio, se realice nuevamente el proceso de aplicación de la MML, partiendo desde la identificación de todas las áreas y unidades que forman parte del programa presupuestario; y que el proceso de diseño de la MIR siga en la manera más estricta posible lo establecido en la MML. | Capacitación a los enlaces de las áreas operativas en la realización del MML | 01-05-2017 | 31-08-2017 | Se realizó una capacitación a los enlaces de las áreas operativas para que conocieran la MML [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-09-2017
412 | No agrupar los componentes y las actividades conforme a la unidad administrativa responsables de los mismos, sino al tipo de componentes que se está otorgando, ejemplo, si es Atención psicológica integral para un determinado objetivo (prevención de la violencia, por ejemplo), que puede agrupar platicas, terapias etc., no importa que varias unidades administrativas la otorguen, es recomendable agruparla por tipo de bien o servicio, o de acción, al objetivo al que está orientado. Se explicó que se tiene así por cuestión de la estructura programático presupuestal, sin embargo se recomienda buscar alternativas de manera coordinada con los responsables del presupuesto, para reflejar mejor una orientación a resultados en los programas presupuestarios y en la MIR. | Agregar en la MIR 2017 los Componentes con redacción de acuerdo a apoyos y servicios. | 31-03-2017 | 30-06-2017 | Se llevó a cabo la revisión de la MIR antes de iniciar el proceso del anteproyecto del prepuesto de egresos 2017. Se definieron nuevos compontes de acuerdo a apoyos y servicios otorgados por el programa presupuestario. Se obtuvo una MIR y una Estructura Programática integrada de la misma forma se anexa ficha de evidencias, además de que ambos archivos se pueden consultar en la siguiente liga: Estructura Programática: https://goo.gl/L4QYTa MIR: goo.gl/NTCngh [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 19-06-2017
413 | Rediseñar la MIR estratégica con el mayor apego posible a la metodología, lo cual derivado de la experiencia en otras instituciones es factible. En el modelo GpR, no es necesario cambiar la estructura administrativa del programa presupuestario para que su MIR esté expresada conforme a la metodología. Tampoco es necesario que una MIR estratégica y su complementaria (si es que es necesaria) reflejen cada acción y cada partida presupuestaria de cada unidad administrativa, para eso se utiliza otro tipo de instrumentos. | Capacitación a los enlaces de las áreas operativas en la realización del MML | 01-05-2017 | 31-08-2017 | Se realizó una capacitación a los enlaces de las áreas operativas para el conocimiento de la MML [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-09-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.