## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Programa: | Atención a los adultos mayores
Tipo de evaluación: | Evaluación de Procesos del Programa Social Atención a los Adultos Mayores, para el Ejercicio Fiscal 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/75
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
428 | Mejorar el proceso de selección de beneficiarios | Establecer los criterios de selección de beneficiarios | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se establecieron los Criterios de Selección y Priorización de Personas para ingresar, permanecer o reingresar al programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-07-2018
428 | Mejorar el proceso de selección de beneficiarios | Generar un sistema de puntuación según grado de vulnerabilidad | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se generó un sistema de puntuación según grado de vulnerabilidad. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
428 | Mejorar el proceso de selección de beneficiarios | Publicar los criterios, el sistema de puntuación y la fórmula de cálculo en las Reglas de Operación | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se enviaron los Criterios de Selección y Priorización de Personas para ingresar, permanecer o reingresar al programa a la Dirección General de Programas Sociales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
428 | Mejorar el proceso de selección de beneficiarios | Establecer las variables del Formato de Padrón Único (FPU) que serán utilizadas para el cálculo de la puntuación | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se establecieron las variables del Formato de Padrón Único (FPU) que se utilizaran para el calculo de la puntuación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
429 | Transparentar el proceso de incorporación de beneficiarios al programa | Seleccionar a los beneficiarios en función de lo establecido en las ROP's | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se seleccionó a los beneficiarios en función de lo establecido por las ROP. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-06-2018
429 | Transparentar el proceso de incorporación de beneficiarios al programa | Publicar la lista de espera de los solicitantes en función de la calificación obtenida | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se publicó la lista de espera de los solicitantes en función de la calificación obtenida. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-06-2018
429 | Transparentar el proceso de incorporación de beneficiarios al programa | "Calificar" al solicitante de acuerdo con el sistema de puntuación del programa | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se "calificó" a los solicitantes de acuerdo con el sistema de puntuación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-06-2018
429 | Transparentar el proceso de incorporación de beneficiarios al programa | Aplicar el Formato de Padrón Único (FPU) a todo aquel que solicite el apoyo para poder así publicar la lista de espera en medios de acceso público. | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se aplicó el Formato de Padrón Único a todo aquel que solicitó el apoyo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-06-2018
430 | Mejorar el proceso de pagos en tiempo a beneficiarios de los programas sociales de transferencias monetarias | Enviar mediante circular a las áreas involucradas en el proceso de pagos, el calendario de pagos, para su conocimiento y aplicación. | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se envió el calendario de pagos mediante circular a las áreas involucradas en el proceso. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 21-08-2018
430 | Mejorar el proceso de pagos en tiempo a beneficiarios de los programas sociales de transferencias monetarias | Elaborar un calendario de pagos a los beneficiarios de los programas que reciben transferencias monetarias. | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Elaboración del calendario de pagos a los beneficiarios del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 25-01-2018
430 | Mejorar el proceso de pagos en tiempo a beneficiarios de los programas sociales de transferencias monetarias | Publicar el calendario de pagos en el portal web del programa y/o medios públicos. | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se publicó el calendario de pagos en el portal web de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, disponible en el siguiente enlace: https://sedis.jalisco.gob.mx/calendario-fechas-probables-de-dispersion-beneficiarios-de-programas-sociales-2018 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 21-08-2018
431 | Mejorar el sistema de información y consulta de beneficiarios apoyados por programas públicos del Gobierno del Estado | Codificar y estandarizar formatos con otros instrumentos de recopilación de información sociodemográfica | 01-08-2017 | 30-06-2018 | Se generaron los metadatos y los descriptores de las variables del padrón de beneficiarios de actores sociales. [valor:En proceso Avance de 50%] | 30 | 26-01-2018
431 | Mejorar el sistema de información y consulta de beneficiarios apoyados por programas públicos del Gobierno del Estado | Generar los catálogos de las variables del formato de captura | 01-08-2017 | 30-06-2018 | Se generaron los catálogos de valores y etiquetas de las variables de los metadatos del padrón de beneficiarios de personas y actores sociales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-01-2018
431 | Mejorar el sistema de información y consulta de beneficiarios apoyados por programas públicos del Gobierno del Estado | Mejorar la plataforma del Padrón Único de Beneficiarios | 01-08-2017 | 30-06-2018 | La recomendación del evaluador incluía mejorar la plataforma informática de consulta de los beneficiarios apoyados por programas públicos, conocida como Padrón Único de Beneficiarios (https://padronunico.jalisco.gob.mx/). La actividad no pudo realizarse debido a la coyuntura política (elecciones) y las restricciones presupuestales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 11-07-2018
432 | Mejorar el mecanismo de supervivencias que tiene la secretaría, es decir, mejorar el proceso de verificación de decesos de los beneficiarios. | Firmar convenio de colaboración con la Dirección General del Registro Civil del Estado | 01-09-2017 | 29-10-2018 | Se firmó convenio de colaboración con la Dirección General del Registro Civil del Estado. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-05-2018
434 | Mejorar el diseño del programa, obtener el árbol de problemas y objetivos | Publicar el estudio/diagnóstico del problema público | 01-09-2017 | 30-06-2018 | El estudio elaborado al programa ya se encuentra debidamente publicado en el portal de SEDIS, en la siguiente liga: https://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1735 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-04-2018
434 | Mejorar el diseño del programa, obtener el árbol de problemas y objetivos | Incorporar los resultados del estudio en las reglas de operación del programa | 01-09-2017 | 30-06-2018 | No se logró atender la recomendación sobre la incorporación de la evaluación en la Regla de Operación debido a que a diferencia de otros años, las ROP no se publicaron en el mes de marzo sino en el mes de enero, esto con la finalidad de continuar con el funcionamiento de los programas sociales y no retardar su operación debido a la veda electoral. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
434 | Mejorar el diseño del programa, obtener el árbol de problemas y objetivos | Diseñar los Términos de Referencia del estudio | 01-09-2017 | 30-06-2018 | Se diseñaron los términos de referencia para el estudio. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-05-2018
434 | Mejorar el diseño del programa, obtener el árbol de problemas y objetivos | Contratar a una entidad externa para llevar a cabo el estudio | 01-09-2017 | 30-06-2018 | Se contrató a la unidad externa Linter Consultores de México S.C. para la elaboración del estudio del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-04-2018
435 | Mejorar indicadores y descripción de las actividades de la MIR | Revisar los indicadores de la MIR | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se revisaron los indicadores de la MIR a fin de que los mismos representen de mejor manera los objetivos del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-04-2018
435 | Mejorar indicadores y descripción de las actividades de la MIR | Modificar los objetivos e indicadores de la MIR | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se modificaron los objetivos e indicadores de la MIR a fin de representar de mejor manera el programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-04-2018
435 | Mejorar indicadores y descripción de las actividades de la MIR | Revisar los objetivos de la MIR | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se revisaron los objetivos de la MIR para que los indicadores representaran de una mejor manera los objetivos del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-04-2018
436 | Mejorar el acceso a los medios de verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Publicar la información estadística que sustenta a los indicadores en el portal de la dependencia y/u otro sistema informático diseñado para ello | 01-08-2017 | 29-10-2018 | La información estadística de los indicadores MIR a nivel fin, propósito y componente provienen de fuentes públicas de libre acceso. En las fichas técnicas de los indicadores y las MIR se encuentran los enlaces de acceso. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
436 | Mejorar el acceso a los medios de verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Utilizar fuentes de información y/o medios de verificación públicos y de fácil acceso | 01-08-2017 | 29-10-2018 | Todos los indicadores a partir del nivel de componente para arriba, de la Matriz de Indicadores para Resultados, tienen fuentes de información o medios de verificación de acceso público. Solamente algunos indicadores a nivel de actividad se tratan de registros administrativos internos, mismos que se están trabajando para que se constituyan como registros estadísticos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
436 | Mejorar el acceso a los medios de verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Generar información estadística para indicadores cuya fuente de información es la propia secretaría | 01-08-2017 | 29-10-2018 | El sistema de información Padrón Único de Beneficiarios es el registro administrativo que funciona como fuente de información estadística para la mayoría de los indicadores de la MIR. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
437 | Mejora en procesos y distribución de bienes y servicios con base en el manual de procedimientos del programa. | Analizar los procesos para la entrega de bienes y/o servicios del programa | 01-09-2017 | 29-10-2018 | Se anexa archivo PDF con documento sobre el Proceso Administrativo, tomando como base el Manual de Procedimientos del Programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 29-10-2018
437 | Mejora en procesos y distribución de bienes y servicios con base en el manual de procedimientos del programa. | Actualizar los procesos del programa | 01-09-2017 | 29-10-2018 | Se anexa el Convenio de Colaboración con la Dirección General del Registro Civil del Estado. Ya que con esto, se modernizó el Proceso de Supervivencia para la Entrega del Apoyo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 29-10-2018
440 | Hacer públicas las minutas de las reuniones de las contralorías sociales. | Publicar en el portal de transparencia las minutas de las contralorías sociales | 01-09-2017 | 30-11-2017 | Las minutas de las reuniones de las contralorías sociales fueron publicadas. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-06-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.