## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Programa: | Jalisco incluyente
Tipo de evaluación: | Evaluación de Resultados del Programa Social Jalisco Incluyente, para el Ejercicio Fiscal 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/72
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
443 | Se definirá de una mejor manera el objetivo del programa y se realizarán las adecuaciones necesarias para establecer los tipos de beneficiarios que atenderá el programa. | Analizar el objetivo del programa y el perfil de los beneficiarios | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Las actividades realizadas cumplieron parcialmente la recomendación generada por la entidad evaluadora. La recomendación consistía en incluir otro grupo de atención en el programa social: los cuidadores. Después de un análisis interno se concluyó que dicho grupo está incluido implícitamente en la población objetivo, de facto son ellos quienes reciben el beneficio. Por lo anterior, se realizaron las modificaciones necesarias en la definición de la población objetivo establecida en las Reglas de Operación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 25-07-2018
443 | Se definirá de una mejor manera el objetivo del programa y se realizarán las adecuaciones necesarias para establecer los tipos de beneficiarios que atenderá el programa. | Analizar la pertinencia de ampliar el apoyo a los beneficiarios con cuidador que demuestren alto grado de vulnerabilidad. | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Las actividades realizadas cumplieron parcialmente la recomendación generada por la entidad evaluadora. La recomendación consistía en incluir otro grupo de atención en el programa social: los cuidadores. Después de un análisis interno se concluyó que dicho grupo está incluido implícitamente en la población objetivo, de facto son ellos quienes reciben el beneficio. Por lo anterior, se realizaron las modificaciones necesarias en la definición de la población objetivo establecida en las Reglas de Operación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 25-07-2018
444 | Sistematizar y automatizar los procesos de pago de apoyos a los beneficiarios | Publicar el calendario de pago | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se publicó el calendario de pago a beneficiarios, disponible en el siguiente enlace: https://sedis.jalisco.gob.mx/calendario-fechas-probables-de-dispersion-beneficiarios-de-programas-sociales-2018 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 21-08-2018
444 | Sistematizar y automatizar los procesos de pago de apoyos a los beneficiarios | Diseñar una herramienta informática para el proceso de seguimiento de pagos a beneficiarios | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se generó el sistema informático para dar seguimiento al proceso de pagos de los beneficiarios del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 25-10-2018
445 | Ampliar los canales de difusión y recepción de solicitudes de ingreso al programa | Implementar un mecanismo de recepción de solicitudes en línea | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se creó la plataforma para beneficiarios de los programas sociales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 14-06-2018
445 | Ampliar los canales de difusión y recepción de solicitudes de ingreso al programa | Rediseñar los canales de difusión del programa | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se rediseñaron los canales de difusión del programa a través de la plataforma para beneficiarios de los programas sociales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 13-06-2018
446 | Incorporar los indicadores MIDE pertinentes en las reglas de operación y/o programas presupuestarios | Revisar los objetivos de la MIR | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se revisaron los indicadores de las MIR con base en la metodología proporcionada por la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-01-2018
446 | Incorporar los indicadores MIDE pertinentes en las reglas de operación y/o programas presupuestarios | Revisar los indicadores de la MIR | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se revisaron los indicadores de la MIR [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-04-2018
447 | Mejorar la atención del personal hacia las personas con discapacidad | Contratar personal capacitado en el lenguaje de señas | 01-09-2017 | 30-04-2018 | No fue posible contratar personal capacitado en lenguaje de señas, toda vez que no se cuenta con presupuesto destinado para el efecto. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
447 | Mejorar la atención del personal hacia las personas con discapacidad | Elaborar un manual de atención hacia personas con discapacidad severa | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se elaboró el Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
449 | Certificar los aparatos auditivos ante especialistas | Validar la calidad de los aparatos auditivos | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se validó la calidad de los aparatos auditivos a través de la certificación emitida por los especialistas. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
449 | Certificar los aparatos auditivos ante especialistas | Reunión con especialistas para que determinen las características que tienen que tener los aparatos auditivos | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se llevó a cabo reunión con especialistas y se determinaron las características de los aparatos auditivos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
449 | Certificar los aparatos auditivos ante especialistas | Licitar la compra de los aparatos auditivos | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se licitó la compra de los aparatos auditivos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
450 | Mejorar la accesibilidad a las fuentes de información y/o medios de verificación de los indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. Este componente se adquiere solamente para los niveles de Fin, Propósito y Componente. | Publicar la información estadística que sustenta a los indicadores en el portal de la dependencia y/u otro sistema informático diseñado para ello | 01-09-2017 | 30-11-2018 | La información de los indicadores MIR, a nivel Fin, Propósito y Componente, se encuentran disponibles en fuentes publicas y de libre acceso. Solamente los indicadores a nivel actividades provienen de registros administrativos, los cuales se trabaja para generar fuentes estadísticas de libre acceso. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
450 | Mejorar la accesibilidad a las fuentes de información y/o medios de verificación de los indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. Este componente se adquiere solamente para los niveles de Fin, Propósito y Componente. | Utilizar fuentes de información y/o medios de verificación públicos y de fácil acceso | 01-09-2017 | 30-11-2018 | Se utilizaron fuentes de información públicas y de libre acceso para todos los indicadores MIR a nivel Fin, Propósito y Componente, mismas que se pueden acceder desde los enlaces publicados en las MIR. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
450 | Mejorar la accesibilidad a las fuentes de información y/o medios de verificación de los indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. Este componente se adquiere solamente para los niveles de Fin, Propósito y Componente. | Generar información estadística para indicadores cuya fuente de información es la propia secretaría | 01-09-2017 | 30-11-2018 | Los indicadores cuya fuente de información proviene de la Secretaría se encuentran disponibles en el sistema de información PUB, mismos que pueden ser consultados en https://padronunico.jalisco.gob.mx [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
451 | Generar un esquema de seguimiento de los beneficiarios | Diseñar un módulo de información de seguimiento (cuestionario) | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se diseñó el módulo de información de seguimiento (cuestionario de seguimiento a beneficiarios). [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 25-07-2018
451 | Generar un esquema de seguimiento de los beneficiarios | Modificar los objetivos e indicadores de la MIR | 01-09-2017 | 30-04-2018 | No se puede concluir la actividad hasta en tanto no se apliquen las muestras aleatorias del cuestionario de seguimiento a beneficiarios, el cual se envió a la Dirección General de Programas Sociales a efecto de que realice la aplicación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 24-07-2018
451 | Generar un esquema de seguimiento de los beneficiarios | Aplicar aleatoriamente a una muestra de beneficiarios una vez por año | 01-09-2017 | 30-04-2018 | Se envío a la Dirección General de Programas Sociales el formato del cuestionario a fin de que se aplique aleatoriamente a los beneficiarios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 24-07-2018
452 | Modificar las Matrices de Indicadores para los Resultados del programa | Revisar los objetivos de la MIR 2018 | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se realizó la revisión de los objetivos de las MIR con base a la metodología proporcionada por la SEPAF. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-01-2018
452 | Modificar las Matrices de Indicadores para los Resultados del programa | Considerar una actividad de difusión del programa en el componente “Apoyos económicos a personas con discapacidad severa” de la MIR “Inclusión para Grupos Prioritarios | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se consideró una actividad de difusión del programa en el componente "Apoyos económicos a personas con discapacidad severa" de la MIR, sin embargo se concluyó como poco factible ya que se expresa mejor en las Reglas de Operación. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-04-2018
452 | Modificar las Matrices de Indicadores para los Resultados del programa | Revisar los indicadores de la MIR 2018 | 01-08-2017 | 30-04-2018 | Se revisaron los indicadores de la MIR para que representen de una mejor manera los objetivos del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-04-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.