## Report
Dependencia: | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Programa: | Estatal de manejo del fuego
Tipo de evaluación: | Evaluación de diseño y procesos del programa estatal de Manejo del Fuego 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/49
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
488 | Ejercer recurso para el desarrollo del Plan de Manejo del Fuego para el estado de Jalisco. | Proceso de contratación de servicio especializado para la elaboración del Plan de Manejo del Fuego para el Estado de Jalisco | 16-09-2017 | 31-07-2018 | Se concluyó la elaboración del Plan de Manejo del Fuego para el Estado de Jalisco [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 16-05-2023
489 | Integrar documento multipropósito del programa. | Elaboración de Programas Anuales de Planeación y Operación de Manejo de Fuego Regionales para integrar el Programa Estatal. | 16-10-2017 | 15-02-2018 | El documento fue concluido en tiempo y forma, presentado ante el Comité Estatal de Manejo del Fuego de Jalisco. Su ejecución sigue en proceso con un porcentaje alto de acciones concluidas. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
490 | Elaboración del Plan de Manejo del Fuego para el Estado de Jalisco (PMF-JAL). | Contemplar en el Plan de Manejo del Fuego un componente relacionado con el cambio climático. | 16-09-2017 | 31-07-2018 | El Programa Estatal de Manejo del Fuego forma parte la política Jalisco con Bosques, con la que se busca garantizar la protección de los ecosistemas, un desarrollo forestal sustentable, la conservación de la biodiversidad y su integración en los sectores productivos así como el combate al cambio climático por la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas forestales. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 16-05-2023
493 | Dar seguimiento institucional con enfoque organizacional para diseñar el PEMF. | Incluir la metodología organizacional en la elaboración del Plan de Manejo del Fuego para el Estado de Jalisco. | 16-09-2017 | 31-07-2018 | El PMFJ concentra y materializa el conjunto de acciones a realizar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y el sector social, con el fin de proteger los ecosistemas forestales de los efectos del fuego, la cual se encuentra estructurada bajo el concepto de Manejo Integral del Fuego [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
494 | Elaboración del Plan de Acción para el fortalecimiento del Programa Anual de Planeación y Operación del Manejo de Fuego para el Estado de Jalisco. | 1. Reuniones de trabajo con las Direcciones Generales de la SEMADET para estructurar y determinar actividades que sumen al fortalecimiento del Programa Estatal y atención enfocado al problema. 2. Asignación de personal de diferentes Áreas involucradas. | 01-10-2017 | 31-01-2018 | El Plan de Acción fue incluido en el Programa Anual de Prevención y Operación del Manejo del Fuego 2018, en un apartado denominado Acciones Estratégicas para el reforzamiento del Programa Anual [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
496 | Elaboración del Programa Anual de Planeación y Operación del Manejo de Fuego para el Estado de Jalisco. | 1. Elaboración de Programas Anuales de Planeación y Operación de Manejo de Fuego Regionales para integrar el Programa Estatal, en donde se incluirá el componente de difusión con fines de transparencia. 2. Inclusión del mecanismo de difusión en el Plan de Acción de la SEMADET para el fortalecimiento del Programa. | 01-10-2017 | 31-01-2018 | El documento fue concluido en tiempo y forma, presentado ante el Comité Estatal de Manejo del Fuego de Jalisco, su ejecución está identificado como dentro del programa Anual en un apartado denominado como Difusión. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
499 | Elaborar un Programa específico de Comunicación social donde se contemple la difusión a través de medios impresos. | Generar difusión de información, a través de medios impresos, del Programa Anual de Planeación y Operación de Manejo de Fuego para el estado de Jalisco. | 16-10-2017 | 15-02-2018 | El documento fue concluido en tiempo y forma, presentado ante el Comité Estatal de Manejo del Fuego de Jalisco, su ejecución está identificado como dentro del programa Anual en un apartado denominado como Difusión, el programa detallado de difusión Obra en la Dirección de Comunicación Social, asimismo se actualizó información disponible en página web. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
500 | Integrar en la normatividad del Programa mecanismos de planeación con el fin de atender eventos catastróficos. | 1. Inclusión del mecanismo de activación del personal técnico de apoyo de la SEMADET y recursos financieros extraordinarios para la atención de incendios relevantes. 2. Elaboración de Programas Anuales de Planeación y Operación de Manejo de Fuego Regionales para integrar el Programa Estatal, en donde se incluirá el componente de atención de incendios relevantes a través del Sistema de Mando de Incidentes (SMI). 3. Capacitación del personal técnico. | 01-10-2017 | 28-02-2018 | El Programa Anual contempla protocolos de actuación en atención de incendios relevantes acorde a los establecido en el Programa Nacional de Prevención, los recursos humanos, materiales y financieros se ajustan de acuerdo a la necesidad de la emergencia. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
502 | Difundir el Programa Operativo Anual, resaltando avances y resultados. | Inclusión de un Programa Específico de Comunicación social donde se tenga contemplado la difusión del Programa Anual, avances y resultados, dentro del Programa Anual de Planeación y Operación de Manejo de Fuego para el estado de Jalisco. | 16-10-2017 | 15-02-2018 | El documento fue concluido en tiempo y forma, presentado ante el Comité Estatal de Manejo del Fuego de Jalisco, su ejecución está identificado como dentro del programa Anual en un apartado denominado como Difusión, el programa detallado de difusión Obra en la Dirección de Comunicación Social, asimismo se actualizó información disponible en página web. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-02-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.