## Report
Dependencia: | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Programa: | Juntas intermunicipales
Tipo de evaluación: | Evaluación diagnóstico de la intervención Juntas Intermunicipales 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/50
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
453 | Hacer el proceso de contratación de acuerdo con la ley de responsabilidades de servidores públicos y procedimientos administrativos de SEMADET | Solicitar a las áreas administrativas correspondientes autorización para la contratación de asistente o secretaria. Hacer el proceso de contratación de acuerdo a la ley de responsabilidades de servidores públicos y procedimientos administrativos de SEMADET | 01-08-2017 | 31-03-2018 | Se obtuvieron 3 contratos de prestadores de servicios profesionales para un Coordinador Jurídico, un Coordinador de Proyectos y un Técnico. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-03-2018
454 | Se trabajará en la construcción de los siguientes indicadores : Número de informes realizados de las actividades de las JIMA, Número de sesiones de las Intermunicipales atendidas., Numero de POA´S aprobados, Número de diagnósticos anuales elaborados de las juntas intermunicipales, Numero de foros realizados, 1 pagina WEB en operación y actualizada. Se creara un plataforma digital de indicadores de impacto social, económico y medio ambiental que ejercen las JIMA en sus territorios y por ende el programa. | Analizar el resumen narrativo de la MIR y construir indicadores que den cuenta del fin, propósito, componente y actividades del programa asociadas con la inversión del presupuesto. Crear una plataforma de indicadores digital, donde se estén midiendo los impactos sociales, económicos y medioambientales con los proyectos que las JIMA desdoblan con presupuesto estatal en el cumplimiento de sus POAS | 01-08-2017 | 31-10-2018 | Se contrato una consultoria para crear una plataforma de indicadores , Se Anexan documentos respecto a la contratación, cabe señalar que no se dio seguimiento a dicha construcción de los indicadores en la presente administración, ni el funcionamiento adecuado a dicha plataforma [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
455 | Dentro del marco del programa y en seguimiento a lo que se puede establecer en el convenio de asignación de recurso, se le pedirá a las JIMA un 20% de coinversion en su Programa Operativo Anual que adjuntan al convenio | 1.- Solicitar la propuesta de los POA 2018 con un 20% de coinversión. 2.- Realizar convenios de coinversion y asignacion de recursos. 3.- Difundir en página web y medios sociales las ventajas de invertir en una JIMA. 4.- Buscar acercamiento con la industria privada para presentarles los proyectos y actividades ambientales, con el fin de recabar donaciones deducibles de impuestos. 5.- Realizar una cartera de posibles donantes o coinversores de proyectos para las JIMA. | 23-02-2018 | 29-10-2018 | 1. Los POA´s reflejan una coinversión del 20% por parte de la intermunicpalidad. 2. El técnico de la DGA, se encuentra trabajando en una cartera de posibles donantes que sean viables para las JIMA. 3. Se cuenta con la cartera de donantes, en la cual se especifican los requisitos a cumplir para acceder al donativo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-11-2018
456 | Se gestionará la participación de las JIMA en los comités, consejos y con las direcciones generales de la SEMADET, para toma de desiciones de la elaboración y consulta de las políticas públicas, programas y normativa medioambiental. | Se buscarán los espacios y enviaran invitaciones a los directores de las JIMA en los comités o proyectos que infieran con las JIMA por parte de SEMADET | 01-01-2018 | 30-11-2018 | 1. Las JIMA bajaron recurso de la DGTCC para la elaboración de sus PMCC, así como para la implementación de las medidas de mitigación. 2. La JISOC, JIMAV, JICOSUR y Aipromades Lago de Chapala llevan proyectos en coordinación con la DGCB para fungir como Organismo Operador de ANP´s en su territorio, así como para el manejo integral de malezas acuáticas. 3.Las JIMA de cuencas Costeras, llevan proyectos de la DPPF, en el marco de la IRE. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 16-11-2018
458 | Se les solicitará a las JIMA valorar al firman un convenio adicional al de asignación de recursos con SEMADET, si cuentan con el tiempo y personal para hacerle frente, contemplando las obligaciones que ya firmaron con SEMADET. Se trabajara en POA contemplando los posibles poryectos con otras áreas de la SEMADET. | 1.- Se emitirá un memorandum dirigido a los Directores de área de la SEMADET, solicitando información de posibles proyectos contemplados para trabajar con las JIMA. 2.- Se contemplarán dichos proyectos en el POA 2018. 3.- Se les enviará un oficio a los Directores de las JIMA, señalando que en caso de firmar convenios para ejecución de proyectos con otras dependencias no podrán descuidar el cumplimiento del POA (anexo 1) del convenio de asignación de recurso con SEMADET. | 15-11-2017 | 29-03-2018 | En la presente Administración las Diferentes Áreas de la SEMADET, se coordinan con las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, con la finalidad de poder desarrollar diferentes proyectos, estrategias, acciones etc.., en las regiones que comprende cada JIMA, un ejemplo de ello es el de Manejo del Fuego, ya se firman convenios para que las JIMA colaboren en ese tema, con la conformación de brigadas [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
459 | Se presupuestará la contratación de dos prestadores de servicios profesionales (abogado y financiero), que realicen el análisis de la figura jurídica y convenio de creación de las JIMA, con el objetivo de fortalecer la figura y el programa, así como quien nos ayude a realizar una cartera de donantes para que las JIMA puedan gestionar el capital semilla que necesitan para mantener el fideicomiso. | 1.- Como parte del Consejo de Administración, mediante un oficio buscar concientizar a los demás consejeros sobre la importancia del cumplimiento de sus convenios y la realización de sus aportaciones 2.- Gestionar y realizar los tramites necesarios para la contratación del personal. | 01-09-2017 | 01-07-2018 | En la presente administración, se ha instruido a las JIMA para que tengan regularizados sus reglamentos, manuales etc. internos [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
460 | Realizar un taller de planeación y marco lógico, para que en el convenio de asignación a las JIMA 2018 sea un requisito tener planeación a lago plazo para así poder medir impactos en la plataforma de indicadores | Elaborar el censo y estado de la situación en que se encuentran los problemas ambientales. Priorizar los problemas por urgencia e importancia Establecer fechas probables de solución o cambio en las condiciones del territorio. | 01-08-2017 | 31-10-2017 | Todas las JIMA cuentan con un POA 2018, así como con su Plan a Largo Plazo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-11-2017
461 | La SEMADET deberá de tener en su pagina web publicados los convenios de asignación de recursos anuales con las JIMA, los POAS y demás anexos. | 1. Publicar los convenios, anexos, informes que firmen SEMADET/JIMA sobre la asignación de recursos 2. Monitorear las actualizaciones en las páginas de internet de cada JIMA. 4. Buscar capacitaciones en materia de transparencia para los coordinadores administrativos de las JIMA. 5. Asegurar que el reglamento de transparencia de cada JIMA, brinde las herramientas necesarias para cumplir con el manejo transparente de recursos. | 01-01-2018 | 30-11-2018 | Las JIMA se capacitan constantemente en tranparencia. Cada JIMA es un sujeto obligado a ser transparente en el uso de sus recursos por lo cual se le puede solicitar en cualquier momento por transparencia documentos, cuentas publicas etc... [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
462 | Contratación del personal para que se realice un análisis del organigrama y perfiles de los puesto de los trabajadores de las JIMA, con el objetivo de proponerles alguna mejora estructural y presupuestal. | 1. Contratación del personal jurídico en la Dirección de Área de Gobernanza Ambiental. 2.- Revisión de convenios de creación. 3.- Analisis y revision de perfiles de puesto. 4.- En caso de haberlo, realizar una propuesta a los Consejos de Administración. Tras el consenso de la nueva estructura en el consejo de administración, modificar y actualizar los perfiles y convenio de creación | 01-03-2018 | 31-10-2018 | En la pasada administración se realizo la contratación de un abogado, en la actualidad no ha sido necesario dicha contratación, ya que las JIMA, cuenta con el respaldo jurdico de la Dirección General Juridica de la SEMADET [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 18-05-2023
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.