## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Programa: | Bienevales para estudiantes
Tipo de evaluación: | Evaluación de Resultados del Programa Social Bienevales Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/73
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
555 | Establecer criterios claros de selección de beneficiarios donde se priorice en función de los derechos sociales, la vulnerabilidad y la pobreza. | 2. Publicar los criterios de selección, el sistema de calificación y la fórmula de cálculo en las reglas de operación. | 31-10-2017 | 31-03-2018 | Se enviaron los Criterios de Selección y Priorización de personas para Ingresar, Permanecer o Reingresar al programa a la Dirección General de Programas Sociales para su publicación en las Reglas de Operación del Programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
555 | Establecer criterios claros de selección de beneficiarios donde se priorice en función de los derechos sociales, la vulnerabilidad y la pobreza. | 1. Desarrollar un criterio explícito (algoritmo), basado en variables socioeconómicas del FPU, para determinar qué solicitantes deberían tener prioridad en la asignación de los apoyos o en el número de vales entregados. | 31-10-2017 | 31-03-2018 | Se desarrolló un criterio explicito (algoritmo), basado en variables socioeconómicas del FPU, para determinar qué solicitantes deberían tener prioridad en la asignación de los apoyos o en el número de vales entregados, el cual se encuentra en los Criterios de Selección y Priorización de personas para Ingresar, Permanecer o Reingresar al programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-07-2018
556 | Continuar con el proyecto de prepago de SITEUR de la Ruta Empresa | 1. Llevar a cabo reuniones con SITEUR para implementar el sistema de prepago en todas las unidades de transporte público. | 31-10-2017 | 29-10-2018 | El proyecto de Prepago con SITEUR quedó concretado en los diferentes Convenios de Colaboración y ejecución del Prepago Electrónico, se anexan los convenios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 29-10-2018
557 | Contratar una evaluación de impacto del programa Bienevales para Estudiantes | 1. Revisión de hallazgos en la literatura sobre deserción escolar, uso del transporte público y subsidios. | 01-12-2017 | 29-10-2018 | Se realizó un reporte técnico con los hallazgos de la literatura en materia de deserción escolar y subsidios al transporte público. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
557 | Contratar una evaluación de impacto del programa Bienevales para Estudiantes | 2. Diseñar los términos de referencia para la contratación de una evaluación de impactos del programa. | 01-12-2017 | 30-11-2018 | Se realizó el borrador de los TdR para la evaluación de impacto del programa Bienevales para Estudiantes. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
557 | Contratar una evaluación de impacto del programa Bienevales para Estudiantes | 3. Iniciar el proceso de licitación. | 01-12-2017 | 29-10-2018 | Por parte de la Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa se realizó una evaluación participativa al Programa espejo Mi Pasaje, el cual considera recomendaciones de mejora que fueron aplicadas. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 06-04-2021
558 | La Secretaría realizará las gestiones pertinentes con la Secretaría de Movilidad de Jalisco para que ellos reporten algún indicador relacionado con la eficiencia, accesibilidad y calidad del servicio público de transporte. | 1. Contactar a la Secretaría de Movilidad de Jalisco para analizar la posibilidad de que reporten algunos indicadores. | 31-10-2017 | 29-10-2018 | La Secretaría de Movilidad puso a nuestra disposición un conjunto de indicadores relacionados con la calidad del transporte público, mismos que serán analizados para ser incorporados en las MIR del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
558 | La Secretaría realizará las gestiones pertinentes con la Secretaría de Movilidad de Jalisco para que ellos reporten algún indicador relacionado con la eficiencia, accesibilidad y calidad del servicio público de transporte. | 2. Incorporar dichos indicadores en los instrumentos de planeación y evaluación del programa | 31-10-2017 | 29-10-2018 | Se generó una propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados donde se incorporan los indicadores proporcionados por la Secretaria de Movilidad [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 26-10-2018
560 | Realizar las mejoras pertinentes para garantizar la estabilidad del sistema informático de registro. | 2. Corregir dichos procesos e iniciar las gestiones pertinentes para resolver el problema. | 31-10-2017 | 29-10-2018 | Se realizó un sitio web para agendar citas con el fin de realizar el proceso de inscripción de una manera más eficiente. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 22-10-2018
560 | Realizar las mejoras pertinentes para garantizar la estabilidad del sistema informático de registro. | 1. Identificar qué procesos, subprocesos y actividades están ocasionando que el sistema de registro falle. | 31-10-2017 | 29-10-2018 | Se realizó un sitio web para agendar citas con el fin de realizar el proceso de inscripción de una manera más eficiente. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-01-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.