## Report
Dependencia: | Secretaría de Cultura
Programa: | Desarrollo Cultural en los Municipios
Tipo de evaluación: | Evaluación de Diseño del Programa Social Fondos de Desarrollo Cultural, para el Ejercicio Fiscal 2014
Año de la evaluación: | 2014
Más información de la evaluación: | http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/evaluaciones-programas/3035
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
54 | Sistematizar los resultados de las diferentes herramientas de consulta y diagnóstico realizadas entre noviembre de 2012 y febrero de 2013, en los que se sustentó la creación del programa | Elaborar un diagnóstico | 31-05-2015 | 30-08-2015 | Se elaboró internamente un diagnóstico del programa con investigación de gabinete y un grupo de enfoque con encargados de cultura de municipios escogidos aleatoriamente de las 12 regiones del estado de Jalisco. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 19-02-2016
55 | La MIR del programa que se construya tendrá consistencia horizontal y vertical, los objetivos serán claros y se corresponderán con sus respectivos indicadores | Elaborar la MIR del programa | 31-07-2015 | 30-08-2015 | En el 2016 el programa cuenta con matrices de indicadores separadas para el Fondo Jalisco de Animación Cultural y el Fondo de Apoyo a Casas de la Cultura (talleres). [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-03-2016
56 | Elaborar y publicar las Reglas de Operación | Elaborar y publicar las Reglas de Operación | 30-06-2015 | 30-08-2015 | En 2015 se publicaron reglas de operación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 01-12-2015
57 | Incluir en los esquemas de seguimiento de información de la Dirección de Desarrollo Institucional, las bases de datos e información estadística generadas por el programa DCMJ | Solicitar a los operadores de los tres componentes del programa el llenado del formato de reporte institucional | 01-04-2015 | 15-12-2015 | La actividad realizada atendió al 100% la recomendación del evaluador. Los dos componentes activos del programa, el Fondo Jalisco de Animación Cultural y el Fondo Talleres en Casas de la Cultura se integraron a las actividades de monitoreo realizadas por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-11-2016
60 | Coordinar los procesos operativos de los tres componentes | Unificar la recepción de proyectos municipales a una sola emisión Unificar la coordinación de los tres componentes del programa | 01-12-2015 | 29-02-2016 | La actividad realizada atendió al %100 la recomendación del evaluador. Los dos componentes activos desarrollaron sus procesos de convocatoria y recepción de documentación de manera simultánea y empleando la misma lógica. Fondo Jalisco emitió su convocatoria el 17 de marzo y estableció un periodo de recepción del 27 de marzo al 04 de abril, atendiendo a 2 regiones por día. Fondo Talleres se comunicó directamente con cada municipio y recibió documentación en los mismos días y bajo la misma dinámica. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 03-04-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.