## Report
Dependencia: | CONALEP
Programa: | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Tipo de evaluación: | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/399
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
507 | Contar con un instrumento que nos permita conocer la pertinencia de nuestra oferta educativa. | Actualizar el Estudio de la Oferta Educativa en Planteles | 08-01-2018 | 27-07-2018 | Se realizó un estudio de pertinencia de carreras que se ofertan en el estado. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 21-05-2018
508 | Modificar los objetivos para que permitan cumplir con la lógica causal del programa. | Reunión con los coordinadores de la Dirección General de Conalep para informar resultados de la evaluación | 10-07-2017 | 11-08-2017 | Se realizó una reunión colegiada con los responsables de área en julio de 2017 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
508 | Modificar los objetivos para que permitan cumplir con la lógica causal del programa. | Mejorar la calidad de la redacción en el resumen narrativo y asegurar la coherencia entre la lógica vertical y horizontal. | 10-07-2017 | 11-08-2017 | Se modificó el resumen narrativo en la MIR [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
509 | Analizar qué factores externos pueden comprometer el logro de los objetivos del programa. | Generar una matriz de riesgo que permita replantear los supuestos que se derivan de ellos. | 15-08-2017 | 30-08-2017 | Se documentó el procedimiento de la gestión del riesgo y con base en ello se replantearon los supuestos en la MIR [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
510 | Modificar el propósito de la MIR para que identifique a los alumnos egresados de secundaria como población objetivo y atendida. | Definición de la población objetivo y la relación entre los indicadores. | 13-07-2017 | 15-08-2017 | Se definió en la MIR a la población objetivo y se realizó la interacción con los indicadores del POA federal. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
511 | Eficacia en la lógica causal del programa. | Relación de causalidad entre los distintos niveles de objetivos y sus supuestos (lógica vertical) y consistencia entre los indicadores y los medios de verificación (lógica horizontal) | 13-07-2017 | 15-08-2017 | Se modificó la redacción de los objetivos para definir las variables en la fórmula y su congruencia con los supuestos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
512 | Eficacia en la lógica causal del programa | Los indicadores relacionarlos con dos variables, sin incluir fórmulas en el nombre. | 13-07-2017 | 15-08-2017 | Se establecieron dos o más variables en las fórmulas para que los indicadores permitan medir el avance en el logro de los objetivos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
513 | Integrar a la MIR actividades por componente que permitan producir los servicios del programa: educación tecnológica y formación para el trabajo. | Identificar las actividades por componente que contribuyan al objetivo del programa. | 10-07-2017 | 11-08-2017 | Se hizo un análisis del objetivo del Fondo FAETA para cumplir con la prestación del servicio de formación para el trabajo así como proporcionar educación tecnológica e incluirlo en los componentes de la MIR. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-12-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.