## Report
Dependencia: | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa: | Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS)
Tipo de evaluación: | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/398
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
525 | Adecuar las MIR de los distintos Pp que reciben recursos del Ramo 33 para hacerlos acordes, en la medida de los posible con los objetivos del FAM. | Incorporar o en su caso alinear en algún nivel del anteproyecto 2019 la MIR del FAM 2018 | 01-02-2018 | 31-08-2018 | Se realizó un análisis de los indicadores del anteproyecto de la MIR 2019 de los Programas Presupuestarios (Pp) que tienen relación a la MIR del FAM 2018, los cuales abonan a los objetivos de esta matriz. Además de lo anterior se está trabajando de manera interna una propuesta de una MIR del FAM para el Sistema DIF Jalisco. El plazo definido para esta actividad estuvo acorde para su cumplimiento al 100%, la cual no se requirió ningún tipo de recurso para su atención. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-08-2018
526 | En la medida de lo posible se rediseñará los indicadores en relación a los resúmenes narrativos en la MIR | En la medida de lo posible se rediseñará los indicadores en relación a los resúmenes narrativos en la MIR | 01-02-2018 | 31-08-2018 | Se realizó un rediseño de los indicadores adecuados en relación a los resúmenes narrativos, los cuales se pueden consultar en los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades en la MIR 2018. Además de lo anterior se validó previamente por la Dirección de área, Secretaría Técnica y la Dirección de Evaluación Del Desempeño del Gasto de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
527 | Definir con mayor claridad los riesgos externos que enfrentan los Pp para la consecución de sus objetivos y dejarlos plasmados en sus MIR. | En la medida de lo posible se rediseñará los supuesto en la MIR | 01-02-2018 | 31-08-2018 | Se realizó el cambio de los riesgos externos (Supuestos) de acuerdo a lo solicitado por la Evaluación, se cuenta con el correo por la Dirección de área, Secretaría Técnica y la Dirección de Evaluación Del Desempeño del Gasto de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
528 | Utilizar las oportunidades de mejora de cada una de las evaluaciones que han sido realizadas a sus Pp para mejorar la MIR de los mismos. | Rediseñar la MIR | 01-02-2018 | 31-08-2018 | Las Evaluaciones de Desempeño han contribuido a la realización de mejoras a la MIR del Sistema DIF Jalisco, por lo que se pude consultar las Agendas de Mejora de la EEDD 2015 y la 2016, donde se puede corroborar que la mayoría de las recomendaciones se han cumplido [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 10-07-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.