## Report
Dependencia: | Fiscalía General del Estado
Programa: | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Tipo de evaluación: | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/403
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
542 | Definir y cuantificar la población objetivo y potencial del programa. | Cuantificar la población objetivo y potencial del programa | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Elaboración de un análisis para la redefinición y cuantificación de la población objetivo y potencial [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
543 | Establecer una MIR en base a Indicadores determinados en los Programas con Prioridad Nacional | Análisis de los programas con prioridad nacional para el diseño de una MIR adecuada | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Elaboración de un análisis previo de los objetivos del Programa Presupuestario y Objetivos del FASP para la modificación de la MIR [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
544 | Establecer indicadores de la MIR de acuerdo a lo determinado en el presupuesto | Análisis de indicadores para el rediseño de éstos. | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Análisis de indicadores actuales [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
545 | Elaborar indicadores adecuados para el cumplimiento de metas y objetivos | Análisis de los indicadores para el rediseño de éstos | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Análisis de indicadores actuales [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
546 | Modificar el objetivo del Fin de tal forma que quede claro cuál es el objetivo del programa y cómo se logrará. | Análisis del objetivo del fin para su modificación | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Análisis del Objetivo del Fin actual [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
547 | Establecer una MIR adecuada una vez detectados los riesgos extrnos | Identificar problemáticas externas generadas por un mal diseño de la MIR | 15-05-2018 | 15-10-2018 | Análisis para establecer cuáles son los posibles riesgos actuales para cumplir los objetivos. [valor:En proceso Avance de 50%] | 20 | 31-05-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.