## Report
Dependencia: | Hospital Civil de Guadalajara
Programa: | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Tipo de evaluación: | Evaluación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/402
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
522 | Se llevaron a cabo cursos taller de capacitación en la elaboración de Matriz de Marco Lógico y de indicadores, que dio como resultado hacer modificaciones en el Programa Presupuestal (MIR 2018) atendiendo la logica y congruencia entre los objetivos de los niveles y los indicadores. | Curso Taller en el Desarrollo de Indicadores Estratégicos Institucionales para el personal de OPD Hospital Civil de Guadalajara" | 02-06-2017 | 09-06-2017 | Curso Taller en el Desarrollo de Indicadores, con la participación de personal de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo involucrado en el diseño de los mismos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 09-06-2017
522 | Se llevaron a cabo cursos taller de capacitación en la elaboración de Matriz de Marco Lógico y de indicadores, que dio como resultado hacer modificaciones en el Programa Presupuestal (MIR 2018) atendiendo la logica y congruencia entre los objetivos de los niveles y los indicadores. | Curso Taller Matriz de Marco Lógico | 28-02-2017 | 23-03-2017 | Se contó con la participación del personal involucrado en la elaboración de MML [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 23-03-2017
522 | Se llevaron a cabo cursos taller de capacitación en la elaboración de Matriz de Marco Lógico y de indicadores, que dio como resultado hacer modificaciones en el Programa Presupuestal (MIR 2018) atendiendo la logica y congruencia entre los objetivos de los niveles y los indicadores. | Replantear los indicadores.- se realizar modificaciones de los indicadores de la MIR 2018 de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por evaluador y las emitidas por la Sub Secretaría de Finanzas (SUBSEFIN) | 14-07-2017 | 03-08-2017 | Se realizaron modificaciones en los indicadores así mismo se identificaron los riesgos externos en cada nivel de la MIR 2018. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 03-08-2017
523 | Redefinir los indicadores y metas del nivel propósito de la MIR 2018. | Se hicieron los ajustes en indicadores y metas de la MIR 2018 | 14-07-2017 | 03-08-2017 | Se realizaron modificaciones a la MIR 2018 en el nivel proposito. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 03-08-2017
524 | Analizar e identificar los riesgos externos | Analizar e identificar los riesgos externos | 14-07-2017 | 03-08-2017 | se analizaron e identificados en la MIR 2018 el resultado se plasmó en la columna de los supuestos [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 03-08-2017
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.