## Report
Dependencia: | Secretaría de Educación
Programa: | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Tipo de evaluación: | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016
Año de la evaluación: | 2016
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/405
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
580 | El diagnóstico educativo | Recabar la información requerida. | 17-10-2017 | 31-01-2018 | Se recabo información de estadística educativa de los ciclos 2011-2012 y 2016-2017 [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-01-2018
580 | El diagnóstico educativo | Redacción del documento | 30-10-2017 | 31-01-2018 | El documento presenta el diagnóstico de la educación preescolar, primaria y secundaria; un breve análisis de la población jalisciense y por último la matriz del marco lógico de los niveles educativos antes mencionados. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-01-2018
581 | Contar con bases de datos | Construcción de la base de datos (período de construcción febrero a noviembre de 2016) | 17-02-2016 | 30-10-2017 | Base de datos construida, la cual se denomina Formulación y seguimiento de programas presupuestarios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-01-2018
581 | Contar con bases de datos | Se alimenta la base de datos (período de enero a marzo 2017) | 17-01-2017 | 31-01-2018 | La base de datos se alimenta con datos como las metas y valores de los programas presupuestarios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-01-2018
582 | Formatalecer a la Unidad Interna de Evaluación. | Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados 2017, coordinado por la UNAM y la SHCP. | 07-08-2017 | 31-01-2018 | Se fortalece la unidad interna de Evaluación de la SE con un Diplomado en presupuesto basado en resultados 2017, coordinado por la UNAM y SHCP. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 31-01-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.