## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo Rural
Programa: | Las organizaciones cooperativas para el bienestar de la mujer productiva rural
Tipo de evaluación: | Evaluación de diseño al programa organizaciones cooperativas para el bienestar de la mujer productiva rural 2017
Año de la evaluación: | 2017
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/393
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
634 | Marco teórico del diagnóstico del programa | Actualizar el marco teórico del diagnostico | 13-05-2018 | 19-11-2018 | Se actualizó el marco teórico del diagnóstico [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
635 | análisis de la normatividad vigente | Realizar el análisis y actualización de la normativa vigente aplicable al programa | 13-05-2018 | 19-11-2018 | Se actualizó la normativa vigente aplicable al programa [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
636 | Fortalecer y sustentar la lógica de intervención | Analizar y actualizar la logica de intervención del programa | 13-05-2018 | 19-11-2018 | Se actualizó la lógica de intervención del programa [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
637 | Impacto del programa, conforme a los parámetros establecidos en la MIR | Realizar el análisis de los indicadores actuales, para definir la procedencia de su actualización conforme al fin y propósito establecidos para el mismo | 13-05-2018 | 29-08-2018 | Se realizó el análisis de los indicadores, estableciéndose que la MIR actual corresponde a la medición requerida en el programa [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
638 | Diagnostico y operación del programa | Documentar las ventajas y desventajas previamente analizadas en el diseño del programa, para contemplarlas en la implementación del programa | 13-05-2018 | 30-11-2018 | Se documentaron las ventajas y desventajas del programa [valor:En proceso Avance de 50%] | 60 | 28-11-2018
639 | Vinculación con otras dependencias, para potencializar el impacto del programa | Identificar las dependencias con las que se puede vincular el programa, y realizar reuniones de coordinación | 13-05-2018 | 30-11-2018 | Se identificaron las dependencias con las que se pueden establecer convenios de colaboración, para proceder a la firma de los mismos una vez formalizados los cambios del gabinete de gobierno, y como conforme sean publicadas las reglas de operación del Programa para el ejercicio 2019 [valor:Concluida Avance de 100%] | 80 | 28-11-2018
640 | Diversificar esquemas de comunicación | Implementación de un directorio en donde las organizaciones beneficiarias puedan tener contacto entre ellas para el intercambio de información y posibles relaciones comerciales. Se difundirá mayormente la atención personal y vía telefónica ya existente | 13-05-2018 | 30-11-2018 | Se realizó el directorio de las organizaciones en el programa para su difusión entre las participantes del mismo [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
641 | Medición de la satisfacción,impacto y requerimientos del programa en las organizaciones beneficiarias | Realizar encuestas de satisfacción a las organizaciones beneficiarias | 13-05-2018 | 30-11-2018 | Se realizaron encuestas por escrito y vía telefónica a las organizaciones beneficiarias para conocer su satisfacción con el programa, así como sus observaciones y requerimientos para ejercicios posteriores [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-11-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.