## Report
Dependencia: | Secretaría de Cultura
Programa: | Fondo para Talleres en Casas de la Cultura
Tipo de evaluación: | Evaluación de procesos al Fondo para Talleres en Casas de la Cultura 2017
Año de la evaluación: | 2017
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/390
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
665 | Establecer un calendario de actividades que prevea la realización de reuniones a las que asistan la Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Dirección de Desarrollo Municipal y la coordinación del programa para la definición de metas del programa. | La Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación establecerá un calendario de reuniones de planeación. | 01-01-2018 | 31-05-2018 | El 8 de febrero de 2018 se publicaron las Reglas de Operación del Programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura, en las cuales se establecen parámetros temporales para la realización de las reuniones. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-02-2018
666 | Realizar un seguimiento adecuado de la situación de las direcciones de cultura en las reuniones regionales que la coordinación del programa efectúe. La asignación de los montos de apoyo corresponden a la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Mantener un seguimiento del programa en colaboración con las direcciones de cultura municipal, en el marco de las reuniones regionales. | 02-07-2018 | 30-09-2018 | Los días 01 de junio, 24 de mayo y 20 de abril del año presente. Tuvieron lugar 3 reuniones regionales, en las regiones Costa Sur, Ciénega y Centro. En ellas se dio seguimiento a distintos aspectos concernientes al programa, relacionados con asuntos pendientes en materia de documentación para la entrega de los apoyos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
666 | Realizar un seguimiento adecuado de la situación de las direcciones de cultura en las reuniones regionales que la coordinación del programa efectúe. La asignación de los montos de apoyo corresponden a la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Elaborar un formato de seguimiento del programa que se aplique en las reuniones regionales. | 02-07-2018 | 30-09-2018 | Se elaboró un formato de seguimiento a beneficiarios directos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
666 | Realizar un seguimiento adecuado de la situación de las direcciones de cultura en las reuniones regionales que la coordinación del programa efectúe. La asignación de los montos de apoyo corresponden a la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Integrar en las Reglas de Operación 2018 reuniones regionales como mecanismo de seguimiento del programa. | 01-01-2018 | 31-07-2018 | El 8 de febrero de 2018 se publicaron las Reglas de Operación del Programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura, donde se contempla la realización de reuniones regionales como mecanismo de seguimiento. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-02-2018
667 | Establecer lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | Elaborar lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, tanto de manera narrativa como gráfica, el proceso que comprende la implementación del programa, así como las funciones y responsabilidades de las personas integrantes de la coordinación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
668 | Hacer explícitos en las reglas de operación los datos de contacto del personal que mantendrá la comunicación con los gobiernos municipales. Así mismo homologar los periodos de recepción de documentación probatoria. | Hacer explícitos en las reglas de operación los datos de contacto del personal que mantendrá la comunicación con los gobiernos municipales. Homologar en periodos bimestrales la entrega de documentación probatoria. | 01-01-2018 | 31-05-2018 | El 8 de febrero de 2018 se publicaron las Reglas de Operación del Programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura, donde se integra información de contacto del personal que mantendrá contacto con los enlaces municipales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-02-2018
669 | Establecer lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | Elaborar lineamientos internos del programa, que establezcan de forma clara el proceso a seguir, por parte de los enlaces municipales, para el otorgamiento del apoyo. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, en formato gráfico y narrativo, así como de manera clara y específica, como gráfica, el procedimiento a seguir, por parte de los enlaces municipales, para el otorgamiento del apoyo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
670 | Establecer lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | Elaborar lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, tanto de manera narrativa como gráfica, el proceso que comprende la implementación del programa, así como las funciones y responsabilidades de las personas integrantes de la coordinación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 11-11-2018
671 | Actualizar el organigrama de la Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación en los manuales de organización correspondiente. | Actualizar el organigrama de la Dirección General de Desarrollo Sectorial y Vinculación en los manuales de organización correspondiente. | 01-01-2018 | 31-08-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, de manera actualizada, el organigrama de la Dirección General correspondiente. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
673 | Establecer lineamientos internos del programa, donde se indique de forma clara el proceso a seguir, por parte de los enlaces municipales, para el otorgamiento del apoyo. | Elaborar lineamientos internos del programa, que establezcan de forma clara el proceso a seguir, por parte de los enlaces municipales, para el otorgamiento del apoyo. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, tanto de manera narrativa como gráfica, el proceso que comprende la implementación del programa, así como las funciones y responsabilidades de las personas integrantes de la coordinación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
674 | El calendario de planeación del programa se adelantará 2 meses para garantizar la pronta entrega de los recursos. El proceso inicia con la publicación de las reglas de operación. | El calendario de planeación del programa se adelantará 2 meses para garantizar la pronta entrega de los recursos. El proceso inicia con la publicación de las reglas de operación. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | Se agilizó el proceso de entrega de recursos a los municipios. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
676 | Incluir en las ROP una especificación de la sanción por la entrega de expediente de solicitud fuera de tiempo. | Hacer ajustes en las reglas de operación 2018 en donde se especifique las sanciones aplicables en caso de entregar la documentación requerida fuera los tiempos establecidos. | 01-01-2018 | 31-07-2018 | El 8 de febrero de 2018 se publicaron las Reglas de Operación del Programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura, en las cuales se establecen criterios de sanción para los beneficiarios que incumplan con sus obligaciones. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 28-09-2018
677 | Elaborar capacitaciones para generar los conocimientos necesarios en el armado de expedientes de solicitud para el programa. | Elaborar capacitaciones para generar los conocimientos necesarios en el armado de expedientes de solicitud para el programa. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | Se hizo entrega a municipios del Formato de cierre de programas y proyectos. Por conducto de reuniones regionales se capacitó sobre la información que este comprende, indicándose que se trata de un insumo que habría de facilitar el proceso de entrega/recepción y el entendimiento sobre la operación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
678 | Establecer lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | Elaborar lineamientos internos del programa que tengan por objeto establecer los procedimientos y organización del programa. | 01-01-2018 | 30-09-2018 | El Borrador del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Sectorial y Vinculación establece, tanto de manera narrativa como gráfica, el proceso que comprende la implementación del programa, así como las funciones y responsabilidades de las personas integrantes de la coordinación del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
679 | Establecer un mecanismo de seguimiento, en función de la información resultante del proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios, que garantice la correspondencia entre los montos asignados y la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Elaborar un formato de seguimiento del programa que se aplique en las reuniones regionales. | 02-07-2018 | 30-09-2018 | Se elaboró un formato de seguimiento a beneficiarios directos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
679 | Establecer un mecanismo de seguimiento, en función de la información resultante del proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios, que garantice la correspondencia entre los montos asignados y la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Mantener un seguimiento del programa en colaboración con las direcciones de cultura municipal, en el marco de las Reuniones Regionales. | 02-07-2018 | 30-09-2018 | Los días 01 de junio, 24 de mayo y 20 de abril del año presente. Tuvieron lugar 3 reuniones regionales, en las regiones Costa Sur, Ciénega y Centro. En ellas se dio seguimiento a distintos aspectos concernientes al programa, relacionados con asuntos pendientes en materia de documentación para la entrega de los apoyos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 15-11-2018
679 | Establecer un mecanismo de seguimiento, en función de la información resultante del proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios, que garantice la correspondencia entre los montos asignados y la fórmula de asignación establecida en las reglas de operación. | Integrar en las reglas de operación 2018 reuniones regionales como mecanismo de seguimiento del programa. | 01-01-2018 | 31-07-2018 | El 8 de febrero de 2018 se publicaron las Reglas de Operación del Programa Fondo Talleres en Casas de la Cultura, donde se contempla la realización de reuniones regionales como mecanismo de seguimiento. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 08-03-2018
680 | Se elaborará una Matriz de Indicadores para Resultados exclusiva del programa que permita cumplir con los requerimientos establecidos en la metodología de marco lógico. | Se elaborará una MIR exclusiva del programa que permita cumplir con los requerimientos establecidos en la metodología de marco lógico. | 01-01-2018 | 31-07-2018 | En el Anteproyecto de presupuesto 2019 se incluyó una MIR que contempla al Fondo Talleres en Casas de la Cultura en su exclusividad. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 27-09-2018
681 | Integrar un instrumento de seguimiento a los beneficiarios indirectos del programa. | Diseñar un instrumento de monitoreo a beneficiarios indirectos que pueda ser aplicado por los enlaces municipales del programa | 01-07-2018 | 30-09-2018 | Se desarrolló un Instrumento de Seguimiento a Beneficiarios Indirectos, mismo que fue entregado a enlaces municipales. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 27-09-2018
682 | Integrar un instrumento de seguimiento a los beneficiarios directos del programa. | Elaborar un formato de seguimiento de beneficiarios directos (municipios) del programa que se aplique en las reuniones regionales. | 02-07-2018 | 30-09-2018 | Se elaboró un formato de seguimiento a beneficiarios directos. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.