## Report
Dependencia: | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa: | Fondo Metropolitano
Tipo de evaluación: | Evaluación de procesos al Fondo Metropolitano 2017
Año de la evaluación: | 2017
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/413
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
762 | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es un miembro más de los Consejos, y el compromiso que se puede asumir es el formalizar la propuesta para incluir a otros participantes. Lo anterior asumiendo que los lineamientos federales lo permitan. | Estudiar la propuesta con su justificación. | 30-09-2018 | 30-10-2018 | Desde 2014 se instauró el Consejo Ciudadano Metropolitano que de acuerdo al artículo 32 de La Ley de Coordinación Metropolitana: “ El Consejo es un órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana”. Además, entre sus atribuciones se encuentran “Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los municipios del área o región metropolitana, la Junta, el Instituto o demás órganos de coordinación metropolitana en todos los aspectos de las áreas sujetas a coordinación metropolitana en los términos del convenio”. Por lo que en su 2018 cuando se aceptó dicha recomendación, no se considero la existencia de este órgano ciudadano. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 01-06-2022
762 | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es un miembro más de los Consejos, y el compromiso que se puede asumir es el formalizar la propuesta para incluir a otros participantes. Lo anterior asumiendo que los lineamientos federales lo permitan. | La propuesta de inclusión de otros participantes. | 01-01-2019 | 31-01-2019 | Desde 2014 se instauró el Consejo Ciudadano Metropolitano que de acuerdo al artículo 32 de La Ley de Coordinación Metropolitana: “ El Consejo es un órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana”. Además, entre sus atribuciones se encuentran “Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los municipios del área o región metropolitana, la Junta, el Instituto o demás órganos de coordinación metropolitana en todos los aspectos de las áreas sujetas a coordinación metropolitana en los términos del convenio”. [valor:En proceso Avance de 50%] |  | 02-06-2022
762 | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es un miembro más de los Consejos, y el compromiso que se puede asumir es el formalizar la propuesta para incluir a otros participantes. Lo anterior asumiendo que los lineamientos federales lo permitan. | Aprobación de la propuesta | 01-01-2019 | 31-01-2019 | Desde 2014 se instauró el Consejo Ciudadano Metropolitano que de acuerdo al artículo 32 de La Ley de Coordinación Metropolitana: “ El Consejo es un órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y académicas asentadas en el área o región metropolitana”. Además, entre sus atribuciones se encuentran “Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los municipios del área o región metropolitana, la Junta, el Instituto o demás órganos de coordinación metropolitana en todos los aspectos de las áreas sujetas a coordinación metropolitana en los términos del convenio”. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 02-06-2022
765 | Aunque es una tarea realizada parcialmente, se reconoce que se puede mejorar a partir de adelantar el proceso para la conformación de una cartera de proyectos preliminar con acciones susceptibles de financiarse con recursos del fondo. Todo lo anterior previo a la publicación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. | Integración de una primer versión de cartera con todas aquellas acciones nuevas y de continuidad. | 29-10-2018 | 31-12-2018 | La consolidación de la Cartera 2018 se planeó con criterios establecidos en el 2016. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 12-11-2018
765 | Aunque es una tarea realizada parcialmente, se reconoce que se puede mejorar a partir de adelantar el proceso para la conformación de una cartera de proyectos preliminar con acciones susceptibles de financiarse con recursos del fondo. Todo lo anterior previo a la publicación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. | Presentación y validación del Secretario y de los Directores Generales de las Áreas ejecutoras. | 15-11-2018 | 31-08-2019 | En el 2016 se definió por la Administración Pública Estatal que la Cartera de Proyectos debería de ser Tri-anual, por lo que se priorizó la Cartera del 2018 en consideración a los criterios establecidos en el 2016. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 14-11-2018
765 | Aunque es una tarea realizada parcialmente, se reconoce que se puede mejorar a partir de adelantar el proceso para la conformación de una cartera de proyectos preliminar con acciones susceptibles de financiarse con recursos del fondo. Todo lo anterior previo a la publicación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. | Priorización de acciones para depurar la cartera a partir de criterios derivados de la viabilidad técnica, legal, económica, etc. | 14-11-2018 | 28-02-2019 | La Priorización de los Proyectos tuvo una lógica Tri-anual, por lo que se configuró la presente Cartera con los criterios planeados y definidos en el 2016. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 13-11-2018
766 | Se entregará propuesta a cada uno de los participantes en sistemas de la secretaría de planeación, administración y finanzas - secretaría de infraestructura y obra pública. (SEPAF-SIOP) sobre campos e información que puede homologarse y vincularse para los sistemas SECIP-SIPRO a manera de precarga. | Formulación y presentación de propuesta de campos a homologar y vincular para los sistemas. | 31-08-2018 | 30-09-2018 | Se planeó con las demás direcciones la homologación de criterios al momento de detallar cada una de las acciones, proyectos y programas, es por eso que se da paso a la consolidación de una base en excel, que nos permite consolidar los criterios comentados en la reunión. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 12-11-2018
766 | Se entregará propuesta a cada uno de los participantes en sistemas de la secretaría de planeación, administración y finanzas - secretaría de infraestructura y obra pública. (SEPAF-SIOP) sobre campos e información que puede homologarse y vincularse para los sistemas SECIP-SIPRO a manera de precarga. | Aprobación y generación de compromiso (de existir viabilidad técnica). | 01-10-2018 | 30-10-2018 | Se concluyó con una posibilidad favorable, pero por los tiempos políticos y administrativos, no es oportuno la creación y homologación de los sistemas, aunque surgieron compromisos de todas las partes para evitar la duplicidad de información en la captura de los proyectos, programas y acciones de infraestructura y obra pública. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 13-11-2018
767 | Se trabajará conjuntamente con el área responsable en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para la correcta integración de cada uno de los elementos que conforman la MIR desde la justificación de los programas presupuestarios y hasta la definición de los componentes, actividades y la información relevante de los indicadores que darán seguimiento al desarrollo de cada una de las actividades. | Cambios en la MIR, redefiniendo sus componentes. | 01-08-2018 | 15-08-2018 | Se presenta la MIR modificada y además se puede encontrar en la página de transparencia de la SEPAF. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 14-08-2018
768 | Se hará la propuesta para la creación de una página web con la información del Fondo Metropolitano. | Diseño y construcción de la página web. | 16-08-2018 | 15-11-2018 | http://10.5.6.117/fondo_metropolitano [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 30-11-2018
768 | Se hará la propuesta para la creación de una página web con la información del Fondo Metropolitano. | Formular propuesta de contenidos de la página y presentar a los programadores de la Dirección de Sistemas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. | 01-08-2018 | 15-08-2018 | Se reunión con las direcciones encargadas de administrar la información y de crear la página web, por lo que se aprobó la creación de la Página Web del Fondo Metropolitano del Estado de Jalisco. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 05-10-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.