## Report
Dependencia: | Secretaría de Cultura
Programa: | Proyecta industrias culturales y creativas
Tipo de evaluación: | Evaluación de diseño al programa Fondo Proyecta Industrias Culturales y Creativas 2018
Año de la evaluación: | 2018
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/490
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
890 | Se formulará un documento pre-diagnóstico del problema, que de mayor sustento a la lógica de intervención del programa. | Formular un documento pre-diagnóstico del problema, en el que se incluyan elementos que den mayor sustento a la lógica de intervención. | 22-10-2018 | 16-11-2018 | Se formuló un documento pre-diagnóstico del problema. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
892 | Se incluirá en el diagnóstico del programa la información correspondiente a experiencias nacionales e internacionales. | Formular un documento pre-diagnóstico del problema, en el que se incluyan elementos que den mayor sustento a la lógica de intervención. | 22-10-2018 | 16-11-2018 | Se formuló un documento pre-diagnóstico del programa, que incluye el estado que guarda el programa en relación a otras experiencias (nacionales e internacionales). [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
893 | Se incluirá una Matriz de Indicadores para Resultados en el pre-diagnóstico del programa para uso interno. | Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados, como parte integrante del pre-diagnóstico. | 22-10-2018 | 16-11-2018 | Se elaboró una Matriz de Indicadores para Resultados, misma que fue incluida en el pre-diagnóstico del programa. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
896 | En el pre-diagnóstico del programa se proporcionarán elementos para la estimación de la población potencial y objetivo. | Formular un documento pre-diagnóstico del problema, en el que se incluyan elementos que den mayor sustento a la lógica de intervención. | 22-10-2018 | 16-11-2018 | Se elaboró un documento pre-diagnóstico, en el se proporcionan elementos para la estimación de la población potencial y objetivo. [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.