## Report
Dependencia: | Instituto Jalisciense de las Mujeres
Programa: | Apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio
Tipo de evaluación: | Evaluación de diseño del programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio 2018
Año de la evaluación: | 2018
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/491
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
899 | Elaborar el documento diagnóstico del programa público | Realizar una investigación documental sobre el problema público del programa | 06-09-2018 | 09-11-2018 | Se realizó la investigación documental [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
900 | Elaborar el Árbol de problemas y objetivos del programa | Realizar un taller para el análisis y realización del árbol de problemas del programa | 06-09-2018 | 09-11-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
901 | Establecer un Convenio de Colaboración Institucional con la Fiscalía General del Estado en materia de feminicidios y parricidios | Solicitar por escrito el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para la ubicación de hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio | 10-09-2018 | 30-11-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
902 | Reconstruir la teoría causal del programa | Analizar y validar la correcta alineación de los objetivos del programa con la problemática que se pretende atender. | 06-09-2018 | 09-11-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
903 | Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa. | Identificar los elementos de la cadena causal y plasmarlos en la Matriz de Indicadores | 06-09-2018 | 09-11-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
904 | Garantizar la permanencia del programa en ejercicios presupuestarios posteriores. | Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | 23-11-2018 | 12-12-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:En proceso Avance de 50%] |  | 25-11-2021
905 | Optimizar el logro de los resultados del programa con el apoyo de otras instituciones que cuenten con apoyos similares o puedan ser complementarios a fin de brindar atención integral a los beneficiarios. | Identificar cuáles dependencias brindan atención similar a la del programa y establecer comunicación institucional formal para solicitar la colaboración | 30-11-2018 | 18-01-2019 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
906 | Verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa mediante la proyección de las metas anuales del programa e incluir dicha proyección en las ROP de los ejercicios presupuestarios posteriores. | Analizar el mecanismo de cobertura del que dispone el programa a fin de identificar la población objetivo que se pretende atender en el año | 30-11-2018 | 12-12-2018 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
907 | Incluir en el apartado de las ROP "Seguimiento" del programa, un sistema de información sobre el seguimiento y verificación de las visitas que realiza el IJM a beneficiarios y cuidadores. | Diseñar un sistema de información de seguimiento. | 18-01-2019 | 01-02-2019 | Se canceló la Agenda de Mejora debido a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 25-11-2021
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.