## Report
Dependencia: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Programa: | Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad-Jalisco Retribuye
Tipo de evaluación: | Evaluación de diseño al programa Empleo Temporal (Mano con Mano) 2018
Año de la evaluación: | 2018
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/489
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
909 | Puntualizar aún más los retos que representa el programa. | Analizar de ser necesario, puntualizando la mejora de los aspectos negativos y plasmándolas en las nuevas reglas de operación del año entrante. | 07-01-2019 | 29-03-2019 | La recomendación se tomo en cuenta y a partir de las Reglas de Operación de 2020 se incluyó árbol del problema. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 28-06-2022
912 | Mejorar los indicadores de resultados | Creación de la Matriz de Indicadores de Resultados. | 31-10-2018 | 15-11-2018 | Se realiza Matriz de Indicadores con el objeto de establecer las características claras a medir en este programa [valor:Concluida Avance de 100%] | 100 | 20-11-2018
915 | Revisar las reglas de operación y mejorar en caso de ser susceptible, para clarificar los puntos petitorios. | Revisar Reglas de operación en los puntos de población objetivo. | 06-01-2019 | 29-03-2019 | Se tomó en cuenta la recomendación y en las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2019 ya se incluyó la población potencial y la objetivo. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 28-06-2022
916 | Potencializar el programa a través de la coordinación institucional. | Analizar el posible convenio entre las instituciones como el IDEFT y el programa Mano con Mano, para potencializar los resultados | 07-01-2019 | 29-03-2019 | Se tomo en cuenta la recomendación y en las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2019 el programa público se desarrolla en conjunto con Instituciones Públicas, Dependencias de Gobierno Estatal, Gobiernos Municipales y Organismos Públicos Descentralizados. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 28-06-2022
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.