## Report
Dependencia: | Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Programa: | Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
Tipo de evaluación: | Evaluación de resultados al Programa de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2018
Año de la evaluación: | 2018
Más información de la evaluación: | http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/487
Identificador | Compromiso | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance | Porcentaje | Fecha del Avance
917 | Generar actas de seguimiento y documentación de los proyectos apoyados por el programa, con especificaciones técnicas | Determinar el calendario de verificación a las organizaciones | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Se anexa el calendario de Verificación a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Enero 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 31-01-2020
917 | Generar actas de seguimiento y documentación de los proyectos apoyados por el programa, con especificaciones técnicas | Realizar las visitas de supervisión y verificación | 01-12-2018 | 30-12-2019 | Se anexa el formato de Visita de Verificación a Organizaciones de la Sociedad Civil, para el ejercicio Fiscal 2019, para verificar el avance del cumplimiento de objetivos y metas, así como la correcta aplicación de los recursos otorgados para la realización del Proyecto. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 16-01-2020
917 | Generar actas de seguimiento y documentación de los proyectos apoyados por el programa, con especificaciones técnicas | Elaborar un instrumento de seguimiento y verificación con los reactivos de control sobre la aplicación de los apoyos del programa | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Se generó Acta de Comprobación de la (Visita de verificación). [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
917 | Generar actas de seguimiento y documentación de los proyectos apoyados por el programa, con especificaciones técnicas | Documentar la verificación, mediante un formulario de supervisión | 01-12-2018 | 30-12-2019 | Se generó Acta de Visita de Verificación. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
918 | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Analizar y, en su caso, modificar el resumen narrativo de los componentes del MIR. | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Fué modificado el Resumen Narrativo de los Componentes, para lo cual, se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados del PP346 Coinversión social OSC MIR 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
918 | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Modificar el Propósito listado en la MIR. | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Fué modificado el Propósito, para lo cual, se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados del PP346 Coinversión social OSC MIR 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
918 | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Modificar el Fin descrito en la MIR del programa | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Fué modificado el Fin, para lo cual, se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados, del PP346 Coinversión social OSC MIR 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
918 | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Analizar y, en su caso, modificar las actividades listadas en la MIR | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Fueron modificados los indicadores de las actividades, para lo cual se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados, del PP346 Coinversión social OSC MIR 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
918 | Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa | Modificar los Indicadores establecidos en la MIR en los niveles de Propósito y Fin | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Fuerón modificados los indicadores de Fin y Propósito, para lo cual se adjunta la Matriz de Indicadores para Resultados del PP346 Coinversión social OSC MIR 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
919 | Generar o actualizar los lineamientos de integración y/o actualización de los padrones de beneficiarios en el Sistema de Información del Padrón Único de Beneficiarios | Definir las funciones y atribuciones de los diferentes participantes en el proceso de integración y/o actualización del PUB | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Punto 7. Participantes en el proceso de administración y actualización del SIIPUB. Punto 7.1 Facultades y tareas de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y sus Unidades Administrativas. 7.2 De Los Enlaces Institucionales. / Manual Operativo del Sistema del Padrón único de personas beneficiarias de programas gubernamentales del estado de jalisco. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
919 | Generar o actualizar los lineamientos de integración y/o actualización de los padrones de beneficiarios en el Sistema de Información del Padrón Único de Beneficiarios | Describir el proceso de integración y/o actualización de los padrones de beneficiarios en el Sistema de Información PUB | 01-12-2018 | 30-04-2019 | Punto 9. Proceso de actualización del PUB /Manual Operativo del Sistema del Padrón único de personas beneficiarias de programas gubernamentales del estado de jalisco. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
920 | Establecer el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos proporcionados a las organizaciones beneficiarias del Programa | Elaboración y validación del Informe de Cumplimiento de Reglas de Operación del Programa "Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil" | 01-01-2019 | 02-06-2023 | Se adjunta el Informe de Cumplimiento del Programa Apoyo a OSC del ejercicio fiscal 2021. [valor:En proceso Avance de 50%] |  | 02-07-2023
921 | Diseñar talleres de capacitación para los Organismos de la Sociedad Civil, con metodología de marco lógico y gestión para resultados | Elaborar el calendario de capacitaciones | 01-01-2019 | 30-06-2019 | Se anexa el Calendario de capacitaciones a OSC [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
921 | Diseñar talleres de capacitación para los Organismos de la Sociedad Civil, con metodología de marco lógico y gestión para resultados | Elaborar un manual de taller modelo para la elaboración de proyectos con metodología de marco lógico y gestión para resultados. | 01-01-2019 | 30-05-2019 | ENLACE A GUÍA VISUAL VERTIENTE CONTINGENTE 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
921 | Diseñar talleres de capacitación para los Organismos de la Sociedad Civil, con metodología de marco lógico y gestión para resultados | Capacitar a las Organizaciones | 01-01-2019 | 30-12-2019 | Se anexan Formatos de Capacitación [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
922 | Establecer los criterios de clasificación de los proyectos en función del impacto social o valor público | Elaborar Procedimientos con los criterios de selección | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Convocatoria Coinversión 2020 Letra H [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
922 | Establecer los criterios de clasificación de los proyectos en función del impacto social o valor público | Incluir los criterios de selección en las Reglas de Operación | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 10.2 CRITERIOSDESELECCIÓN/ REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
922 | Establecer los criterios de clasificación de los proyectos en función del impacto social o valor público | Determinar criterios de selección de los proyectos | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Establecido en las ROP del Programa de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la modalidad de Contingente letra G. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
923 | Esclarecer los criterios para la aprobación de proyectos bajo la modalidad de "Emergente" | Determinar los criterios de valoración de los proyectos tipo emergentes. | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Se establece en las ROP OSC 2020, letra G - Convocatoria Contingente 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
923 | Esclarecer los criterios para la aprobación de proyectos bajo la modalidad de "Emergente" | Incluirlo los criterios de valoración en las Reglas de Operación del programa | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Se establece en las ROP OSC 2020, letra G - Convocatoria Contingente 2020 [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
925 | Se analizará el objetivo del programa a fin de determinar su pertinencia u modificación. | Realizar un análisis del objetivo y la teoría causal del programa | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 3.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN / REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
925 | Se analizará el objetivo del programa a fin de determinar su pertinencia u modificación. | Elaborar una matriz de alternativas de solución del problema público del programa | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 5.1 OBJETIVOS GENERAL / REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
925 | Se analizará el objetivo del programa a fin de determinar su pertinencia u modificación. | Realizar un revisión bibliográfica sobre programas y apoyos a organismos de la sociedad civil. | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS / REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
925 | Se analizará el objetivo del programa a fin de determinar su pertinencia u modificación. | Mejorar el objetivo del programa | 01-01-2019 | 30-04-2019 | 5.1 OBJETIVOS GENERAL. Fomentar las actividades que llevan a cabo las Organizaciones de la Sociedad Civil en Jalisco orientadas, entre otras, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación en políticas públicas y el acceso a bienes y servicios públicos. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
927 | Incorporar el padrón de beneficiarios indirectos del programa al sistema de información Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Capacitar a las organizaciones apoyadas por el programa en el llenado o captura de los padrones de beneficiarios en los formatos del sistema de información PUB | 01-01-2019 | 30-12-2019 | 1.ORDEN DEL DÍA INCLUYENDO TEMA PUB 2.LISTA DE ASISTENCIA INCLUYE CAPACITACIÓN PUB [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
927 | Incorporar el padrón de beneficiarios indirectos del programa al sistema de información Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Publicar los padrones de beneficiarios indirectos en el sistema de información PUB | 01-01-2019 | 30-12-2019 | Se adjunta archivo Pub OSC 2019_b [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
927 | Incorporar el padrón de beneficiarios indirectos del programa al sistema de información Padrón Único de Beneficiarios (PUB) | Solicitar a las organizaciones apoyadas por el programa el padrón de beneficiarios, y establecer dicho requisito en las Reglas de operación. | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 16. PADRÓN DE BENEFICIARIOS / REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
928 | Diseñar una metodología de valoración y selección de proyectos de valor público presentados por las organizaciones de la sociedad civil | Diseñar el método o fórmula de cálculo de la valoración de los proyectos | 01-01-2019 | 30-04-2019 | COINVERSION 202, CALIFICACION DEL PROYECTO [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
928 | Diseñar una metodología de valoración y selección de proyectos de valor público presentados por las organizaciones de la sociedad civil | Publicar los criterios y la fórmula de cálculo en las reglas de operación | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 10.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS /REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Numeral 12 INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR PÚBLIC0 /REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
928 | Diseñar una metodología de valoración y selección de proyectos de valor público presentados por las organizaciones de la sociedad civil | Establecer los criterios de valoración y selección de los proyectos de valor público | 01-01-2019 | 30-04-2019 | Numeral 10.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS /REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. [valor:Concluida Avance de 100%] |  | 10-01-2022
Fuente: Sistema de Agendas de Mejora, Subsecretaría de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, 2015.