## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar un mapa de procesos que resuma las actividades clave en la gestión del fondo con la finalidad de hacerlas del conocimiento de las Unidades Responsables. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se elaborará un documento específico con el mapa de procesos en el que se establezcan las actividades e implicaciones de las unidades responsables, para la operación y ejercicio de los recursos del FISE. | Elaborar el mapa de procesos y los comunicados que serán enviados a las unidades responsables. | 2019-08-01 | 2019-10-30 23:00 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | Se elaboró un flujo del proceso
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Establecer las metas de los indicadores considerando el tiempo estimado de contratación de las obras de infraestructura social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | En la MIR de los recursos FISE para el 2020, el cálculo de las metas de los indicadores, se programarán considerando los tiempos requeridos para los procesos: de contratación, de ejecución y el calendario de ministración de los recursos de la SHCP. | En el anteproyecto de presupuesto de egresos 2020 se considerará una MIR exclusivamente del Fondo, calculando las metas en los indicadores, en función a un techo presupuestal programado por la SHP. | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | En 2019 se tenía una MIR sólo para el FAIS, en 2020 se mezcló con otrso programas y en 2021 tiene un programa presupuestario con su MIR Intependiente.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Establecer las metas de los indicadores considerando el tiempo estimado de contratación de las obras de infraestructura social. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | En la MIR de los recursos FISE para el 2020, el cálculo de las metas de los indicadores, se programarán considerando los tiempos requeridos para los procesos: de contratación, de ejecución y el calendario de ministración de los recursos de la SHCP. | Una vez autorizado el presupuesto 2020 y definidas las obras, se adecuará la MIR, calendarizando las metas de los indicadores considerando los tiempos reales requeridos para los procesos: de contratación, de ejecución y el calendario de ministración de los recursos de la SHCP | 2020-02-03 | 2020-08-31 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | La programación dé las metas a nivel de componente y actividad en la MIR se realizó de manera trimestral.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Alinear los indicadores estatales con los indicadores de la MIR federal del FAIS Entidades | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se alinearán los indicadores de la MIR estatal con los federales, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo. | Elaborar la MIR Estatal para el fondo FISE, con indicadores alineados a la MIR Federal, en base al techo financiero programado en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020, entregado el 15 de agosto de 2019 en donde aún no se han definido las acciones específicas a realizar. | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | La MIR se elaboró sin embargo no se fue posible alinearla a la MIR Federal debido a que el anteproyecto se realizó desde junio de 2019 y la recomendación es posterior.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Alinear los indicadores estatales con los indicadores de la MIR federal del FAIS Entidades | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se alinearán los indicadores de la MIR estatal con los federales, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo. | Actualizar la MIR del fondo FISE conforme al techo financiero autorizado por la Federación para el ejercicio 2020. | 2020-02-03 | 2020-07-31 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | Se elaboró la MIR y los techos financieros siempre se consideran en la programación de Metas.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar una MIR interna estatal del Fondo, alineada con la MIR federal, que permita orientar los resultados de una forma más clara. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se realizarán ajustes a la MIR estatal para que sea exclusiva del fondo, se alineará con la MIR federal, con el fin de que los resultados se precisen y se le de seguimiento de una manera clara, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | Elaborar MIR Estatal exclusiva para el fondo FISE alineada a la MIR Federal y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública, en base al techo financiero programado en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020, entregado el 15 de agosto de 2019 en donde aún no se han definido las acciones específicas a realizar y considerada en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020 | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | Se elaboró la MIR, sin embargo no se alineó a la MIR Federal por criterios de la SHP y LA SPPC en la alienación de los programas presupuestarios 2020
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar una MIR interna estatal del Fondo, alineada con la MIR federal, que permita orientar los resultados de una forma más clara. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se realizarán ajustes a la MIR estatal para que sea exclusiva del fondo, se alineará con la MIR federal, con el fin de que los resultados se precisen y se le de seguimiento de una manera clara, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | Elaborar MIR Estatal exclusiva para el fondo FISE alineada a la MIR Federal y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública, en base al techo financiero programado en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020, entregado el 15 de agosto de 2019 en donde aún no se han definido las acciones específicas a realizar y considerada en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020 | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | Se creó la MIR considerando los lineamientos federales del FAIS, y asegurando la correcta dirección de los recursos a la población objetivo, sin embargo por criterios de la SHP y SPPP en 2020 los programas presupuestarios tuvieron una alineación homologada en los niveles de fin y prósito.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar una MIR interna estatal del Fondo, alineada con la MIR federal, que permita orientar los resultados de una forma más clara. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se realizarán ajustes a la MIR estatal para que sea exclusiva del fondo, se alineará con la MIR federal, con el fin de que los resultados se precisen y se le de seguimiento de una manera clara, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | Elaborar MIR Estatal exclusiva para el fondo FISE alineada a la MIR Federal y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública, en base al techo financiero programado en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020, entregado el 15 de agosto de 2019 en donde aún no se han definido las acciones específicas a realizar y considerada en el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2020 | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2019 | 100 | Se creó la MIR considerando los lineamientos federales del FAIS, y asegurando la correcta dirección de los recursos a la población objetivo, sin embargo por criterios de la SHP y SPPP en 2020 los programas presupuestarios tuvieron una alineación homologada en los niveles de fin y prósito.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar una MIR interna estatal del Fondo, alineada con la MIR federal, que permita orientar los resultados de una forma más clara. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se realizarán ajustes a la MIR estatal para que sea exclusiva del fondo, se alineará con la MIR federal, con el fin de que los resultados se precisen y se le de seguimiento de una manera clara, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | Actualizar la MIR del fondo FISE con base al techo financiero autorizado por la Federación para el ejercicio 2020., alineada a la MIR Federal y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | 2020-02-03 | 2020-07-31 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2022 | 100 | Se creó la MIR considerando los lineamientos federales del FAIS, y asegurando la correcta dirección de los recursos a la población objetivo, sin embargo por criterios de la SHP y SPPP en 2020 los programas presupuestarios tuvieron una alineación homologada en los niveles de fin y prósito.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco encargada del desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción de las obras públicas. | Formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias federales, estatales y municipales | Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2017 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 105 | PAE2018-E04-AM01 | 2018-08-21 | 2018-11-19 | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura SIOP | Fidel Gustavo Cruz Ruíz | 33 3819 2303 | fidel.cruz@jalisco.gob.mx | Elaborar una MIR interna estatal del Fondo, alineada con la MIR federal, que permita orientar los resultados de una forma más clara. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se realizarán ajustes a la MIR estatal para que sea exclusiva del fondo, se alineará con la MIR federal, con el fin de que los resultados se precisen y se le de seguimiento de una manera clara, adaptada a las necesidades y circunstancias para el desarrollo de la infraestructura necesaria en las zonas del Estado a las que están dirigidos los recursos en cumplimiento a la normatividad del fondo y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | Actualizar la MIR del fondo FISE con base al techo financiero autorizado por la Federación para el ejercicio 2020., alineada a la MIR Federal y cumpliendo con la metodología establecida para su estructuración por la Secretaría de la Hacienda Pública. | 2020-02-03 | 2020-07-31 | Dirección de Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura | 12/12/2022 | 100 | Se creó la MIR considerando los lineamientos federales del FAIS, y asegurando la correcta dirección de los recursos a la población objetivo, sin embargo por criterios de la SHP y SPPP en 2020 los programas presupuestarios tuvieron una alineación homologada en los niveles de fin y prósito.