## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) es uno de los Fondos que integran el Ramo 33, en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece que el Fondo tiene como objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones del FAFEF en el estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017 con el objetivo de valorar su planeación, gestión y operación, así como sus resultados y la rendición de cuentas. | 115 | PAE2018-E03-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Secretaría de la Hacienda Pública | Dirección de Programación SHP | Jorge Ivan Enciso Romero | 33 3668 1673 | ivan.enciso@jalisco.gob.mx | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Realizar oficio de solicitud de capacitación por parte de la SHCP | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Secretaría de la Hacienda Públcia | 21/09/2017 | 100 | Evidencia 1: Correo electrónico donde se confirma el tramite de capacitación solicitado a la SHCP.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) es uno de los Fondos que integran el Ramo 33, en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece que el Fondo tiene como objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones del FAFEF en el estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017 con el objetivo de valorar su planeación, gestión y operación, así como sus resultados y la rendición de cuentas. | 115 | PAE2018-E03-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Secretaría de la Hacienda Pública | Dirección de Programación SHP | Jorge Ivan Enciso Romero | 33 3668 1673 | ivan.enciso@jalisco.gob.mx | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Convocar a los entes ejecutores de los Fondos Federales | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Secretaría de la Hacienda Pública | 22/09/2017 | 100 | Evidencia 2: Correo electrónico donde se realiza invitación a titulares de Dependencias del Poder Ejecutivo al curso de capacitación SFU. Denominado reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Evidencia 3: Correo electrónico donde se realiza invitación a Presidentes Municipales al curso de capacitación SFU. Denominado reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Evidencia 4: Secretaria de Hacienda y Crédito Público genera liga electrónica para realizar el registro de inscripción en la plataforma electrónica SED. Evidencia 5: Lista de asistencia al curso-taller.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) es uno de los Fondos que integran el Ramo 33, en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece que el Fondo tiene como objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, por medio de la inversión en infraestructura física, la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; modernización de registros públicos y sistemas de recaudación; fortalecimiento de proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, entre otros. | Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 | Pendiente | Evaluar el desempeño de las aportaciones del FAFEF en el estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017 con el objetivo de valorar su planeación, gestión y operación, así como sus resultados y la rendición de cuentas. | 115 | PAE2018-E03-AM01 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | Secretaría de la Hacienda Pública | Dirección de Programación SHP | Jorge Ivan Enciso Romero | 33 3668 1673 | ivan.enciso@jalisco.gob.mx | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Realizar capacitaciones a servidores públicos de las Unidades Responsables del Fondo para utilizar de manera oportuna el SFU de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Convocar a los entes ejecutores de los Fondos Federales | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Secretaría de la Hacienda Pública | 22/09/2017 | 100 | Evidencia 2: Correo electrónico donde se realiza invitación a titulares de Dependencias del Poder Ejecutivo al curso de capacitación SFU. Denominado reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Evidencia 3: Correo electrónico donde se realiza invitación a Presidentes Municipales al curso de capacitación SFU. Denominado reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Evidencia 4: Secretaria de Hacienda y Crédito Público genera liga electrónica para realizar el registro de inscripción en la plataforma electrónica SED. Evidencia 5: Lista de asistencia al curso-taller.