## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Revisar la MIR de la EIASADC/ FAM-AS para identificar los indicadores a considerar en la MIR Estatal | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se encuentran en etapa de últimos ajustes.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Revisar la MIR de la EIASADC/ FAM-AS para identificar los indicadores a considerar en la MIR Estatal | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se crearon programas presupuestarios con recurso federal, los cuales son financiados mayormente o en su totalidad con recurso del fondo, cumpliendo de igual forma con lo solicitado por la EIASADC2022.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Integrar las MIR con base en la información recabada. | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se encuentran en etapa de últimos ajustes.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Definir indicadores que reflejen el resultado de aquellas obras y acciones financiadas en su totalidad o mayormente con recursos del Fondo. | Integrar las MIR con base en la información recabada. | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se integraron las MIR con base en la información recabada.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Sugerir a la Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana los programas a evaluar en el ejercicio 2023. | 2022-06-30 23:00 | 2022-08-30 23:00 | Departamento de Seguimiento y Evaluación Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 11/08/2022 | 100 | Se elaboró Oficio No. DG/1305/2022; con la sugerencia de evaluación para el 2023 y se envío a la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana, con base en la actividad 2 del compromiso 2, de la Agenda de mejora PAE2021.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Construir las MIR con recurso federal con base en lo establecido en la EIASADC 2022. | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se encuentran en etapa de últimos ajustes.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Poner especial énfasis en la evaluación de programas con mayor participación presupuestaria del Fondo, y una valoración diferenciada para aquellos en los que la aportación sea marginal. | Construir las MIR con recurso federal con base en lo establecido en la EIASADC 2022. | 2022-01-12 | 2022-04-28 23:00 | Departamento de Planeación y Proyectos Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 21/04/2022 | 100 | Se integraron las MIR con recurso federal con base en la EIASADC2022.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Sintética de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social (FAM–AS), para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 | La metodología del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) (MESD-FAF) permite una valoración sistemática, rigurosa e imparcial de la eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos relacionados con el ejercicio o gasto de los recursos federalizados. En este sentido, las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se generen gozan de una alta confiabilidad y están sustentadas con evidencias empíricas, de libre acceso, que permiten la replicabilidad del ejercicio por cualquier persona interesada. La estrategia de evaluación del MESD-FAF consiste en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo. | Evaluar el desempeño o grado de cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS), con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. | 132 | PAE2021-E02-AM01 | 2021-08-15 23:00 | 2021-11-19 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Designar un área que a nivel estatal sea responsable de concentrar la información de metas estatales para la MIR Federal y desempeñarse como contacto único con la Federación, tanto para el ejercicio de definición de indicadores y metas, como para reportar los avances en éstos. Es conveniente que esta medida se tome de forma inmediata, para que en el ejercicio 2022 se trabaje de forma coordinada en los niveles federal y estatal. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Designar un área que a nivel estatal sea responsable de concentrar la información de metas estatales para la MIR Federal y desempeñarse como contacto único con la Federación, tanto para el ejercicio de definición de indicadores y metas, como para reportar los avances en éstos. Es conveniente que esta medida se tome de forma inmediata, para que en el ejercicio 2022 se trabaje de forma coordinada en los niveles federal y estatal. | Designación del responsable a nivel DIF estatal, quien fungira como enlace con la federación en los temas del FAM-AS | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Dirección de Planeación Institucional DIF Jalisco | 01/03/2022 | 100 | Se concluyó esta actividad, una vez enviado el oficio para la formalización del nuevo enlace con SNDIF