## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Fortalecer el componente de educación ambiental | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Fortalecer el componente de educación ambiental | Vinculación con Universidades con apertura a recibir prestadores de servicio social para apoyo en la generación de información sobre especies introducidas en el ANP. | 2022-05-23 | 2022-11-30 | Dirección de Cultura y Conocimiento | 08/03/2023 | 100 | Se tiene convenio firmado con la Universidad de Guadalajara en materia de Servicio Social, en la plataforma del Sistema de Administración de Servicio Social se tienen registrados dos proyectos: 1.- Programa de Atención a la Interfaz Urbano Forestal 2.- Programa de atención a la introducción de especies exóticas (perros y gatos ) A la fecha se tiene un prestador de servicio social del área de veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias por 480 horas, inició el 8 de marzo del 2023 y se proyecta termine en septiembre del mismo año, participa en el Programa de atención a la introducción de especies exóticas (perros y gatos)
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | 3.1 Actualizar el Plan de Conservación y Manejo 3.2 Revisar las alternativas para control del fuego | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar las alternativas para control del fuego | Capacitación sobre construcción de obras de conservación de suelos | 2023-07-02 | 2023-08-15 | Dirección de Restauración y Conservación | 28/11/2022 | 100 | Se realizaron obras de conservación de suelos durante el ejercicio 2022, la capacitación en el tema no fue posible realizarla sin embargo se brindó capacitación en colecta de germoplasma.
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Integrar a los ejidatarios y pequeños propietarios en modelos de economía circular | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar a los ejidatarios y pequeños propietarios en modelos de economía circular | Solventar en las ROP 2023, la totalidad de las observaciones emitidas en el Diagnóstico elaborado durante el ejercicio 2022 | 2022-05-24 | 2023-03-14 23:00 | Dirección General | 29/03/2023 | 100 | Se solventaron las observación realizadas a las ROP 2022 en el documento elaborado para el 2023 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 30 de marzo.
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Vincular a las instancias municipales en el manejo del ANP-BLP | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Vincular a las instancias municipales en el manejo del ANP-BLP | Los municipios con territorio dentro del Área Natural Protegida (Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tala y El Arenal) forman parte de la Junta de Gobierno, además, de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, En las sesiones de dicho Órgano se tratan temas inherentes al manejo y gestión del ANP. | 2022-01-04 | 2022-12-16 | Dirección General, Dirección de Administración y Gestión | 08/12/2022 | 100 | Se llevo a cabo sesión de la Junta de Gobierno en la cual los municipios tienen un lugar como vocal, (Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Tala, Guadalajara,Tlaquepaque, Tonalá) En sesión del 8 de diciembre se trataron los siguientes temas I. Lista de asistencia y verificación de quórum legal II. Lectura del orden del día III. Presentación del Proceso de Selección para integrar la terna de personas aspirantes a ocupar el puesto para la Dirección General del Organismo Público descentralizado “bosque la primavera” y el listado de aspirantes que completaron el proceso. IV. Elección de la terna de personas aspirantes a ocupar el puesto para la Dirección General del Organismo Público descentralizado “Bosque la primavera”. V. Cierre de la Sesión.
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Vincular a las instancias municipales en el manejo del ANP-BLP | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Vincular a las instancias municipales en el manejo del ANP-BLP | Los municipios con territorio dentro del Área Natural Protegida (Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tala y El Arenal) forman parte de la Junta de Gobierno, además, de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, En las sesiones de dicho Órgano se tratan temas inherentes al manejo y gestión del ANP. | 2022-01-04 | 2022-12-16 | Dirección General, Dirección de Administración y Gestión | 08/12/2022 | 100 | Los municipios de Zapopan, Tala, Tlajomulco de Zúñiga y el Arenal se involucran en la protección del bosque en diversas actividades que se realizan por el OPD por ejemplo durante la temporada de prevención y combate de incendios forestales. Las actividades se describen en el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2022.
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Capacitación y acompañamiento para ejidatarios y pequeños propietarios | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Capacitación y acompañamiento para ejidatarios y pequeños propietarios | Curso Taller Ecotecnias para la construcción de baños secos y sistema de captación de agua de lluvias | 2022-05-18 | 2022-05-19 | Dirección de Cultura y Conocimiento | 19/05/2022 | 100 | Se realizó curso de ecotecnias con el apoyo del Centro de Formación Forestal de la Comisión Nacional Forestal sede Ciudad Guzmán, los días 18 y 19 de mayo, en apoyo al componente de Ecotecnias del Programa de Subsidio.
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Reforzar y vincular las actividades de investigación | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Reforzar y vincular las actividades de investigación | Apoyo a investigadores en actividades en campo, promover la investigación ante diversas instancias. | 2022-01-04 | 2023-12-15 | Dirección de Cultura y Conocimiento | 02/05/2023 | 100 | Se encuentra en proceso el proyecto "“Desarrollo de protocolos para propagación de especies nativas del Bosque La Primavera y zonas aledañas para el repoblamiento asistido y su evaluación en campo" del Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA División de Ciencias Biológicas y Ambientales. En proceso firma de carta de intención. Durante el 2022 se desarrolló el proyecto Comparación de parásitos entre perros domésticos y carnívoros silvestres de vida libre en el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del APFF La Primavera | El Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) reconoce la importancia de los bienes y servicios ambientales que brinda el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG). Es por ello que el Programa Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, constituye un nuevo instrumento que promueve la conservación del ecosistema y su biodiversidad, fortaleciendo la participación de Ejidos y propietarios particulares en el desarrollo de actividades para la conservación y restauración del área natural protegida. | A través de la colaboración con ejidos y propietarios particulares, conservar y restaurar del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera, con el fin de salvaguardar la salud del ecosistema y asegurar así la provisión de servicios ecosistémicos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. | Diagnóstico del problema público y la lógica de intervención del programa Subsidios para la Implementación de Actividades Dirigidas a la Conservación y la Restauración del APFFP, a través de la participación comunitaria | La información obtenida a partir del diagnóstico plantea las siguientes recomendaciones. La capacidad del OPD-BLP se ve limitada debido a la falta de actualización del Plan de Conservación y de Manejo, por lo que el programa de subsidios se ve como un paliativo y no como una acción sistémica de conservación y restauración del ANP-BLP. El OPD-BLP ha desarrollado una secuencia de intervención con propietarios ejidales y privados en otros programas implementados, por lo que, el programa de subsidios ha tenido poca participación. Aunque en el planteamiento y los argumentos del OPD-BLP se privilegia la propiedad social como destinataria de los apoyos, hace falta un planteamiento que contemple la diversidad de circunstancias de la población objetivo. El ajuste de indicadores de resultados debe ofrecer un monitoreo, seguimiento y evaluación de los objetivos trazados para la mejora continua en la implementación del programa de subsidios. | Elaborar el diagnóstico del problema o necesidad y la teoría de cambio del programa público Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para mejorar el diseño y la gestión de la intervención | 142 | PAE2021-E09-AM01 | 2021-12-21 | 2022-03-13 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | OPD Bosque la Primavera | Ma. Cruz Carrillo Rodríguez | 33 31 10 0917 | cruz.carrillo@jalisco.gob.mx | Ajustes y propuesta de la MIR a partir de las recomendaciones y hallazgos | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Ajustes y propuesta de la MIR a partir de las recomendaciones y hallazgos | Incorporar los comentarios y sugerencias realizadas en el Diagnóstico en las ROP 2023 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | Dirección Administrativa | 27/03/2023 | 100 | Se realizaron las adecuaciones emitidas por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el documento de Reglas de Operación del ejercicio 2023