## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Realizar la revisión del diseño del programa bajo la metodología de marco lógico. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Realizar la revisión del diseño del programa bajo la metodología de marco lógico. | En el diseño de las Reglas de Operación para el ejercicio 2023, se hace un análisis del marco lógico de ediciones anteriores, a fin de replantear la construcción de indicadores y el problema público y con ello que el marco lógico para las ROP 2023 se publiquen con el ajuste en ese apartado | 2023-01-05 | 2023-02-23 | Dirección de Planeación Programática y Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia SISEMH | 12/05/2023 | 100 | Publicación de las Reglas de Operación de Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Revisar la focalización del programa para fomentar la participación de municipios con características de mayor vulnerabilidad, “no dejar a nadie atrás” y priorizar a los municipios que no han sido apoyados. | Mejorar los procesos o la forma de operación de la intervención | Revisar la focalización del programa para fomentar la participación de municipios con características de mayor vulnerabilidad, “no dejar a nadie atrás” y priorizar a los municipios que no han sido apoyados. | Si bien la cobertura geográfica del Programa Estrategia ALE va dirigida a los 125 municipios del Estado, también lo es que la sección "Cobertura Geográfica" en las ROP 2023, se realiza un análisis para extender el grupo de municipios prioritarios, incorporando además los municipios que tengan un mayor índice en los delitos de "abuso sexual", "violencia familiar" y "violación", conforme al resolutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 31/03/2023 | 100 | En la edición 2023 de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE, en la sección "Cobertura Geográfica", se realizó un análisis para extender el grupo de municipios prioritarios, incluyendo además aquéllos con mayor índice en los delitos de abuso sexual, violación y violencia familiar. Con ello, conforme al Acta de Dictaminación publicada en la página de la SISEMH, resultaron elegidos 32 proyectos en el ejercicio 2023, en comparación con los 22 proyectos elegidos en el ejercicio 2022.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Transversalizar el análisis de las necesidades de capacitación en materia de género, violencia de género y derechos humanos al personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, a efecto de que se considere entre los componentes del programa una estrategia de capacitación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Transversalizar el análisis de las necesidades de capacitación en materia de género, violencia de género y derechos humanos al personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, a efecto de que se considere entre los componentes del programa una estrategia de capacitación. | Impartir capacitaciones a las y los agentes operativos de las "Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia", en las siguientes temáticas: Derechos Humanos de las Mujeres Perspectiva de Género Lenguaje incluyente no existe Seguimiento a las Medidas y Órdenes de Protección Uso de Dispositivos de Geolocalización Lo anterior, conforme lo dispone las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023, en la "Modalidad 2" del apoyo otorgado a municipios | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 16/10/2023 | 100 | Como parte de nuestro programa de formación a agentes policiales de las Unidades Especializadas subsidiadas por Estrategia Ale, al corte del 16 de agosto del 2023, se ha intervenido con 225 Agentes de Policía en el tema de sensibilización en perspectiva de género y actuación policial, aunado a que 40 Agentes de Policía se formaron en el tema de medidas y ordenes de protección. El programa de formación consta de 10 horas. Además también se oferta el de Actuación policial con perspectiva de género y Ruta de atención en casos de agresiones sexuales.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Transversalizar el análisis de las necesidades de capacitación en materia de género, violencia de género y derechos humanos al personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, a efecto de que se considere entre los componentes del programa una estrategia de capacitación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Transversalizar el análisis de las necesidades de capacitación en materia de género, violencia de género y derechos humanos al personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, a efecto de que se considere entre los componentes del programa una estrategia de capacitación. | Impartir capacitaciones a las y los agentes operativos de las "Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia", en las siguientes temáticas: Derechos Humanos de las Mujeres Perspectiva de Género Lenguaje incluyente no existe Seguimiento a las Medidas y Órdenes de Protección Uso de Dispositivos de Geolocalización Lo anterior, conforme lo dispone las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023, en la "Modalidad 2" del apoyo otorgado a municipios | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 16/10/2023 | 100 | Se impartió capacitación a las y los agentes operativos de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, ampliando la oferta de temas, agregando el módulo "Atención Especializada a Víctimas de Violencia Sexual y el papel crucial de las y los policías en el acceso al aborto seguro".
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico sobre el uso de los dispositivos de geolocalización en los municipios que se ha implementado, que permita generar evidencia sobre su utilidad y efectividad. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar un diagnóstico sobre el uso de los dispositivos de geolocalización en los municipios que se ha implementado, que permita generar evidencia sobre su utilidad y efectividad. | Generar un documento mediante el que se recopile de manera cualitativa y cuantitativa y trabajo en campo, la información necesaria que permita tener una referencia sobre el uso de los dispositivos de geolocalización por parte de los municipios. | 2023-01-20 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 13/12/2023 | 100 | A través de Consultora Delibera A.C. se está desarrollando el Diagnóstico sobre el funcionamiento de los Dispositivos de Geolocalización en el Seguimiento a Medidas y Órdenes de Protección. Con el siguiente: Objetivo general. Diagnosticar el funcionamiento de los dispositivos de geolocalización en el seguimiento a medidas y órdenes de protección en mujeres que sufren violencia feminicida o de alto riesgo de muerte. • Revisar el funcionamiento general de los dispositivos de geolocalización: respuestas de las autoridades policiales ante la activación de un dispositivo, capacidad instalada, tanto de stock de dispositivos de geolocalización en los diferentes municipios donde opera la estrategia y el efecto de disuasión o en la repetición de la conducta de la persona generadora de violencia • Medir y representar la percepción de la víctima y de su seguridad al contar o no un dispositivo de geolocalización. • Análisis comparativos entre los tres municipios donde se realizó el diagnóstico, para documentar hallazgo y generar recomendaciones.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico sobre el uso de los dispositivos de geolocalización en los municipios que se ha implementado, que permita generar evidencia sobre su utilidad y efectividad. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar un diagnóstico sobre el uso de los dispositivos de geolocalización en los municipios que se ha implementado, que permita generar evidencia sobre su utilidad y efectividad. | Generar un documento mediante el que se recopile de manera cualitativa y cuantitativa y trabajo en campo, la información necesaria que permita tener una referencia sobre el uso de los dispositivos de geolocalización por parte de los municipios. | 2023-01-20 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 13/12/2023 | 100 | A través de la Consultora Delibera A.C., se está desarrollando el "Diagnóstico sobre el funcionamiento de los Dispositivos de Geolocalización en el Seguimiento a Medidas y Órdenes de Protección." Se anexa la siguiente presentación sobre los primeros resultados.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Diagnosticar el estado de fuerza de los municipios y valorar las necesidades de contratación de personal para las UEPAMVV | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Diagnosticar el estado de fuerza de los municipios y valorar las necesidades de contratación de personal para las UEPAMVV | Recopilar y analizar la información proporcionada por los 125 municipios del Estado, respecto al estado de fuerza actual con el que cuentan, a fin de valorar las necesidades de contratación de personal especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Fortalecimiento Municipal | 31/03/2023 | 100 | En coordinación con la Dirección de Fortalecimiento Municipal, la Dirección de Planeación Programática y la Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia, todas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Analizar las posibles afectaciones que el personal policial de primer contacto que atiende a mujeres víctimas de violencia puede tener por el ejercicio de sus funciones, para incorporar actividades y/o componentes que atenúen los efectos o los reparen. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Analizar las posibles afectaciones que el personal policial de primer contacto que atiende a mujeres víctimas de violencia puede tener por el ejercicio de sus funciones, para incorporar actividades y/o componentes que atenúen los efectos o los reparen. | Documentar en un informe los resultados de la implementación del Programa Estatal de Contención Emocional (PECE) 2023 “Cuida a quien te cuida”, dirigido al funcionariado que atiende víctimas y/o receptoras de violencias por razón de género de la Administración Pública Estatal y Municipal en el estado de Jalisco. | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 07/12/2023 | 100 | Mediante el V Informe de Gobierno se presentaron los resultados de las políticas y acciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el que en la página 77 se ofrecen las cifras sobre los resultados de la implementación del Programa Estatal de Contención Emocional (PECE) 2023 “Cuida a quien te cuida”, dirigido al funcionariado que atiende víctimas y/o receptoras de violencias por razón de género de la Administración Pública Estatal y Municipal en el estado de Jalisco.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Analizar las complementariedades que Estrategia ALE pueda tener con la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género en sus ejes de protección (en el que mencionan específicamente a la Estratega ALE), Acceso a la justicia y atención. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Analizar las complementariedades que Estrategia ALE pueda tener con la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género en sus ejes de protección (en el que mencionan específicamente a la Estratega ALE), Acceso a la justicia y atención. | Actualizar las Reglas de Operación a fin de incrementar la población objetivo, que se traduce en la posibilidad de que resulten seleccionados un mayor número de municipios. | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Planeación Programática | 31/03/2023 | 100 | En la edición 2023 de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE publicadas el 11 de marzo del 2023 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la sección "Cobertura Geográfica", se realizó un análisis para extender el grupo de municipios prioritarios, incluyendo además aquéllos con mayor índice en los delitos de abuso sexual, violación y violencia familiar. Con ello, conforme al Acta de Dictaminación publicada en la página de la SISEMH, resultaron elegidos 32 proyectos en el ejercicio 2023, en comparación con los 22 proyectos elegidos en el ejercicio 2022.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Revisar los procesos operativos de la Estrategia ALE, verificando que haya coherencia interna entre ellos, evitando traslapes en los límites de los procesos, que haya claridad en los insumos y productos de cada proceso y su articulación con los demás. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar los procesos operativos de la Estrategia ALE, verificando que haya coherencia interna entre ellos, evitando traslapes en los límites de los procesos, que haya claridad en los insumos y productos de cada proceso y su articulación con los demás. | Actualizar las Reglas de Operación de Estrategia Ale Ejercicio 2023, a fin de fortalecer el apartado "esquema de procesos" como parte de la implementación del Programa. | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Planeación Programática | 31/05/2023 | 100 | En las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023, se incluye en el apartado el numeral 11.18 el "Esquema de Procesos". Aunado a lo anterior, para reforzar la información respecto al proceso para participar y el diseño de los proyectos, es que se llevaron a cabo el día 15 y 16 de marzo dos talleres dirigido a los 125 municipios para ampliar la información del "Esquema de Procesos" y aclarar las dudas técnicas que puedan surgir en torno a las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Incorporar en las Reglas de Operación 2023 los ajustes derivados de las recomendaciones de esta evaluación con participación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incorporar en las Reglas de Operación 2023 los ajustes derivados de las recomendaciones de esta evaluación con participación. | Actualizar las Reglas de Operación a fin de mejorar el puntaje/calificación global de la valoración técnica que emite la Secretaría de Planeacin y Participación Ciudadana a las Reglas de Operación antes de su publicación. | 2023-01-05 | 2023-02-28 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Planeación Programática | 31/05/2023 | 100 | Atendiendo a los hallazgos que surgieron por parte de la Evaluación Participativa al Programa Estrategia ALE, se hizo una mejora en la redacción y secciones de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023, en comparación con las del ejercicio 2022.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Elaborar guía administrativa ilustrativa de procedimientos de Estrategia ALE que apoye a los municipios con mayor claridad para el acceso al recurso del programa y su ejecución. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar guía administrativa ilustrativa de procedimientos de Estrategia ALE que apoye a los municipios con mayor claridad para el acceso al recurso del programa y su ejecución. | Elaborar y difundir la guía ilustrativa | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 07/12/2023 | 100 | Se diseñó una guía sencilla dirigida a los municipios beneficiarios del Programa Estrategia ALE 2023, a fin que puedan tener acceso a la información de una manera práctica y sencilla.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Incorporar alternativas más incluyentes de difusión de la convocatoria, usando (además de los medios electrónicos) otros medios como, por ejemplo: llamadas telefónicas, carteles en lugares donde acudan los comisarios, coordinación con otras áreas del gobierno estatal que tengan contacto con los municipios para darles a conocer la convocatoria en sesiones presenciales. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incorporar alternativas más incluyentes de difusión de la convocatoria, usando (además de los medios electrónicos) otros medios como, por ejemplo: llamadas telefónicas, carteles en lugares donde acudan los comisarios, coordinación con otras áreas del gobierno estatal que tengan contacto con los municipios para darles a conocer la convocatoria en sesiones presenciales. | Difundir además de medios electrónicos las Reglas de Operación a los 125 municipios del Estado | 2023-03-31 | 2023-07-28 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 28/07/2023 | 100 | A diferencia de años anteriores, la Estrategia de Difusión de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE, además de hacerlo por los medios oficiales (página web de la SISEMH y redes sociales), la Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia, se coordinó con la Dirección de Fortalecimiento Municipal (ambas de la SISEMH), cuyas atribuciones entre otras, consistes en vincularse con los municipios, es que se hizo llegar a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a través de sus Presidencias e Instancias Municipales de las Mujeres las Reglas de Operación del Programa para su difusión de manera interna. Aunado a ello, atendiendo a la sugerencia, se solicitó a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a la Coordinación General Estratégica de Seguridad y a la Subsecretaría del Interior de la Secretaría General de Gobierno, su apoyo para socializar las Reglas de Operación.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Definir un procedimiento para que los proyectos en los municipios sean elaborados en coordinación y comunicación entre el personal de la administración pública municipal que elabora el proyecto para participar de la convocatoria de la SISEMH, y el personal de la comisaria, para que se conozcan las funciones propias del personal de la comisaria y que el proyecto considere estas funciones. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Definir un procedimiento para que los proyectos en los municipios sean elaborados en coordinación y comunicación entre el personal de la administración pública municipal que elabora el proyecto para participar de la convocatoria de la SISEMH, y el personal de la comisaria, para que se conozcan las funciones propias del personal de la comisaria y que el proyecto considere estas funciones. | Difundir la guía admistrativa e ilustrativa del Procedimiento de Estrategia ALE | 2023-02-01 | 2023-05-01 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 01/05/2023 | 100 | Guía administrativa e ilustrativa del Procedimiento de Estrategia ALE previo al área de Diseño
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Especificar clara y objetivamente en el procedimiento de dictaminación de los proyectos los criterios con que se valora si el diseño del proyecto contiene perspectiva de género, así como que, responde al contexto de violencia por razón de género en el municipio. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Especificar clara y objetivamente en el procedimiento de dictaminación de los proyectos los criterios con que se valora si el diseño del proyecto contiene perspectiva de género, así como que, responde al contexto de violencia por razón de género en el municipio. | Actualizar las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE 2023, en específico el rubro "Selección de proyectos", "Dictaminación" y "Comité Dictaminador". | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Planeación Programática | 31/03/2023 | 100 | Conforme a los hallazgos de la Evaluación Participativa al Programa Estrategia ALE se hizo una mejora en la redacción de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023 y sus secciones, en relación al ejercicio 2022.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Especificar clara y objetivamente en el procedimiento de dictaminación de los proyectos los criterios con que se valora si el diseño del proyecto contiene perspectiva de género, así como que, responde al contexto de violencia por razón de género en el municipio. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Especificar clara y objetivamente en el procedimiento de dictaminación de los proyectos los criterios con que se valora si el diseño del proyecto contiene perspectiva de género, así como que, responde al contexto de violencia por razón de género en el municipio. | Actualizar las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE 2023, en específico el rubro "Selección de proyectos", "Dictaminación" y "Comité Dictaminador". | 2023-01-05 | 2023-03-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección de Planeación Programática | 31/03/2023 | 100 | Con base a los hallazgos de la Evaluación Participativa al Programa Estrategia ALE, hubo una mejora en la redacción de las Reglas de Operación del Programa Estrategia ALE Ejercicio 2023 y sus secciones en relación al ejercicio 2022.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Conformar un comité dictaminador plural: incluyendo a sociedad civil y academia | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | En alcance a la recomendación, se socializará la evaluación participativa realizada al programa a través de la página oficial de la SISEMH a fin que quede abierta a todos los sectores de la población para su consulta y en su caso aportaciones. Ya que SISEMH de momento no puede consolidar un Comité, sin embargo, se encuentra abierto a que cualquier sector de la población pueda aportar a ello. | Publicar en la página oficial de la SISEMH el resultado de la evaluación participativa para su consulta. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 31/05/2023 | 100 | Si bien como tal la recomendación consiste en conformar un Comité Dictaminador que incluya a Sociedad Civil y Academia, también lo es el hecho que el publicitar la presente Evaluación tiene como objetivo que todos los sectores de la población tenga acceso al documento y desde su ámbito, puedan realizar las aportaciones necesarias que fortalezcan aún más al Programa de Estrategia ALE.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Proponer mecanismos externos de supervisión y monitoreo desde la sociedad civil para identificar malas prácticas y atenciones deficientes del funcionariado en las diversas instancias (por ejemplo, en ministerios públicos o agentes policiales que no pertenecen a las UEPAMVV) que proporcionan atención a las personas víctimas de violencia en razón de género, con el objetivo de que sean erradicadas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Proponer mecanismos externos de supervisión y monitoreo desde la sociedad civil para identificar malas prácticas y atenciones deficientes del funcionariado en las diversas instancias (por ejemplo, en ministerios públicos o agentes policiales que no pertenecen a las UEPAMVV) que proporcionan atención a las personas víctimas de violencia en razón de género, con el objetivo de que sean erradicadas. | Difundir los mecanismos de denuncia a fin que la sociedad civil tenga la posibilidad de denunciar y señalar las malas prácticas y atenciones deficientes. | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 27/11/2023 | 100 | Cada una de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, diseñaron y colocaron en un lugar visible los mecanismos de denuncia a fin que cualquier persona pueda conocerlos y en su caso utilizarlos.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Integrar la obligación de los municipios de dar a conocer la Unidad (UEPAMVV) entre su población usuaria directa. Dicha difusión puede diversificarse en distintos medios, por ejemplo: impresos, periódicos, lonas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar la obligación de los municipios de dar a conocer la Unidad (UEPAMVV) entre su población usuaria directa. Dicha difusión puede diversificarse en distintos medios, por ejemplo: impresos, periódicos, lonas. | Establecer a través del convenio como compromiso del municpio el realizar la difusión de la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. | 2023-03-31 | 2023-05-31 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección Jurídica | 31/05/2023 | 100 | Se suscribió convenio con los municipios seleccionados, a fin que destinen el 5% del recurso para acciones de difusión. Gasto que al cierre del ejercicio, se debe acreditar.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Elaborar manual operativo de las funciones básicas de las UEPAMVV | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar manual operativo de las funciones básicas de las UEPAMVV | Desarrollar y difundir un manual operativo para las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias | 2023-03-30 01:00 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 15/12/2023 | 100 | Se comparte la primera versión del Manuel Operativo para las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Diseñar una estrategia de vinculación para asegurar la permanencia de las UEPAMVV en los municipios | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Diseñar una estrategia de vinculación para asegurar la permanencia de las UEPAMVV en los municipios | Establecer mediante convenio el que los municipios seleccionados aseguren la permanencia de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias. | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia y Dirección Jurídica | 31/05/2023 | 100 | Se modifica la cláusula novena del modelo de convenio, a fin de garantizar que los municipios seleccionados en el ejercicio 2023, se comprometan a realizar acciones y adecuaciones reglamentarias a fin de garantizar la permanencia de la UEPAMVV.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Promover que en el marco de la Estrategia Emergente contra la Violencia en razón de Género se establezcan mesas de trabajo especializadas para la coordinación interinstitucional para la atención de las mujeres víctimas de violencia. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Promover que en el marco de la Estrategia Emergente contra la Violencia en razón de Género se establezcan mesas de trabajo especializadas para la coordinación interinstitucional para la atención de las mujeres víctimas de violencia. | Continuidad de las Mesas de Seguridad de Alto Nivel con las distintas dependencias del Gobierno del Estado y municipales encargadas de la seguridad. | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 16/08/2023 | 100 | La Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en razón de Género (VrG) tiene por objetivo geolocalizar en tiempo y forma el comportamiento de la violencia feminicida, la violación, el abuso sexual infantil y la violencia familiar para abonar a la generación de una estrategia de despliegue territorial preventivo focalizado en los polígonos con mayor incidencia dentro de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, que pueda ser llevada a cabo por las dependencias estatales y municipales involucradas en la Estrategia Emergente contra la Violencia en razón de Género. Por lo que se ha sesionado de manera mensual en las mesas de seguridad desde febrero del 2023.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Estandarización en la aplicación de los protocolos de actuación, sustentado en la capacitación y sensibilización del personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Estandarización en la aplicación de los protocolos de actuación, sustentado en la capacitación y sensibilización del personal de las instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia | Publicar y socializar el Sistema Unificado de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia | 2023-02-28 | 2023-12-31 | Susbsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | 07/12/2023 | 100 | En la entrega del V Informe de Gobierno, por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en la página 76, se hace referencia a los avances respecto al SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Analizar las herramientas tecnológicas existentes, su compatibilidad e integración para compartir información de los casos atendidos de violencia en razón de género. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Analizar las herramientas tecnológicas existentes, su compatibilidad e integración para compartir información de los casos atendidos de violencia en razón de género. | Difundir la plataforma Estatal a través de la cual las distintas áreas de gobierno podrán alimentar la información sobre la atención brindada a mujeres víctimas de violencia. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Susbsecretaría de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | 04/07/2023 | 100 | Presentación sobre el Sistema Unificado de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. Información proporcionada en el evento de inauguración de la Estrategia "Somos tu Red de Apoyo" que tiene por objetivo la coordinación para que las mujeres que viven violencia sean atendidas de una manera empática, integral y profesional, así como garantizar el acceso a la justicia, la no repetición y la reparación del daño.
Estrategia ALE | · Apoyo económico a las Comisarías Municipales para la creación o fortalecimiento de las Unidades Especializadas Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV); · Formación especializada al Estado de Fuerza Municipal que atiende a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género y, · Acompañamiento en normativa y programática a diversas áreas de los gobiernos municipales. | Lograr la atención adecuada y seguimiento policial municipal puntual con perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, intersectorial e intergeneracional en las comisarías municipales a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que cuentan o no, con medidas u órdenes de protección. | Evaluación con participación al Programa Estrategia ALE | . | Evaluar con mecanismos participativos la implementación y los resultados de “Estrategia ALE”, durante el periodo 2020-2021. | 144 | PAE202-E01-AM01 | 2021-12-07 | 2022-06-28 23:00 | Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Héctor Adrián Montes Vega | 3336792470 | hector.montes@jalisco.gob.mx | Reconocer al funcionariado que realiza su trabajo de forma sobresaliente | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Reconocer al funcionariado que realiza su trabajo de forma sobresaliente | Elaborar reconocimientos y entregar en un acto protocolario a funcioanariado municipal destacado en la ejecución del Programa Estrategia ALE | 2023-03-31 | 2023-12-15 | Dirección de Acceso de las Mujeres a la Justicia | 29/11/2023 | 100 | En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó un evento de entrega de resultados del Programa Estrategia ALE en el que se otorgaron reconocimientos a personal y municipios participantes en las siguientes categorías: °Proactividad y buena comunicación °Personal asistente de enlaces con mejor gestión °Destacada labor en la correcta comprobación del recurso °Destacada labor en operatividad y actuación policial °Destacada gestión para el cumplimiento de actividades La entrega de reconocimientos quedó a cargo de funcionariado estatal y federal.