## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Específica de Desempeño a los Fondos Federales (Ramo 33); FAM-AS, ejercicio 2024 | El Ramo 33 constituye una fuente central de financiamiento federal para estados y municipios, orientada a reducir rezagos sociales mediante fondos con destino específico, entre ellos el FAM-AS, enfocado en apoyos alimentarios y asistencia social a población vulnerable. En Jalisco, el fondo muestra un desempeño sólido, con diagnósticos programáticos que sustentan la focalización, criterios normativamente alineados para distribuir recursos, altos niveles de cumplimiento en metas operativas y mecanismos formales de transparencia y seguimiento. No obstante, persisten áreas de mejora relacionadas con la integración de un diagnóstico estatal único y actualizado, la alineación territorial del gasto alimentario, la articulación de indicadores estratégicos y la incorporación de mediciones específicas sobre la calidad de los servicios, lo que plantea la necesidad de fortalecer la planeación y la orientación a resultados. | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2024 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 188 | PAE2025-E010-AM01 | 2025-11-10 | 2026-02-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Dirección de Planeación Institucional | Irving Darío Castillo Cisneros | 33 30 30 38 00 Ext. 826 | irving.castillo@difjalisco.gob.mx | Desarrollar y formalizar un diagnóstico integral del FAM-AS por parte del DIF Jalisco, que consolide en un documento marco la información programática existente y establezca, de manera explícita, un plazo de revisión y actualización periódica, a fin de que funcione como instrumento estratégico para la planeación, coordinación y toma de decisiones del fondo. Este diagnóstico deberá sistematizar objetivos, población atendida, cobertura, metas, recursos asignados y resultados, incorporar un análisis de brechas y áreas de mejora, y definir un calendario formal de actualización con responsables y fuentes de información claramente establecidos que asegure su uso sistemático en la programación y seguimiento del Fondo. | Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención | Desarrollar y formalizar un diagnóstico integral del FAM-AS por parte del DIF Jalisco, que consolide en un documento marco la información programática existente y establezca, de manera explícita, un plazo de revisión y actualización periódica, a fin de que funcione como instrumento estratégico para la planeación, coordinación y toma de decisiones del fondo. Este diagnóstico deberá sistematizar objetivos, población atendida, cobertura, metas, recursos asignados y resultados, incorporar un análisis de brechas y áreas de mejora, y definir un calendario formal de actualización con responsables y fuentes de información claramente establecidos que asegure su uso sistemático en la programación y seguimiento del Fondo. | Elaborar un Diagnóstico integral del FAM-AS que debe incluir: 1. Características sociodemográficas del Estado de Jalisco 2. Distribución de la población por grupo prioritario 3. Distribución de la población por problemática a atender por todos los programas del FAM-AS Además de integrar un análisis de los registros administrativos generados del desempeño de los programas del FAM-AS: 1. Histórico de los apoyos brindados del 2020 al 2025 2. Histórico del presupuesto del FAM-AS del 2020 al 2025 | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | Sin Avance | Sin Avance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Específica de Desempeño a los Fondos Federales (Ramo 33); FAM-AS, ejercicio 2024 | El Ramo 33 constituye una fuente central de financiamiento federal para estados y municipios, orientada a reducir rezagos sociales mediante fondos con destino específico, entre ellos el FAM-AS, enfocado en apoyos alimentarios y asistencia social a población vulnerable. En Jalisco, el fondo muestra un desempeño sólido, con diagnósticos programáticos que sustentan la focalización, criterios normativamente alineados para distribuir recursos, altos niveles de cumplimiento en metas operativas y mecanismos formales de transparencia y seguimiento. No obstante, persisten áreas de mejora relacionadas con la integración de un diagnóstico estatal único y actualizado, la alineación territorial del gasto alimentario, la articulación de indicadores estratégicos y la incorporación de mediciones específicas sobre la calidad de los servicios, lo que plantea la necesidad de fortalecer la planeación y la orientación a resultados. | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2024 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 188 | PAE2025-E010-AM01 | 2025-11-10 | 2026-02-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Dirección de Planeación Institucional | Irving Darío Castillo Cisneros | 33 30 30 38 00 Ext. 826 | irving.castillo@difjalisco.gob.mx | Investigar y documentar, a través de la generación de un informe técnico por parte del DIF Jalisco, las causas por las que la asignación territorial de los recursos del FAM-AS no se relaciona con la magnitud de la carencia alimentaria en los municipios de Jalisco. El informe deberá analizar los criterios de distribución aplicados, las variables utilizadas y su congruencia con indicadores municipales de carencia alimentaria, sustentándose en el contraste entre padrones de beneficiarios, cobertura y montos asignados con fuentes oficiales de medición de carencias; asimismo, deberá identificar posibles sesgos operativos o restricciones logísticas y proponer ajustes metodológicos que permitan alinear la asignación del fondo con las necesidades territoriales. | Mejorar la transparencia y/o rendición de cuentas | Investigar y documentar, a través de la generación de un informe técnico por parte del DIF Jalisco, las causas por las que la asignación territorial de los recursos del FAM-AS no se relaciona con la magnitud de la carencia alimentaria en los municipios de Jalisco. El informe deberá analizar los criterios de distribución aplicados, las variables utilizadas y su congruencia con indicadores municipales de carencia alimentaria, sustentándose en el contraste entre padrones de beneficiarios, cobertura y montos asignados con fuentes oficiales de medición de carencias; asimismo, deberá identificar posibles sesgos operativos o restricciones logísticas y proponer ajustes metodológicos que permitan alinear la asignación del fondo con las necesidades territoriales. | Elaborar lineamiento de criterios de distribución de recursos, que define los indicadores necesarios por programa del FAM-AS para evaluar el desempeño de los Sistemas Municipales DIF. Los indicadores se establecen con base en los reportes, medios de verificación y entregables de los SMDIF y se ponderan de acuerdo al nivel de relevancia. Documentar las externalidades que enfrentan los municipios para operar los programas. | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | Sin Avance | Sin Avance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación Específica de Desempeño a los Fondos Federales (Ramo 33); FAM-AS, ejercicio 2024 | El Ramo 33 constituye una fuente central de financiamiento federal para estados y municipios, orientada a reducir rezagos sociales mediante fondos con destino específico, entre ellos el FAM-AS, enfocado en apoyos alimentarios y asistencia social a población vulnerable. En Jalisco, el fondo muestra un desempeño sólido, con diagnósticos programáticos que sustentan la focalización, criterios normativamente alineados para distribuir recursos, altos niveles de cumplimiento en metas operativas y mecanismos formales de transparencia y seguimiento. No obstante, persisten áreas de mejora relacionadas con la integración de un diagnóstico estatal único y actualizado, la alineación territorial del gasto alimentario, la articulación de indicadores estratégicos y la incorporación de mediciones específicas sobre la calidad de los servicios, lo que plantea la necesidad de fortalecer la planeación y la orientación a resultados. | Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2024 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. | 188 | PAE2025-E010-AM01 | 2025-11-10 | 2026-02-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Dirección de Planeación Institucional | Irving Darío Castillo Cisneros | 33 30 30 38 00 Ext. 826 | irving.castillo@difjalisco.gob.mx | Diseñar e implementar mecanismos de medición periódica de la calidad de los servicios de asistencia social financiados con recursos del FAM-AS por parte del DIF Jalisco, y publicitar sus resultados mediante criterios homogéneos y trazables que generen evidencia verificable sobre el desempeño de los servicios. Para ello, deberá definir indicadores estandarizados de calidad, oportunidad y satisfacción de usuarios, establecer metodologías de levantamiento y validación de información, integrar los resultados en reportes periódicos de acceso público y vincularlos con procesos internos de mejora continua y toma de decisiones del fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Diseñar e implementar mecanismos de medición periódica de la calidad de los servicios de asistencia social financiados con recursos del FAM-AS por parte del DIF Jalisco, y publicitar sus resultados mediante criterios homogéneos y trazables que generen evidencia verificable sobre el desempeño de los servicios. Para ello, deberá definir indicadores estandarizados de calidad, oportunidad y satisfacción de usuarios, establecer metodologías de levantamiento y validación de información, integrar los resultados en reportes periódicos de acceso público y vincularlos con procesos internos de mejora continua y toma de decisiones del fondo. | Elaborar un informe de resultados del desempeño de los programas del FAM-AS al finalizar el ejercicio fiscal. El informe deberá integrar los resultados de las encuestas realizadas a las personas usuarias de los programas, de las MIR y aspectos susceptibles de mejora para las áreas operativas y administrativas. | 2027-01-01 | 2027-03-31 01:00 | Dirección de Planeación Institucional | Sin Avance | Sin Avance