## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Realizar un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes de Jalisco y su impacto en la deserción escolar. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Generación de un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes de Jalisco y su impacto en la deserción escolar, ya sea mediante la revisión de diagnósticos externos o mediante la aplicación de un instrumento de captación de información. | Generar un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes y su relación con la deserción escolar. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos dirigido a estudiantes que dé indicios de la relación entre el apoyo del programa y la baja en la deserción escolar. | 2014-07-01 | 2015-09-30 | Dirección General de Política Social | 01/12/2015 | 100 | Se realizaron los levantamientos en el interior del estado la última semana de enero. Se realizará en el año 2015 una evaluación de Resultados al Programa para el ejercicio 2014, donde uno de los efectos inmediatos por analizar en los beneficiarios es la relación del apoyo del programa con la deserción escolar.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Realizar un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes de Jalisco y su impacto en la deserción escolar. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Generación de un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes de Jalisco y su impacto en la deserción escolar, ya sea mediante la revisión de diagnósticos externos o mediante la aplicación de un instrumento de captación de información. | Generar un diagnóstico que ahonde en las necesidades de movilidad de los estudiantes y su relación con la deserción escolar. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos dirigido a estudiantes que dé indicios de la relación entre el apoyo del programa y la baja en la deserción escolar. | 2014-07-01 | 2015-09-30 | Dirección General de Política Social | 01/12/2015 | 100 | Se realizó en el año 2015 una evaluación y diagnóstico del programa. Uno de los efectos inmediatos que se analizaron fue la relación del apoyo del programa con la deserción escolar. Se hizo una comparación del programa ejecutado en el estado con programas de otras partes. Además se aplicó y analizó una encuesta en escuelas con beneficiarios y potenciales beneficiarios. Con ello se corrobora la relación entre dichas variables y se adjunta un documento externo a la SEDIS como complemento.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Ampliar la metodología de cálculo para poblaciones potencial y objetivo, especialmente fuera de la ZMG. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Aplicación de una metodología ampliada para la estimación de poblaciones potencial y objetivo. | Estimación con base en estadísticas de matrícula de estudiantes por nivel de escolaridad de Secretaría de Educación. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | Dirección General de Política Social | 31/01/2015 | 100 | Se realizó una estimación de la población potencial y objetivo en las ROP 2015. El estudio de diagnóstico puede utilizarse como un aproximado de la estimación de la demanda de transporte público para los estudiantes de los grados académicos que atiende el programa, para establecer como población potencial en ROP 2016.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | MIR: diferenciar Fin de Propósito, con un solo objetivo para cada uno de ellos. Decidir entre ampliar las oportunidades educativas y apoyar la economía familiar. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Adecuación de la MIR, diferenciando Fin de Propósito con un solo objetivo para cada uno de ellos, decidiendo entre ampliar oportunidades educativas o apoyar a la economía familiar. | Ajustes en resumen narrativo e indicadores de la matriz del programa | 2014-03-31 23:00 | 2014-10-30 23:00 | Dirección General de Política Social | 30/10/2014 | 100 | MIR 2015 publicada en página de SEDIS: http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/matrices-de-indicadores-para-resultados-de-programas-sociales-2015/422
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Elaboración de fichas técnicas de los indicadores. | Modificar apoyos del programa | Elaboración de fichas técnicas de los indicadores. | Creación de ficha técnica de indicadores contenidos en MIR. | 2014-08-01 | 2015-05-31 | Dirección General de Política Social | 31/05/2015 | 100 | Se realizaron las fichas de indicadores para la MIR 2015.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Contar con un solo sistema informático controlado por SEDIS para el manejo de la información del padrón de beneficiarios. | Modificar apoyos del programa | Unificación en un solo sistema informático controlado por SEDIS, para el manejo de la información del padrón de beneficiarios. | Generación de flujograma de los sistemas informáticos, indicando quién los opera y los procesos en los que se tendría que incrementar su participación y supervisión para que sea un sistema controlado por la SDIS. Negociación de contrato firmado con empresas subcontratadas, donde se estipulen los mecanismos de supervisión de SDIS en el sistema informático. | 2014-03-01 | 2015-07-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/07/2015 | 100 | Se elaboró un flujograma con los actores de cada proceso de sistemas informáticos. En las MIR 2015 se estableció un indicador de actividad en donde, además de supervisar los procesos como se viene haciendo, se revisará el 2% de expedientes de beneficiarios elegidos de manera aleatoria. Aunque en el contrato no se especifique las etapas de supervisión, en 2015 se incrementarán las medidas, revisando de manera aleatoria expedientes e información reflejada en la base de datos.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Realizar un estudio sobre la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Realizar un estudio para determinar una estimación de la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG, en caso de que los diagnósticos existentes no sean suficientes. | Revisión de diagnósticos existentes que sirvan de inferencia para determinar una estimación de la demanda. | 2014-08-01 | 2015-08-31 | Dirección General de Política Social | 02/12/2015 | 100 | Se llevó a cabo el levantamiento en el interior del estado. Se contratará a un consultor externo para realizar un diagnóstico de marco lógico para el programa “Apoyo al Transporte para Estudiantes” antes de terminar el ejercicio 2015.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Realizar un estudio sobre la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Realizar un estudio para determinar una estimación de la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG, en caso de que los diagnósticos existentes no sean suficientes. | Revisión de diagnósticos existentes que sirvan de inferencia para determinar una estimación de la demanda. | 2014-08-01 | 2015-08-31 | Dirección General de Política Social | 02/12/2015 | 100 | La estimación de la demanda de transporte escolar al interior del estado se realizó con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE), además fue posible analizar y pronosticar el abandono escolar en los distintos niveles de educación que atiende el programa.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Realizar un estudio sobre la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Realizar un estudio para determinar una estimación de la demanda total de apoyos, especialmente fuera de la ZMG, en caso de que los diagnósticos existentes no sean suficientes. | Revisión de diagnósticos existentes que sirvan de inferencia para determinar una estimación de la demanda. | 2014-08-01 | 2015-08-31 | Dirección General de Política Social | 02/12/2015 | 100 | La estimación de demanda del programa se llevó a cabo gracias al levantamiento de encuestas en el interior del estado y con base en datos del SNIE. Esto esta presente en un diagnóstico que incluye observaciones de otros compromisos.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Elaborar un manual de operaciones y/o procesos donde se consoliden todos los procedimientos operativos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaboración de un manual de operaciones y/o procesos donde se consoliden todos los procedimientos operativos. | Contratación de servicios de consultoría para la mejora de los procesos de implementación de todos los programas a cargo de SEDIS, cuyos resultados incluyan flujograma de procesos y actividades y organigrama operativo. | 2014-02-01 | 2014-11-30 | Dirección General de Política Social | 30/11/2014 | 100 | El manual se ha elaborado en su totalidad y se entregó una copia impresa del documento a la Dirección de Bienestar Social.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Presentar en un solo documento el presupuesto del programa, desglosado por gastos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integración de un documento con el desglose por rubro de gastos realizados del presupuesto del Programa. | Integración de reporte financiero. | 2014-02-01 | 2015-01-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/01/2015 | 100 | La dirección del programa elaboró un documento con el desglose de gastos del programa. Reporte con información final del cierre 2014 entregado por la Coordinación del Programa.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Transparencia: colocar los principales documentos del programa a menos de tres clics dentro de la página de Internet. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Modificación de la página web, http://bit.ly/1JcZX9I de tal manera que los principales documentos del programa se encuentren a menos de tres clics dentro de la página de Internet. | Enviar documentos electrónicos a coordinación de informática para subir la información | 2014-07-01 | 2015-01-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/01/2015 | 100 | Se cuenta con el sitio web http://bit.ly/1JcZX9I Se encuentra a menos de 3 clics la información del programa. La página del portal del Sistema de Programas Públicos de Subseplan concentra la información principal del programa y de todos los del Estado.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Analizar los procesos durante las próximas aperturas de módulos dentro y fuera de la ZMG para calcular flujos de personas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Análisis de procesos y cálculo de flujos de personas por módulos dentro y fuera de la ZMG. | Estimar los flujos con base en las estadísticas solicitadas a las empresas subcontratadas durante el primer semestre de 2014. | 2014-09-01 | 2015-01-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/01/2015 | 100 | Se cuenta con los reportes diarios de flujo de personas, presentados por la empresa subcontratada.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Elaborar un calendario de capacitación anual para los operadores del programa en función de las fechas importantes (inscripciones). | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaboración de un calendario y temario de capacitaciones anuales para los operadores del programa en función de las fechas importantes (inscripciones). | Crear un calendario con fechas para la capacitación de los operadores. Elaboración del temario de las capacitaciones anuales. | 2014-09-01 | 2015-03-30 23:00 | Dirección de Bienestar Social | 09/02/2016 | 100 | Se elaboraron manuales de operación de Módulo de Atención Bienevales 2015, así como un listado de preguntas frecuentes (FAQ´s). Se entregaron los manuales y las FAQ´s. Quedan pendientes las listas de asistencia y calendarios de capacitaciones.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Elaborar un calendario de capacitación anual para los operadores del programa en función de las fechas importantes (inscripciones). | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaboración de un calendario y temario de capacitaciones anuales para los operadores del programa en función de las fechas importantes (inscripciones). | Crear un calendario con fechas para la capacitación de los operadores. Elaboración del temario de las capacitaciones anuales. | 2014-09-01 | 2015-03-30 23:00 | Dirección de Bienestar Social | 09/02/2016 | 100 | Se elaboró un calendario para capacitación de los operadores del programa en 2016. Así mismo se determinó la relación de personal para capacitación "Entrega de bienevales a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes 2016 A". Con lo que se concluye el compromiso de mejora.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Llevar a cabo sesiones de planeación estratégica y seguimiento donde participen todas las áreas de la SEDIS involucradas en el programa, con la toma de acuerdos vinculantes. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Desarrollo de sesiones de planeación estratégica y seguimiento donde participen todas las áreas de la SEDIS involucradas en el programa, con la toma de acuerdos vinculantes. | Realizar sesiones de planeación estratégica | 2014-01-01 | 2015-03-30 23:00 | Dirección de Bienestar Social | 30/03/2015 | 100 | Se realizarán sesiones de planeación estratégica con las áreas involucradas en el programa para su operación en el año 2015 de las cuales se asentaran minutas de trabajo. Tres minutas de reuniones de planeación estratégica interna para el ejercicio 2015.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Incrementar la difusión del programa en redes sociales. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Incremento de la difusión del programa en redes sociales. | Aumentar la información transmitida sobre el programa en Facebook y Twitter. | 2014-01-01 | 2014-11-30 | Dirección de Bienestar Social | 30/11/2014 | 100 | Se cuenta con los reportes generados en las aplicaciones de redes sociales respecto a la información proporcionada y la actividad registrada. En el reporte se presenta con periodicidad semanal la información presentada vía redes sociales, así como el análisis de su variación a partir de Mayo del 2014.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Exigir a los choferes que desprendan el bienevale y entreguen el talón a los estudiantes. | Modificar apoyos del programa | Solicitud a SEMOV para generar un comunicado donde se exija a los choferes que desprendan el Bienevale y entreguen el talón a los estudiantes, y establecer un monitoreo a través de un “usuario simulado” para detectar anomalías. | Coordinar con SEMOV para emitir comunicado a transportistas. Solicitar reporte de seguimiento a SEMOV quejas de “usuario simulado”. Generación de infografías para promover el correcto uso de los bienevales. | 2014-01-01 | 2015-04-30 | Dirección de Bienestar Social | 30/04/2015 | 100 | Se realizaron comunicados a SEMOV reportando quejas de usuarios de Bienevales. Se desarrollaron infografías de uso del Bienevale distribuidas en el transporte público. La implementación del operativo de usuario simulado se lleva a cabo por el Grupo Especializado de Policías Viales de SEMOV. Se cuenta con el reporte de SEMOV domde especifica las multas y sanciones a choferes por no aceptar Bienevales, y el número de concesionarios a los que se entregaron ROP del programa y su funcionamiento.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Avanzar hacia un sistema de prepago con tarjeta para todo el transporte público, incluyendo los apoyos que se otorguen por parte del programa. | Modificar apoyos del programa | Se impulsará desde la SDIS el establecimiento de un sistema de prepago universal, sin embargo la generación del sistema queda fuera de sus atribuciones. | Diseñar estrategia de promoción del sistema de pago universal con las instancias correspondientes. Convocar a la integración de mesas de diálogo para empujar el tema con SEMOV, SEPAF y demás instancias relacionadas. | 2014-10-31 23:00 | 2017-12-31 | Dirección de Bienestar Social | 23/11/2016 | 100 | Se ha establecido comunicación entre la SEDIS y SEMOV, sobre el diseño del proyecto del sistema prepago universal de transporte público. Aunque se ha establecido comunicación entre la SEDIS y SEMOV, la mesa de trabajo intersecretarial no se ha llevado a cabo. La SEDIS puede impulsar esta actividad, sin embargo, la respuesta del resto de las Dependencias y la coordinación efectiva para desarrollarla supera las atribuciones de la SEDIS.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Avanzar hacia un sistema de prepago con tarjeta para todo el transporte público, incluyendo los apoyos que se otorguen por parte del programa. | Modificar apoyos del programa | Se impulsará desde la SDIS el establecimiento de un sistema de prepago universal, sin embargo la generación del sistema queda fuera de sus atribuciones. | Diseñar estrategia de promoción del sistema de pago universal con las instancias correspondientes. Convocar a la integración de mesas de diálogo para empujar el tema con SEMOV, SEPAF y demás instancias relacionadas. | 2014-10-31 23:00 | 2017-12-31 | Dirección de Bienestar Social | 23/11/2016 | 100 | Se estableció comunicación entre la SEDIS, SEMOV y con Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General SITEUR para hablar sobre el diseño del proyecto del sistema prepago universal de transporte público. Sin embargo la mesa de trabajo intersecretarial no se ha podido llevar a cabo. La SEDIS ha intentado impulsar esta actividad, pero la respuesta del resto de las Dependencias y la coordinación efectiva para desarrollarla supera las atribuciones de la SEDIS.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Dialogar con las instancias correspondientes para exigir un mejor trato de los choferes hacia los beneficiarios del programa. | Modificar apoyos del programa | Generación de acuerdos con las instancias correspondientes para promover un mejor trato de los choferes hacia los beneficiarios del programa y viceversa. | Coordinar con SEMOV para concientizar sobre el trato digno de los choferes con los usuarios y viceversa. Generar en coordinación con SEMOV la estrategia de “usuario simulado”. | 2014-03-31 23:00 | 2015-05-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/05/2015 | 100 | Se han entablado con SEMOV, acuerdos de colaboración para mejorar la atención a los beneficiarios del programa. La implementación del operativo de usuario simulado, se lleva a cabo por la SEMOV a través del Grupo Especializado de Policías Viales. Se cuenta con el reporte de resultados de los operativos por la Dirección General de Transporte Público, de la misma institución.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Atención lenta en macromódulos de recepción y verificación de documentos. | Modificar apoyos del programa | Agilización de la atención en módulos para la recepción y verificación de documentos con más personal y mejor capacitado. | Optimizar proceso de recepción y verificación de documentos. Negociar contrato con empresas subcontratadas para realizar dichas operaciones, solicitando mayor cantidad de personal, con base a la estimación del flujo de personas por módulo del año anterior. | 2014-02-01 | 2015-02-28 | Dirección de Bienestar Social | 11/02/2016 | 100 | Se desarrollaron capacitaciones y guías de atención a Beneficiarios en módulos. Está pendiente incluir en el contrato la cláusula, sin embargo, desde el año 2014 la empresa cumplió con la estrategia de enviar un mayor número de personal a los módulos con mayor demanda.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Atención lenta en macromódulos de recepción y verificación de documentos. | Modificar apoyos del programa | Agilización de la atención en módulos para la recepción y verificación de documentos con más personal y mejor capacitado. | Optimizar proceso de recepción y verificación de documentos. Negociar contrato con empresas subcontratadas para realizar dichas operaciones, solicitando mayor cantidad de personal, con base a la estimación del flujo de personas por módulo del año anterior. | 2014-02-01 | 2015-02-28 | Dirección de Bienestar Social | 11/02/2016 | 100 | Se incluyeron en el contrato: 1) Que el servicio se realizará en 29 puntos de atención y que estos pueden aumentar (cláusula tercera). 2) De la garantía material de los bienes y servicios, el proveedor garantiza la calidad de los bienes y servicios objetos del contrato, en el entendido de que los prestará con mejor calidad, diligencia y con personal calificado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por la Secretaría. Lo anterior da cumplimiento completo al compromiso.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Entrega lenta de bienevales debido a múltiples tipos de recibos sellados. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Reducción de recibos sellados para agilizar la entrega de bienevales. | Mejorar los procesos de atención en los módulos, reduciendo el número de recibos requeridos para recibir los Bienevales. | 2014-02-01 | 2014-09-30 | Dirección de Bienestar Social | 30/09/2014 | 100 | Se ha reducido la cantidad de sellos de verificación requeridos del año 2013 al año 2014. Se presentaron 3 expedientes completos 2013 y un expediente 2014, donde se demuestra la disminución considerable de recibos.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | La información sobre los beneficiarios no siempre fue estable. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Definición de procesos para el manejo de los sistemas de información sobre los beneficiarios, mejorando la captura y organización de expedientes. | Mejorar los procesos de atención en los módulos, agilizando la captura de datos y el sistema donde se integran los beneficiarios. | 2014-02-01 | 2015-07-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/07/2015 | 100 | Estimación de tiempo promedio para recibir los Bienevales una vez que inicia el trámite en los módulos. Reporte de flujo de atención diaria en módulos 2014 y 2015. La afluencia a los módulos durante los primeros días es muy alta, la cual disminuye a medida que pasan los días, por ello el tiempo de espera en los módulos es variable. Con la restructuración de procesos se logró disminuir el tiempo promedio de espera en la ZMG en un 33.28%, Vallarta y Zapotlán el Grande en 41.29% entre 2014 y 2015.
Apoyo al transporte para estudiantes | Este programa contribuye a incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior, a través de la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. | Mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes en el interior del Estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior; mediante la entrega en comodato o en donación a los ayuntamientos y/o centros educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumno. | Evaluación de Diseño y Procesos del Programa social Apoyo al Transporte para Estudiantes, para el Ejercicio Fiscal 2013 | Es un programa razonablemente bien diseñado. Presenta aspectos de mejora en varios de los procedimientos funcionales. Problemas en varios de sus procesos. Lentitud en la inscripción dentro de los módulos y entrrega de los apoyos. | Evaluar el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes con la finalidad de proveer información que retroalimente la toma de decisiones sobre su diseño, operación y la gestión de sus procesos. | 3 | PAE2013-E01-AM01 | 2013-01-01 | 2013-12-17 | Secretaría de Desarrollo e Integración Social | Dirección de Bienestar Social | . | . | evaluajalisco.sppc@jalisco.gob.mx | Falta mayor coordinación entre instancias internas y entre éstas y los proveedores. | Modificar apoyos del programa | Mejora la coordinación entre instancias internas y entre éstas y los proveedores. | Aumentar el intercambio de información y la claridad con los proveedores a través de juntas y comunicación constante. | 2014-02-01 | 2015-05-31 | Dirección de Bienestar Social | 31/05/2015 | 100 | Se han realizado sesiones para la coordinación entre instancias internas y proveedores. Se tiene evidencia de minutas de reuniones entabladas, con los proveedores del programa para el ejercicio 2015.