## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Espacios alimentarios | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Evaluación de Diseño y Resultados del Programa Social Espacios Alimentarios, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El promedio global de la evaluación es 3, en particular la parte de planeación y orientación a resultados es donde se observa el nivel más bajo en las respuestas. Se puede mejorar esta dimensión creando reglas de operación para el programa con sus dos modalidades o bien separar estas y generar dos programas; hacer un plan estratégico anual de trabajo para cada programa y/o modalidad con metas cuantificables anuales y una MIR con consistencia lógica e indicadores de resultados por modalidad y/o programa. El programa tiene un buen diseño y focalización, con una buena gestión de presupuesto. Se puede ampliar la cobertura y población atendida pues el problema que atiende es prioridad en los planes Estatal y Nacional de Desarrollo. También es pertinente que se sistematice y difundan los resultados de las encuestas de satisfacción. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 35 | PAE2015-E12-AM01 | 2015-10-20 | 2016-01-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Hacer reglas de operación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Hacer Reglas de Operación. | Se realizaran reglas de operación para las dos modalidades en 2016. 1.-Comedores Asistenciales para adultos mayores . 2.-Comedores Comunitarios. | 2016-01-01 | 2016-03-30 23:00 | *Dirección de Seguridad Alimentaria, Dirección para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor y el área de Evaluación para captura de avances. | 02/11/2016 | 100 | Se realizaron las Reglas de Operación para las dos modalidades en 2016, como recomendó el evaluador
Espacios alimentarios | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Evaluación de Diseño y Resultados del Programa Social Espacios Alimentarios, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El promedio global de la evaluación es 3, en particular la parte de planeación y orientación a resultados es donde se observa el nivel más bajo en las respuestas. Se puede mejorar esta dimensión creando reglas de operación para el programa con sus dos modalidades o bien separar estas y generar dos programas; hacer un plan estratégico anual de trabajo para cada programa y/o modalidad con metas cuantificables anuales y una MIR con consistencia lógica e indicadores de resultados por modalidad y/o programa. El programa tiene un buen diseño y focalización, con una buena gestión de presupuesto. Se puede ampliar la cobertura y población atendida pues el problema que atiende es prioridad en los planes Estatal y Nacional de Desarrollo. También es pertinente que se sistematice y difundan los resultados de las encuestas de satisfacción. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 35 | PAE2015-E12-AM01 | 2015-10-20 | 2016-01-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Para la modalidad de Comedores Asistenciales para adultos mayores: *Se aplicará la encuesta de percepción y satisfacción inicial y final en el mes de septiembre y diciembre de 2016. *Se elaborará una base de datos. *Los resultados de dicha evaluación se informarán a los municipios en una capacitación en el mes de junio de 2017. | 2016-09-01 | 2017-07-31 | *Dirección para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor y el área de Evaluación para la captura del avance. | 01/08/2017 | 100 | Se aplicó la encuesta de percepción y satisfacción inicial y final en el mes de septiembre y diciembre de 2016 y los resultados se presentaron a los municipios, al presente se adjunta la encuesta y la presentación que se presentaron.
Espacios alimentarios | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Fortalecer la operación SMDIF a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios, contribuyendo a la atención de las personas con inseguridad alimentaria en las comunidades y Municipios con mayor vulnerabilidad social del Estado de Jalisco, mediante acceso a la alimentación, promoviendo la participación comunitaria voluntaria, así como el desarrollo e impulso de procesos autogestivos a los beneficiarios indirectos del apoyo, contribuyendo además a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. | Evaluación de Diseño y Resultados del Programa Social Espacios Alimentarios, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El promedio global de la evaluación es 3, en particular la parte de planeación y orientación a resultados es donde se observa el nivel más bajo en las respuestas. Se puede mejorar esta dimensión creando reglas de operación para el programa con sus dos modalidades o bien separar estas y generar dos programas; hacer un plan estratégico anual de trabajo para cada programa y/o modalidad con metas cuantificables anuales y una MIR con consistencia lógica e indicadores de resultados por modalidad y/o programa. El programa tiene un buen diseño y focalización, con una buena gestión de presupuesto. Se puede ampliar la cobertura y población atendida pues el problema que atiende es prioridad en los planes Estatal y Nacional de Desarrollo. También es pertinente que se sistematice y difundan los resultados de las encuestas de satisfacción. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 35 | PAE2015-E12-AM01 | 2015-10-20 | 2016-01-12 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Sistematizar información de encuestas de satisfacción. | Aplicación, captura y difusión de las encuestas de satisfacción a los municipios de la modalidad de Comedores Comunitarios. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Dirección de Seguridad Alimentaria y el área de Evaluación para la captura de los avances. | 31/12/2017 | 100 | Se envío a los SMDIF el resultado de sus encuestas, ademas de realizar una base de datos con los resultados