## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Definir estructura del documento | 2016-08-29 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se cuenta con una estructura del documento
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Recabar la información requerida | 2016-08-29 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se recabo la información necesaria
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los objetivos para el Fondo. | Redactar el documento | 2016-08-29 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 30/10/2016 | 100 | En este partado del documeto se describe explicitamente los objetivos del FONE.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Definir estructura del documento | 2016-10-01 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Definido la estructura del docuemnto
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Recabar la información requerida | 2016-10-01 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se recabo la información necesaria
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar un documento estratégico del FONE, en el que se describan explícitamente los criterios de distribución de las aportaciones del Fondo. | Redactar el documento | 2016-10-01 | 2016-10-30 23:00 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 30/10/2016 | 100 | En este apartado del documento se observan los criterios de asignación y distribución presupuestal.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Documentar los procesos e incluirlos en el documento normativo del Fondo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar los procesos e incluirlos en el documento normativo del Fondo. (Documentar los procesos y evidenciarlos en el portal web) | Integrar en un documento los procedimientos de recepción, asignación, distribución y operación del FONE. | 2016-10-03 | 2016-11-30 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se integra al documento los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Documentar el mecanismo de planeación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar el mecanismo de planeación. | Integrar al documento el procedimiento de planeación | 2016-10-03 | 2016-11-30 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se integra al documento el procedimiento de planeación
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Documentar los mecanismos para el seguimiento. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar los mecanismos para el seguimiento. | Integrar al documento los medios para el seguimiento. | 2016-10-03 | 2016-11-30 | Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa | 01/12/2016 | 100 | Se integra al documento los medios para el seguimiento
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Documentar el mecanismo de validación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar al documento el mecanismo de validación | integrar al documento el mecanismo de validación. | 2016-11-02 23:00 | 2017-12-29 | Coordinación de planeación educativa | 02/02/2018 | 100 | Se documeta el mecanismo de validación, el cual se denomina “Sistema de Formulación y Seguimiento de Programas Presupuestarios”
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Integrar un apartado específico para el FONE en la página de transparencia de la Secretaría de Educación del estado. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Crear un apartado para el FONE en la página de transparencia de Secretaría de Educación del Estado. | Generar la liga y el espacio en la web para subir las evidencias generadas. | 2016-11-02 23:00 | 2017-12-29 | Coordinación de planeación y evaluación educativa | 06/02/2018 | 100 | Se publica la información respecto al FONE y la MIR, Dentro del portal de Transparencia conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | La MIR Federal del Fondo no está disponible. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Exponer la MIR del federal en línea | Exponer la MIR del federal en línea | 2016-11-25 | 2017-12-29 | Coordinación de planeación y evaluación educativa | 06/02/2018 | 100 | Se publica la información respecto al FONE y la MIR, Dentro del portal de Transparencia conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Jalisco, es operado por la Secretaría de Educación Jalisco. Los recursos del FONE contribuyen a | 1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al estado de Jalisco para la educación básica y demás modalidades, y 2) apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás modalidades para la formación de maestros. | Evaluación piloto de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2014 | En el estado se realiza de manera sistemática la identificación y priorización de necesidades derivadas de la prestación de servicios de educación a los cuales contribuyen los recursos del Fondo; su atención se encuentra explícita en la normatividad y atribuciones estatales referidas en: el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, el Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Educación de Jalisco y el Programa Sectorial de Educación de Jalisco. Sin embargo, no se identificaron de forma explícita, los objetivos del Fondo en los documentos normativos referidos. Para la asignación de las aportaciones se cuenta con Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo emitidos por la SHCP y la SEP; se opera con tres procesos generales:1. Entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal; 2. notificación del presupuesto asignado y, 3. Distribución del recurso. En éstos participan la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado (SEPAF), la SEEJ, SHCP y la SEP. Se recomienda su documentación a través de hacer explícitas las actividades específicas y políticas de operación de dichos procesos. En la evidencia disponible, se identificó que el Fondo documenta sus resultados a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); no se cuenta con elemento alguno que permita comprobar si el Fondo documenta sus resultados en algún tipo de informe o de evaluaciones al desempeño, ni de forma interna o externa. | Analizar el desempeño de las aportaciones federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | 39 | PAE2014-E11-AM01 | 2015-10-01 | 2016-02-29 | Secretaría de Educación | Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto SEJ | Lic. Mónica Gaspar Flores | 3030 7500 | monica.gaspar@jalisco.gob.mx | Revisar y replantear la meta del indicador. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Replantear la meta del indicador | Replanteamiento de la meta del indicador | 2016-12-01 | 2017-12-29 | Coordinación de planeación y evaluación educativa | 02/02/2018 | 100 | Se revisó y se replanteo la meta del indicador