## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Definir la ubicación del Subprograma, continuar en SEDECO o cambio a IJALDEM. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Asignar al Instituto Jalisciense del Emprendedor para llevar a cabo la ejecución del programa de "Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas" ya que este cuenta con las atribuciones para el impulso del sector empresarial. | Generar Oficio por parte del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, para Asignación y ejecución del Sub programa. | 2016-12-15 | 2017-01-31 | Dirección General de Planeación | 31/01/2017 | 100 | Remisión de Oficio por parte de Despacho al Instituto Jalisciense del Emprendedor para asignación de la ejecución de la convocatoria.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Establecer indicadores adicionales en consenso con las incubadoras, de tal manera que se puedan considerar aquellos que ya son recolectados por ellas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Analizar los indicadores que se han establecido en años anteriores para el Subprograma con el fin de estandarizar la medición de impacto. | Definir los indicadores con los que se medirán los objetivos del programa. | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 30/05/2017 | 100 | 1. Se revisó los indicadores establecidos del 2013 – 2017 para la convocatoria del programa público evaluado, permitiendo hacer un análisis en el tiempo de la información recopilada como resultados del programa. 2. Asimismo, una vez analizado los indicadores se establecieron indicadores estándares a manejar en el programa y que pueda ser comparable a lo largo del tiempo.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Crear una base de datos que sistematice la información de todos los proyectos y las empresas incubadas donde se incluyan todos los indicadores que permitan analizar el cumplimiento de los objetivos del Subprograma. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Consolidar los datos globales generados por el Programa en cada año. | Generar una matriz sistematizada que integre los datos de cierre final del programa Jalisco Competitvo con sus diferentes componentes. . | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Dirección area Planeación Municipal y Articulación | 16/06/2017 | 100 | Se elaboro la matriz generalizada en conjunto con las áreas responsables o involucradas en el proceso de operación del programa Jalisco Competitivo. En esta matriz se señalan aspectos de caracterización del beneficiario, datos del proyecto asociado a la categoría, subcategoria, modalidad de apoyo, datos para seguimiento y cumplimiento de metas, indicadores, entre otros.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Integrar mecanismos que procuren la interacción directa y la retroalimentación de experiencias con los beneficiarios de proyectos incubados. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Generar una reunión con los beneficiarios con la finalidad de tener una retroalimentación que enriquezca el subprograma. | Generar reunión con los incubados e incubadoras que contribuyan con mejoras al subprogramas | 2016-12-15 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 12/06/2017 | 100 | Se programo reunión con los beneficiarios del subprograma con el con objetivo de contar con observaciones, detectar oportunidades y retos para el subprograma, mismas que a su vez fueron oportunas para la ejecución fiscal 2017.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Identificar y documentar los estudios externos donde se analicen experiencias e impacto de programas similares en la solución del problema público, para lo cual se puede trabajar en conjunto con las incubadoras participantes. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Identificar y documentar los estudios que ya se tienen sobre Emprendimiento e Incubación que enriquezcan el sub programa. | Elaborar un informe de análisis de los estudios externos encontrados que aporte referentes para la mejora del subprograma. | 2017-01-15 | 2017-12-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 31/10/2017 | 100 | 1. Se identificaron y analizaron distintos estudios que existen sobre emprendimiento, determinando que no existen programas iguales mas si complementarios que permiten fortalecer el ecosistema emprendedor. Este programa se complementa con los demás para atender la demanda de servicios por parte del sistema emprendedor.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Motivar la interacción con las empresas incubadas para convencerlas de la importancia de aportar datos estadísticos de forma agregada que permitan documentar los resultados obtenidos a través del Subprograma e identificar áreas de oportunidad de mejora. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Generar una reunión con los beneficiarios con la finalidad de tener una retroalimentación que enriquezca el subprograma. | 1.-Generar reunión con los incubados e incubadoras que contribuyan con mejoras al subprogramas | 2016-12-15 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 12/06/2017 | 100 | Se programo reunión con los beneficiarios del subprograma con el con objetivo de contar con observaciones, detectar oportunidades y retos para el subprograma, mismas que a su vez fueron oportunas para la ejecución fiscal 2017.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Incluir en la plataforma del Programa Jalisco Competitivo indicadores de resultados del Subprograma que puedan incentivar a los beneficiarios a contribuir con la transparencia y generar mayor participación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Consolidar los datos globales generados por el Programa en cada año. | Generar una matriz sistematizada que integre los datos de cierre final del programa Jalisco Competitvo con sus diferentes componentes. | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Dirección area Planeación Municipal y Articulación | 16/06/2017 | 100 | Se elaboro la matriz generalizada en conjunto con las áreas responsables o involucradas en el proceso de operación del programa Jalisco Competitivo. En esta matriz se señalan aspectos de caracterización del beneficiario, datos del proyecto asociado a la categoría, subcategoria, modalidad de apoyo, datos para seguimiento y cumplimiento de metas, indicadores, entre otros.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Realizar un diagnóstico ex profeso que sirva como referencia para analizar el contexto y características del problema público que atiende el Subprograma. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Organizar un agenda de trabajo con los organismos vinculados al ecosistema emprendedor para abordar el problema público que atiende el subprograma. | Generar reunión con los actores vinculados al ecosistema Emprendedor del Estado. | 2016-12-15 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 12/07/2017 | 100 | 1. Se programó la reunión para el 20 de junio del 2017, con actores vinculados con emprendimiento del Estado, con el objetivo de realizar un diagnóstico de referencia para las mejores prácticas del subprograma.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Realizar un diagnóstico ex profeso que sirva como referencia para analizar el contexto y características del problema público que atiende el Subprograma. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Organizar un agenda de trabajo con los organismos vinculados al ecosistema emprendedor para abordar el problema público que atiende el subprograma. | Generar reunión con los actores vinculados al ecosistema Emprendedor del Estado. | 2016-12-15 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 12/07/2017 | 100 | 1. Se completo la información con la evidencia de las acciones vinculadas a la presente recomendación. 2. Se analizo y concluyo que la presente recomendación y actividades planteadas se deberían completar con la recomendación 2 "Analizar con los diferentes actores del ecosistema emprendedor para generar un plan de acción a nivel Estatal" del objetivo de evaluación 3. Dado que ambos mantienen el mismo fin y buscan impactos similares.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Hacer una selección estratégica de indicadores que den cuenta integralmente de los resultados del Subprograma y su contribución al enfoque de Triple Hélice. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Analizar los indicadores que se han establecido en años anteriores para el Subprograma con el fin de estandarizar la medición de impacto. | Definir los indicadores con los que se medirán los objetivos del programa. | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 30/05/2017 | 100 | 1. Se revisó los indicadores establecidos del 2013 – 2017 para la convocatoria del programa público evaluado, permitiendo hacer un análisis en el tiempo de la información recopilada como resultados del programa. 2. Asimismo, una vez analizado los indicadores se establecieron indicadores estándares a manejar en el programa y que pueda ser comparable a lo largo del tiempo.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Documentar los retos identificados con soporte de la evidencia de ejercicios anteriores y diseñar estrategias para abordarlos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Generar una reunión con los beneficiarios con la finalidad de tener una retroalimentación que enriquezca el sub programa. | 1.-Generar reunión con los incubados e incubadoras que contribuyan con mejoras al subprogramas | 2016-12-15 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 05/06/2017 | 100 | Se programo reunión con los beneficiarios del subprograma con el con objetivo de contar con observaciones, detectar oportunidades y retos para el subprograma, mismas que a su vez fueron oportunas para la ejecución fiscal 2017.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Difundir las experiencias de las empresas incubadas para generar un clima de confianza en el Subprograma e incrementar la disponibilidad para proporcionar información financiera que estime los beneficios en términos monetarios. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Generar mayor difusión a través de foros, eventos y redes sociales y medios de comunicación, especializados donde se presenten los caso de éxito de las empresas incubadas a través del sub programa. | 1.-Selección de casos de éxito. 2.- Invitación a participar a dar testimonio. 3.- Difusión constante en redes sociales y comunicación. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 22/12/2017 | 100 | Se llevo a cabo la difusión de casos de éxito de los emprendedores que han sido beneficiados por el subprograma, realizando vídeos promocionales de sus testimonios y experiencias en su proceso de incubación, mismas que estarán presentes en los diferentes medios de comunicación.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Trabajar de manera conjunta con incubadoras y centros de investigación para identificar necesidades de procesos de incubación por sectores productivos estratégicos, tamaños de empresas y diversificación de perfiles de la población potencial que aporten elementos para las estrategias de cobertura del Subprograma a corto, mediano y largo plazo, además de su localización territorial a nivel regional o municipal. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Establecer alianzas con los diferentes actores del ecosistema Emprendedor para generar un plan de acción a nivel de Estado. | Generar reunión de trabajo con los actores del ecosistema emprendedor | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 22/12/2017 | 100 | Se llevo acabo una reunión involucrando al ecosistema emprendedor para conocer las necesidades y retroalimentación de la operación del programa que maneja la Secretaria a través del IJALDEM. Dichas observaciones serán de utilidad para la operación del 2018.
Jalisco Competitivo - Componente: Formación empresarial, incubación y aceleración | Programa de incentivos para incubadoras y aceleradoras que promueven la certificación de las mejores metodologías y la promoción de los programas que generan resultados para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los emprendedores y MIPYMES incrementando la profesionalización a través de procesos reconocidos. | Otorgamiento de incentivos para el proceso de incubación y aceleración reduciendo los costos de operación de las incubadoras y aceleradoras para que ofrezcan procesos a precios accesibles que coadyuven en la capacitación de los emprendedores y MIPYMES fortaleciendo sus capacidades. Formalizar los estándares de los procesos metodológicos, incrementando la vitrina de incubadoras y aceleradoras certificadas en el Estado de Jalisco. Aumentar y promover el número de emprendedores y MIPYMES capacitados que fomenten la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en beneficio del desarrollo económico del Estado. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Formación Empresarial, Incubación y Aceleración, para el Ejercicio Fiscal 2015 | En la Convocatoria Pública del Subprograma se establecen indicadores de impacto y metas que cumplen de forma parcial con el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), sin embargo estos no se encuentran concentrados y sistematizados para dar cuenta de los resultados del Subprograma en su conjunto, solamente por proyecto. El Subprograma cuenta con mecanismos de seguimiento de índole jurídica y administrativa de los proyectos apoyados, pero no existe una sistematización de los datos recolectados en los informes finales que permitan estimar el cumplimiento sustantivo de objetivos. No se tienen datos registrados que permitan calcular el valor monetario de los beneficios obtenidos por proyecto incubado. No se encontraron documentos donde se hiciera un estudio de la demanda de apoyos o se definiera una estrategia de cobertura futura, los dos criterios utilizados son la respuesta directa a la demanda y la disponibilidad presupuestal. Cuenta con aspectos muy positivos que le permiten su óptimo funcionamiento operativo y un marco de convenio colaborativo con las incubadoras reconocidas por el INADEM con metas específicas que buscan abonar a los objetivos del Subprograma. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Formación Empresarial, Incubación y Aceleración de Empresas así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la corta duración de empresas micro, pequeñas y medianas, así como las bajas capacidades para operar MIPyMES y escasas opciones de financiamiento. | 44 | PAE2015-E06-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Generar documentos de análisis de los resultados obtenidos a partir de la sistematización de la información recogida en los informes finales de cada proyecto. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar en el documento de cierres de proyectos los resultados, retos, lecciones aprendidas y aspectos por mejorar del subprograma | Elaborar documento de cierre del subprograma que integre los aspectos señalados en la sistematización de la información. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección de MiPymes del Instituto Jalisciense del Emprendedor. | 12/06/2017 | 100 | Se realizo informe de cierre del ejercicio fiscal 2016, el cual contiene los resultados técnicos de al ejecución de los proyectos aprobados. Se detectaron los principales retos y lecciones aprendidas para la ejecución del subprograma, los cuales se pueden ver en los documentos anexos.