## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Organizar mesas de trabajo conjunto entre SEDECO y JALTRADE para establecer estrategias de seguimiento de resultados de corto, mediano y largo plazo donde se identifique claramente y de forma específica al Subprograma. | Reorientar sustancialmente el objetivo del programa | Establecer contacto con los responsables de la operación del subprograma de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco para el análisis en conjunto de las alternativas de operación. | Organizar reunión de trabajo coordinado con Secretaria de Desarrollo Economico y el Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco para el analisis de alternativas de operación del subprograma | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección de desarrollo sectorial | 16/06/2017 | 100 | Se llevaron a cabo diversas reuniones: a) Reunión para plantear estrategias en el 2017 y revisión de resultados del Programa Jalisco Competitivo 2016. b) Reunión para establecer estrategia para una publicación oportuna de las reglas de operación y convocatorias. c) Reunión de seguimiento, revisión de avances, identificación de subprogramas en SEDECO y planteamiento de objetivos, población potencial y montos de apoyo.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Incluir un campo de identificación del componente (Internacionalización de Productos y Servicios) en el Padrón de Beneficiarios de Jalisco Competitivo, así como en todos los documentos de seguimiento del Subprograma y el presupuesto de gastos operativos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar la información que contiene el Padrón Único de Beneficiarios para poder incluir campos de identificación de los subprogramas. | Capturar campo identificador del subprograma de referencia en todos los documentos incluidos en el programa Jalisco Competitivo | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección area Planeación Municipal y Articulación | 22/06/2017 | 100 | Se realizo la actividad considerando la recomendación establecida por la entidad evaluadora, asimismo, se concluye que no es necesario adecuar el formato de padrón único establecido por el Gobierno. La Secretaria tiene la información que permite ver la trazabilidad, sera a partir de este año que se publique con las categorías el PUB en el portal de la SEDECO.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Incluir los indicadores de resultados por Subprograma en la plataforma de Jalisco Competitivo y tomar el ejemplo de ProMéxico de presentación de los casos de éxito de internacionalización de empresas Jaliscienses a través de su participación en el Subprograma. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Consolidar los datos globales generados por el subprograma en cada año | Generar una matriz sistematizada que integre los datos de cierre final del programa Jalisco Competitvo con sus diferentes componentes. | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Dirección area Planeación Municipal y Articulación | 16/06/2017 | 100 | Se elaboro la matriz generalizada en conjunto con las áreas responsables o involucradas en el proceso de operación del programa Jalisco Competitivo. En esta matriz se señalan aspectos de caracterización del beneficiario, datos del proyecto asociado a la categoría, subcategoria, modalidad de apoyo, datos para seguimiento y cumplimiento de metas, indicadores, entre otros.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Documentar estudios externos que analicen los efectos encontrados a partir de apoyos similares a los ofrecidos por el Subprograma y compartirlo con su población potencial y objetivo (empresas MYPIMES) para difundir los alcances y limitaciones que pueden tener con su participación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar los estudios externos de programas similares o buenas prácticas nacionales e internacionales que permitan analizar las necesidades de las MIPYMES. | Investigar las buenas practicas nacionales e internacionales que permitan analizar las necesidades de las MIPYMES en materia de comercio exterior. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Dirección de desarrollo sectorial | 10/10/2017 | 100 | Se realizo un análisis de programas o buenas practicas nacionales e internacionales que otorgan apoyos similares a los del subprograma. La investigación indico que los rubros de apoyo que ofrecen los organismos identificados en materia de rubros y monto de apoyos son similares, mas cada uno atienden las necesidades de exportación de forma complementaria.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Elaborar un análisis de resultados de forma integral y por modalidad de apoyo que permita una valoración de los alcances y limitaciones del Subprograma en el cumplimiento de sus objetivos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar en el documento de cierre de los resultados de los proyectos, retos, lecciones aprendidas y aspectos por mejorar del subprograma. | Elaborar documento de cierre del subprograma que integre la recomendación presentada en el objetivo 2 de la evaluación que señala, "Elaborar una bitácora de los retos encontrados a partir de la experiencia de implementación del subprograma" | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección de desarrollo sectorial | 16/06/2017 | 100 | Se realizó el cierre correspondiente al año fiscal 2016 del subprograma “Internacionalización de Productos y Servicios de Jalisco, el cual contiene los resultados de la ejecución del subprograma “Internacionalización de productos y servicios de Jalisco”. También se particularizan algunas recomendaciones para su ejecución en años subsecuentes. Ver anexo
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Documentar los retos del Subprograma clasificados de corto, mediano y largo plazo, en donde se planteen estrategias y acciones para su resolución. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Integrar en el documento de cierre de los resultados de los proyectos, retos, lecciones aprendidas y aspectos por mejorar del subprograma. | Elaborar documento de cierre del subprograma que integre la recomendación presentada en el objetivo 2 de la evaluación que señala, " Redactar un informe anual donde se realice un balance cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos a través de los distintos indicadores del subprograma en su conjunto y por modalidad de apoyo." | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Direccion de desarrollo sectorial | 16/06/2017 | 100 | Se realizó el cierre correspondiente al año fiscal 2016 del subprograma “Internacionalización de Productos y Servicios de Jalisco, el cual contiene los resultados de la ejecución del subprograma “Internacionalización de productos y servicios de Jalisco”. También se particularizan algunas recomendaciones para su ejecución en años subsecuentes. Ver anexo
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Diseñar estrategias que permitan una publicación oportuna de la convocatoria que permita una mayor cobertura de eventos estratégicos para la comercialización en el exterior. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Establecer contacto con los responsables de la operación del subprograma de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco para el análisis en conjunto de las alternativas de operación. | Organizar reunión de trabajo coordinado con Secretaria de Desarrollo Economico y el Instituto de Fomento al Comercio Exterior de Jalisco para el analisis de alternativas de operación del subprograma | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección de desarrollo sectorial | 16/06/2017 | 100 | Se llevaron a cabo diversas reuniones: a) Reunión para plantear estrategias en el 2017 y revisión de resultados del Programa Jalisco Competitivo 2016. b) Reunión para establecer estrategia para una publicación oportuna de las reglas de operación y convocatorias. c) Reunión de seguimiento, revisión de avances, identificación de subprogramas en SEDECO y planteamiento de objetivos, población potencial y montos de apoyo.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Integrar mecanismos que procuren la interacción directa y la retroalimentación de experiencias con las empresas participantes, así como datos de seguimiento a mediano y largo plazo, entre los que se pueden incluir: actividades que se han realizado para consolidar su presencia en el exterior, certificaciones, licencias o patentes que han adquirido en apoyo a su actividad exportadora, puntos en los que su negocio es vulnerable para atender el comercio exterior. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Se diseñarán encuestas para que los beneficiarios de Jalisco Competitivo compartan su experiencia en el proceso de exportación derivado de los apoyos recibidos | Elaboración y envío de encuentas a beneficiarios | 2017-01-02 | 2017-12-01 | Direccion de desarrollo sectorial | 10/10/2017 | 100 | Se realizaron encuestas para que los beneficiarios del programa Jalisco Competitivo en el año 2015-2016, compartieran experiencias del proceso de exportación derivado de los apoyos recibidos.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Hacer una mayor difusión entre la población potencial de la información sobre las modalidades de apoyo del Subprograma y la forma en que éstas facilitan la incursión en el mercado exterior. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Realizar la difusión y promoción con los diferentes organismos a través de los medios que la Dirección de comunicación social establezca. | Proporcionar información a los organismos y Dirección de comunicación social sobre las modalidades de apoyo del subprograma y la forma en que estas facilitan la incursión en el mercado exterior. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección de desarrollo sectorial | 16/06/2017 | 100 | 1.- Se elaboraron diversos materiales y se utilizaron diversas herramientas de difusión, tales como redes sociales, correos electrónicos, reuniones con población potencial, así como el acercamiento con el área de Comunicación Social de la SEDECO.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Incluir en el análisis de resultados de forma integral y por modalidad de apoyo información comparativa de los sectores estratégicos atendidos y por atender. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar la información que contiene el Padrón Único de Beneficiarios para poder incluir campos de identificación de los subprogramas. | Capturar campo identificador del subprograma de referencia en todos los documentos incluidos en el programa Jalisco Competitivo | 2017-01-02 | 2017-06-30 | Dirección area Planeación Municipal y Articulación | 22/06/2017 | 100 | Se realizo la actividad considerando la recomendación establecida por la entidad evaluadora, asimismo, se concluye que no es necesario adecuar el formato de padrón único establecido por el Gobierno. La Secretaria tiene la información que permite ver la trazabilidad, sera a partir de este año que se publique con las categorías el PUB en el portal de la SEDECO.
Jalisco competitivo – Componente: Internacionalización de productos y servicios de Jalisco | Apoyo económico a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes asentadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con proyectos orientados a la internacionalización de sus productos y/o servicios. | Fomentar la internacionalización de los productos y servicios de las empresas jaliscienses para impulsar la creación, consolidación o diversificación de sus productos y/o servicios en mercados internacionales. | Evaluación de Resultados del Programa social Jalisco competitivo - Componente Internacionalización de productos y servicios de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 | El Subprograma carece de un diagnóstico elaborado exprofeso que permita un análisis detallado de la lógica y correspondencia causal entre los objetivos y el problema público Los resultados registrados por proyecto muestran indicadores que resaltan los alcances en relación a los objetivos señalados en los instrumentos de planeación estatales y en específico respecto a la contribución específica desde el Subprograma. El principal problema que se detecta es que la documentación de los resultados se encuentra de manera separada por proyecto, lo cual no permite una estadística sistematizada que mida los alcances del Subprograma de forma global y comparada en el tiempo para conocer su contribución puntual al problema público que busca atender. El Subprograma responde a una problemática identificada en los instrumentos de planeación estatales y ha ampliado sus modalidades de atención con una valoración positiva de sus beneficiarios respecto a los resultados obtenidos a través de su participación dentro de los rubros considerados en sus objetivos. Sin embargo su presupuesto se ha reducido gradualmente y no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan aportar de manera sistemática la estimación de resultados de manera integral de su contribución en términos globales y por modalidad de apoyo. | Determinar la pertinencia de los bienes o servicios que entrega el programa público Jalisco Competitivo, Subprograma Internacionalización de Productos y Servicios del Estado así como sus efectos inmediatos para cumplir con sus objetivos y atender el problema público de la falta de cumplimiento en las normas internacionales de los productos a exportar, la escaza cultura exportadora de los empresarios jaliscienses y la poca participación de los empresarios en eventos internacionales. | 46 | PAE2015-E15-AM01 | 2016-07-17 | 2016-08-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | Dirección General de Planeación y Vocacionamiento Económico Sedeco | Mtro. Néstor Eduardo García Romero | 3678 2000 | nestor.garcia@jalisco.gob.mx | Considerar en la formulación de estrategias para ampliar la cobertura del Subprograma las condiciones actuales y de forma prospectiva de las capacidades productivas por sector estratégico en el estado de Jalisco para atender el mercado externo de productos y servicios. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Revisar los estudios externos de programas similares o buenas prácticas nacionales e internacionales que permitan analizar las necesidades de las MIPYMES. | Investigar las buenas practicas nacionales e internacionales que permitan analizar las necesidades de las MIPYMES en materia de comercio exterior. | 2017-01-02 | 2017-12-15 | Direccion de desarrollo sectorial | 10/10/2017 | 100 | Se realizo un análisis de programas o buenas practicas nacionales e internacionales que otorgan apoyos similares a los del subprograma. La investigación indico que los rubros de apoyo que ofrecen los organismos identificados en materia de rubros y monto de apoyos son similares, mas cada uno atienden las necesidades de exportación de forma complementaria.