## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Redefinir, acotar y documentar las poblaciones potencial y objetivo del PCAV. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Redefinir, acotar y documentar las poblaciones potencial y objetivo del PCAV a través de la publicación del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de autorregulación y auditoría ambiental Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de autorregulación y auditoría ambiental. | Redefinir, acotar y documentar las poblaciones potencial y objetivo del PCAV a través de la publicación del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de autorregulación y auditoría ambiental Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de autorregulación y auditoría ambiental. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 31/05/2018 | 100 | El Reglamento se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 31 de mayo de 2018.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Reagrupar los ejes (Artículo 7 del proyecto de Nuevo Reglamento) en actividades conforme a la Metodología Matriz de Marco Lógico, incluyendo estrategia para cada una de éstas: 1) Seguimiento al proceso de cumplimiento ambiental, 2) Promoción, difusión y reconocimiento a empresas e instituciones que se certifican, 3) Estímulo a empresas que participan en el proceso, y 4) Desarrollo de capacidades técnicas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Reagrupar los ejes (Artículo 7 del proyecto de Nuevo Reglamento) en actividades conforme a la Metodología Matriz de Marco Lógico, incluyendo estrategia para cada una de éstas: 1) Seguimiento al proceso de cumplimiento ambiental, 2) Promoción, difusión y reconocimiento a empresas e instituciones que se certifican, 3) Estímulo a empresas que participan en el proceso, y 4) Desarrollo de capacidades técnicas a través del documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse | Establecer en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse, las actividades del programa, incluyendo estrategias para efectuar cada una de ellas. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se establecieron en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario", las actividades del programa, incluyendo las estrategias para efectuar cada una de ellas.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Restructurar las Bases de Datos del PCAV, agregando los campos necesarios para agrupar a las empresas según sus características. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Reestructurar las Bases de Datos del PCAV, agregando los campos necesarios para agrupar a las empresas según sus características. | Actualizar y reestructurar las bases de datos del PCAV | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se actualizaron y reestructuraron las bases de datos del PCAV
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Plasmar en un documento el reporte de la contribución del programa a los objetivos de desarrollo, sectoriales y estatales | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Plasmar en un documento oficial el reporte de la contribución del programa a los objetivos de desarrollo, sectoriales y estatales. | Establecer en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse, la contribución del programa a los objetivos de desarrollo, sectoriales y estatales. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se estableció en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario", la contribución del programa a los objetivos de desarrollo, sectoriales y estatales.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Definir una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Definir una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo a través de un documento oficial. | Establecer en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse, una estrategia de cobertura del programa de cumplimiento ambiental voluntario, de mediano y largo plazo. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se estableció en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario", una estrategia de cobertura del programa de cumplimiento ambiental voluntario, de mediano y largo plazo.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Mantener y documentar la actual estrategia de cobertura por tamaño de empresa. Esta estrategia la que establece la relación de complementariedad con PROFEPA. PCAV atiende pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar el costo del promotor. PROFEPA atiende empresas grandes que pueden pagar un promotor certificado por la EMA. Incluir giro y ubicación geográfica como criterios de cobertura. La condición de pequeña o mediana empresa, el giro y la ubicación geográfica deben ser demostrables. | Modificar la coordinación o la interacción con otros programas | Mantener y documentar la actual estrategia de cobertura por tamaño de empresa. Esta estrategia la que establece la relación de complementariedad con PROFEPA. PCAV atiende pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar el costo del promotor. PROFEPA atiende empresas grandes que pueden pagar un promotor certificado por la EMA. Incluir giro y ubicación geográfica como criterios de cobertura. La condición de pequeña o mediana empresa, el giro y la ubicación geográfica deben ser demostrables. | Establecer en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse, la estrategia de cobertura del programa por tamaño de empresa. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se estableció en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario", la estrategia de cobertura del programa por tamaño de empresa.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Considerar algunas de las recomendaciones de esta evaluación en los Términos de Referencia para el PCAV, que se elaborarán al amparo del Nuevo Reglamento. Entre ellas: reagrupación de actividades, conforme a la definición de la Metodología Matriz de Marco Lógico, con base en los ejes actualmente planteados dicho proyecto. Dando mayor importancia a la correspondiente a reconocimiento a empresas que obtienen el certificado. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Considerar algunas de las recomendaciones de la evaluación en los Términos de Referencia para el PCAV. Entre ellas: reagrupación de actividades, conforme a la definición de la Metodología Matriz de Marco Lógico, con base en los ejes actualmente planteados dicho proyecto. Dando mayor importancia a la correspondiente a reconocimiento a empresas que obtienen el certificado. | Considerar las siguientes recomendaciones de la evaluación en los Términos de Referencia del programa: reagrupación de actividades con base en los ejes planteados y reconocimiento a empresas que obtienen el certificado. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se consideraron las siguientes recomendaciones de la evaluación en los Términos de Referencia del programa: reagrupación de actividades con base en los ejes planteados y reconocimiento a empresas que obtienen el certificado.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Elaborar manuales de procedimientos para procesos clave, tales como inicio, ejecución y certificación especificadas en el proyecto de Nuevo Reglamento. Lo mismo aplica para depurar y actualizar las Bases de Datos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaborar manuales de procedimientos para procesos clave, tales como inicio, ejecución y certificación especificadas en el proyecto de proyecto de Reglamento y depurar y actualizar las Bases de Datos. | Establecer en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario" a realizarse, los manuales de procedimientos para procesos clave del programa de cumplimiento ambiental voluntario y depurar y actualizar las Bases de Datos. | 2018-02-01 | 2018-10-30 23:00 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se estableció en el documento (interno) "Programa de cumplimiento ambiental voluntario", los manuales de procedimientos para procesos clave del programa de cumplimiento ambiental voluntario y depurar y actualizar las Bases de Datos.
Cumplimiento ambiental voluntario | La normatividad ambiental estatal contempla como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de competencia estatal por una parte, el procedimiento de inspección y sanción y por otro, el de cumplimiento ambiental voluntario que amplía el abanico de posibilidades a los sectores productivos para cumplir con las leyes ambientales, sin necesidad de mecanismos coercitivos. La implementación del “Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario” permite proveer a los establecimientos jaliscienses de un esquema eficiente de autorregulación ambiental y de un sistema de reconocimientos de los compromisos ambientales auto adquiridos. | Fomentar y concertar con los sectores productivos de Jalisco, la realización de procesos en el que los establecimientos cumplan las obligaciones previstas en legislación ambiental estatal, federal y municipal e incluso a asumir compromisos ambientales superiores, que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente. | Evaluación de consistencia y resultados a la intervención Cumplimiento Ambiental Voluntario 2016 | La pertinencia del programa para resolver el problema que se pretende atender, -no documentada- se vincula con los planes de desarrollo nacional, estatal y sectorial y se realizan esfuerzos para que su diseño sea consistente con la normatividad aplicable. Es necesario plasmar en un documento los instrumentos de planeación del programa, y que las bases de datos se reestructuren para que contengan información que permita medir indicadores. El programa cuenta con una estrategia –no documentada- de cobertura de mediano y largo plazo. Los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado son muy bajos lo cual se debe a la amplia definición de la población objetivo. Los procesos implementados son institucionales, adecuados y en apego a la normativa. Las fallas son más evidentes en difusión de resultados y rendición de cuentas, temas en los cuales el programa tiene importantes áreas de mejora. La medición de la satisfacción de beneficiarios debe ser implementada en el corto plazo. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 56 | PAE2016-E03-AM01 | 2016-12-12 | 2017-05-31 | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | Dirección General de Transversalidad y Gobernanza Territorial Semadet | Dr. Marco Antonio Berger García | 3030 8250 | marco.berger@jalisco.gob.mx | Se requiere actualizar los formatos, para sustituir la palabra SEMADES por SEMADET | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Actualizar los formatos, para sustituir la palabra SEMADES por SEMADET | Actualizar los formatos del Programa de cumplimiento ambiental voluntario, para sustituir la palabra SEMADES por SEMADET | 2018-02-01 | 2018-04-13 | Dirección de Sustentabilidad del Sector Productivo | 16/11/2018 | 100 | Se actualizaron los formatos del Programa de cumplimiento ambiental voluntario, para sustituir la palabra SEMADES por SEMADET