## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016 | 1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos 2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente 3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento. 4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente. | Determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016. | 66 | PAE2016-E13-AM01 | 2016-11-03 | 2017-09-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Adecuar las MIR de los distintos Pp que reciben recursos del Ramo 33 para hacerlos acordes, en la medida de los posible con los objetivos del FAM. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Adecuar las MIR de los distintos Pp que reciben recursos del Ramo 33 para hacerlos acordes, en la medida de los posible con los objetivos del FAM. | Incorporar o en su caso alinear en algún nivel del anteproyecto 2019 la MIR del FAM 2018 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Dirección de Planeación Departamento de Evaluación y Planeación,Dirección Operativa | 31/08/2018 | 100 | Se esta trabajando el anteproyecto MIR 2019 en el cual se incorporará en algún nivel de los indicadores de la MlR FAM 2018
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016 | 1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos 2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente 3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento. 4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente. | Determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016. | 66 | PAE2016-E13-AM01 | 2016-11-03 | 2017-09-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Adecuar las MIR de los distintos Pp que reciben recursos del Ramo 33 para hacerlos acordes, en la medida de los posible con los objetivos del FAM. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Adecuar las MIR de los distintos Pp que reciben recursos del Ramo 33 para hacerlos acordes, en la medida de los posible con los objetivos del FAM. | Incorporar o en su caso alinear en algún nivel del anteproyecto 2019 la MIR del FAM 2018 | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Dirección de Planeación Departamento de Evaluación y Planeación,Dirección Operativa | 31/08/2018 | 100 | Se realizó un análisis de los indicadores del anteproyecto de la MIR 2019 de los Programas Presupuestarios (Pp) que tienen relación a la MIR del FAM 2018, los cuales abonan a los objetivos de esta matriz. Además de lo anterior se está trabajando de manera interna una propuesta de una MIR del FAM para el Sistema DIF Jalisco. El plazo definido para esta actividad estuvo acorde para su cumplimiento al 100%, la cual no se requirió ningún tipo de recurso para su atención.
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016 | 1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos 2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente 3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento. 4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente. | Determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016. | 66 | PAE2016-E13-AM01 | 2016-11-03 | 2017-09-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Adecuar los indicadores de medición con los objetivos que se plantean en los resúmenes narrativos para cada uno de los niveles de la MIR de los diferentes Pp | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | En la medida de lo posible se rediseñará los indicadores en relación a los resúmenes narrativos en la MIR | En la medida de lo posible se rediseñará los indicadores en relación a los resúmenes narrativos en la MIR | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Dirección de Planeación Departamento de Evaluación y Planeación, Dirección Operativa | 10/07/2018 | 100 | Se realizó un rediseño de los indicadores adecuados en relación a los resúmenes narrativos, los cuales se pueden consultar en los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades en la MIR 2018. Además de lo anterior se validó previamente por la Dirección de área, Secretaría Técnica y la Dirección de Evaluación Del Desempeño del Gasto de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016 | 1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos 2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente 3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento. 4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente. | Determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016. | 66 | PAE2016-E13-AM01 | 2016-11-03 | 2017-09-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Definir con mayor claridad los riesgos externos que enfrentan los Pp para la consecusión de sus objetivos y dejarlos plasmados en sus MIR. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Definir con mayor claridad los riesgos externos que enfrentan los Pp para la consecución de sus objetivos y dejarlos plasmados en sus MIR. | En la medida de lo posible se rediseñará los supuesto en la MIR | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Dirección de Planeación Departamento de Evaluación y Planeación, Dirección Operativa | 10/07/2018 | 100 | Se realizó el cambio de los riesgos externos (Supuestos) de acuerdo a lo solicitado por la Evaluación, se cuenta con el correo por la Dirección de área, Secretaría Técnica y la Dirección de Evaluación Del Desempeño del Gasto de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social (FAM-AS) | del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Asistencia Social en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016. Los programas presupuestarios son Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario e Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios y tienen como unidad responsable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF). | determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016 | Evaluación al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social 2016 | 1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos 2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente 3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento. 4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente. | Determinar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33 en el ejercicio 2016. | 66 | PAE2016-E13-AM01 | 2016-11-03 | 2017-09-30 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco | Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación DIF Jalisco | Lic. Ernesto Ivon Pliego | 33 30 30 46 00 / 33 30 30 38 00 | ernesto.ivon@difjalisco.gob.mx | Utilizar las oportunidades de mejora de cada una de las evaluaciones que han sido realizadas a sus Pp para mejorar la MIR de los mismos. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Utilizar las oportunidades de mejora de cada una de las evaluaciones que han sido realizadas a sus Pp para mejorar la MIR de los mismos. | Rediseñar la MIR | 2018-02-01 | 2018-08-31 | Dirección de Planeación Departamento de Evaluación y Planeación, Direcciones Operativas | 10/07/2018 | 100 | Las Evaluaciones de Desempeño han contribuido a la realización de mejoras a la MIR del Sistema DIF Jalisco, por lo que se pude consultar las Agendas de Mejora de la EEDD 2015 y la 2016, donde se puede corroborar que la mayoría de las recomendaciones se han cumplido