## Report
programa | descripcionPrograma | objetivoGeneralPrograma | evaluacion | sintesisEvaluacion | objetivoGeneralEvaluacion | idAgenda | agenda | fechaInicio | fechaTermino | dependencia | unidadInterna | enlace | telefono | correo | recomendacion | tipoMejora | compromiso | actividad | actividadFechaInicial | actividadFechaFinal | responsable | fechaAvance | valorAvance | descripcionAvance
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Elaborar un diagnóstico del programa para el caso de Jalisco, donde se defina de manera precisa el problema principal. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaboración de un diagnóstico del programa para el caso de la entidad, donde se defina de manera precisa el problema principal. | Elaboración un diagnóstico del programa para el caso de Jalisco, donde se defina de manera precisa el problema principal. | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | La secretaría en conjunto con las aseguradoras elaboraron un documento donde se precisa el problema principal
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Recopilar y sistematizar en un documento las evidencias teóricas y/o empíricas que justifiquen el tipo de intervención del programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documento con evidencias teóricas y/o empíricas que justifiquen el tipo de intervención del programa | Elaboración den un documento que cuente con evidencias teóricas y/o empíricas que justifiquen el tipo de intervención del programa | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | La creación de un documento por parte de la secretaría donde se justifica el tipo de intervención del programa
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Elaborar un atlas de riesgo en función de los desastres naturales más recientes. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Elaboración de atlas de riesgo en función de los desastres naturales más recientes. | Elaborar un atlas de riesgo en función de los desastres naturales más recientes. | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | Se elabora el documento de riesgo Climatico agropecuario de Jalisco en conjunto con PROAGRO
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Identificar y caracterizar a la población objetivo de todos los seguros y apoyos del programa, no solo de los productores agrícolas. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar y caracterizar a las unidades animales que son objeto de apoyo del programa, no solo de hectáreas agrícolas. | Identificar y caracterizar a las unidades animales que son objeto de apoyo del programa, no solo de hectáreas agrícolas. | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | En las reglas de operación se logra la identificación de la población objetivo tanto para el seguro agrícola como para el seguro pecuario
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Documentar y establecer una estrategia de cobertura para atender a los productores pecuarios del programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Documentar las estrategias de cobertura para atender a los productores pecuarios del programa. | Documentar las estrategias de cobertura para atender a los productores pecuarios del programa. | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | En las reglas de operación se establecen la cobertura para la atención de los productores pecuarios del programa
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Precisar los datos de cobertura del programa en la población de los productores pecuarios, de leche, pesqueros y acuícola. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Precisar los datos de cobertura del programa de seguros pecuarios, pesqueros y acuícolas | Precisar los datos de cobertura de las unidades de producción animal del programa de seguros pecuarios, pesqueros y acuícolas | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | En las reglas de operación de programa ya se precisan los datos de cobertura para los diferentes sectores agropecuarios
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Elaborar un manual de operación de los sistemas SOGE y Único de Registro de Operación. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | manual de operación de los sistemas SOGE y Único de Registro de Operación. | Elaborar un manual de operación de los sistemas SOGE | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | Se elaboró un manual de usuario para el sistema SEGO el cual solo tiene acceso la persona encargada de alimentar la plataforma
Apoyo a la agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias | Que el sector rural cuente con Aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias | Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural. | Evaluación de consistencia y resultados al programa de Apoyo a la Agricultura 2016 | El programa de “Apoyo a la agricultura, seguros por siniestros en actividades agropecuarias” es operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a partir de los lineamientos normativos que establece la Sagarpa, por ser un programa que recibe recursos federales y que forma parte del Programa de Productividad Rural federal. Lleva en operación desde 2003 y plantea un diseño adecuado, y en el caso de Jalisco se ha logrado consolidar un documento normativo (Mecánica operativa SAC) que adapta las Reglas de Operación federales al diseño y operación del programa en la entidad. Existen algunos hallazgos que surgieron durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los responsables del programa. En particular, se requiere destinar mayor personal en campo que verifique las zonas siniestradas y logre retroalimentar la operación y el destino de los recursos ejercidos. También es necesario que exista una revisión conjunta de las reglas de operación entre personal de la Sagarpa y de la Seder, ya que muchas de las disposiciones federales del programa no siempre encuentran una traducción operativa evidente en la entidad. | Evaluar la consistencia y la orientación a resultados de cada uno de los programas públicos definidos en el objeto de estudio con la finalidad de proveer información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados. | 72 | PAE2016-E04-AM01 | 2016-12-07 | 2017-05-29 23:00 | Secretaría de Desarrollo Rural | Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural Seder | Ing. César Octavio Vega Gamiño | 30300600 | cesar.vega@jalisco.gob.mx | Identificar y cuantificar todos los tipos de gasto en que incurren cada uno de los seguros y tipos de apoyo con que cuenta el programa. | Mejorar actividades, procesos o forma de operación de la intervención | Identificar y cuantificar todos los tipos de gasto en que incurren cada uno de los seguros y tipos de apoyo con que cuenta el programa. | Identificar y cuantificar todos los tipos de gasto en que incurren cada uno de los seguros y tipos de apoyo con que cuenta el programa. | 2018-01-30 | 2018-04-29 23:00 | Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola | 29/04/2018 | 100 | Documento donde se muestra los tipos de gastos de cada uno de los seguros el cual la dirección General Administrativa es el encargado